ĐẢNG ỦY XÃ LÙNG PHÌNH                                                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

*

Lùng Phình, ngày  29  tháng 5 năm 2026

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 229-KL/ĐU ngày 26/5/2026 của Thường trực Đảng ủy

(Về kết luận Hội nghị giao ban tuần 22 năm 2026

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Cơ quan/đơn vị chủ trì | Lãnh đạo Phụ trách | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận quá hạn | Chưa hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xây dựng phương án, lộ trình sáp nhập thôn; tham mưu kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về tên thôn mới và phương án sáp nhập chi tiết; hoàn thiện các phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định | UBND | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng văn hóa xã hội | Trước ngày 10/6/2026 | x |  |  |  | Báo cáo kết quả rà soát PA sắp xếp thôn(số 211/BC-UBND ngày 30/5/2026) |
| 02 | Rà soát, tham mưu phương án kiện toàn, bổ sung các vị trí cán bộ còn khuyết thiếu | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Các cơ quan, đơn vị | Trong tháng 6/2026 |  | x |  |  |  |
| 03 | Rà soát nhu cầu sửa chữa các công trình thủy lợi; tổng hợp xây dựng phương án sửa chữa tập trung đối với công trình lớn; giao các thôn thực hiện sửa chữa các nội dung nhỏ lẻ. | UBND | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng kinh tế phối hợp với các thôn | Thường xuyên | x |  |  |  | Phòng Kinh tế đã tổ chức kiểm tra ngày 15 tháng 5 năm 2026; Kết quả KT: Qua kiểm tra cho thấy hiện nay công trình còn một số hạng mục chưa thi công hoàn thành, một số hạng mục thi công chưa đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt(có VB só 38 gửi kèm) |

Chú thích: Tổng 03 nhiệm vụ: Hoàn thành 02, đang thực hiện 01 nhiệm vụ.