## Nhiệm vụ năm 2026
STT | Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
Biểu theo dõi nhiệm vụ thực hiện năm 2026
I | Tháng 1/2026
1 | Trước 10/01/2026 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 của Đảng ủy xã. | Văn phòng Đảng uỷ | Đã ban hành KH
2 | Trước 15/01/2026 | Cụ thể hoá các chỉ đạo vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KH-CN, ĐMST, CĐS năm 2026. | Các cơ quan, đơn vị
3 | Trước 30/01/2026 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2026 của cơ quan/địa phương mình. | Các cơ quan, đơn vị
4 | Trước 30/01/2026 | Rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính để có phương án bảo đảm nguồn lực. | Phòng Kinh tế
5 | Trước 30/01/2026 | Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ với 100% hệ thống thông tin trên địa bàn xã. | Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND & UBND xã
6 | Trước 31/01/2026 | Rà soát, cập nhật toàn diện các chức năng của Hệ thống theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy. | Văn phòng Đảng ủy
7 | Trước 31/01/2026 | Xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, yêu cầu và trách nhiệm chủ trì về các nhiệm vụ KH, CN trên địa bàn xã. | Ủy ban nhân dân xã
8 | Trước 31/01/2026 | Rà soát, xác định cụ thể mục tiêu về đào tạo nguồn nhân lực cho KH, CN, ĐMST và CĐS. | Ủy ban nhân dân xã
9 | Trước 31/01/2026 | Tổ chức triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT, CĐS của người dân. | Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ
II | Tháng 3/2026
10 | Trước 01/03/2026 | Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập, làm theo, cam kết hành động; bổ sung nội dung đăng ký nêu gương. | Ban xây dựng Đảng | Đã hoàn thành
11 | Trước 30/03/2026 | Hình thành đầy đủ danh mục cơ sở dữ liệu bảo đảm tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống'. | Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ
12 | Trước 30/03/2026 | Kết nối, hợp tác với các Nhà trường tổ chức đào tạo văn bằng CNTT trình độ đại học. | Ủy ban nhân dân xã
13 | Trước 31/03/2026 | Rà soát toàn bộ các văn bản chỉ đạo nhằm khơi thông các điểm nghẽn. | Ủy ban Nhân dân xã
14 | Trước 31/03/2026 | Nghiên cứu, đề xuất chính sách thi đua, khen thưởng riêng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. | Ủy ban Nhân dân xã
15 | Trước 31/03/2026 | Phát động triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. | Ủy ban Nhân dân xã
16 | Trước 31/03/2026 | Triển khai nền tảng “Bình dân học vụ số” của Công an cho các thôn. | Công an xã
III | Tháng 6/2026
17 | Trước 30/06/2026 | Rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số cấp xã. | Ủy ban Nhân dân xã
18 | Trước 30/06/2026 | Rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng để giải quyết dứt điểm các vướng mắc. | Văn phòng Đảng uỷ
19 | Trước 30/06/2026 | Hoàn thành bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các xã. | Ủy ban nhân dân xã
20 | Trước 30/06/2026 | Nâng cấp đường truyền Internet, bảo đảm ổn định. | Ủy ban nhân dân xã
21 | Trước 30/06/2026 | Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin. | Ủy ban nhân dân xã
22 | Trước 30/06/2026 | Rà soát lại toàn bộ chứng thư số, chữ ký số đã cấp để hoàn thành việc cấp đủ theo quy định. | Ủy ban nhân dân xã
23 | Trước 30/06/2026 | Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng. | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
IV | Tháng 12/2026
24 | Trước 01/12/2026 | Gắn kết quả thực hiện CĐS với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm. | Đảng ủy, HĐND, UBND xã
25 | Trước 01/12/2026 | Xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số hôm nay” và tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng. | Phòng Văn hóa – xã hội
26 | Trước 01/12/2026 | Xây dựng không gian sáng tạo trong trường học – phòng học STEM. | Ủy ban Nhân dân xã
V | Thường xuyên trong năm 2026
27 | Từ 01/01/2026 trở đi | Triển khai các nền tảng số để tự động hóa quy trình báo cáo từ cấp thôn lên cấp xã. | Văn phòng Đảng ủy, UBND xã
28 | Từ 01/01/2026 trở đi | Tổ chức thường xuyên việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các tiện ích số và DVC. | Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên | Đang thực hiện
29 | Từ 01/01/2026 trở đi | Đưa kết quả thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Đang thực hiện

## KL65, KL 168 + KL199 sơ kết Quý
Biểu theo dõi KẾT LUẬN 168 NGÀY 20/3/2026
STT | Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
1 | 2026-01-20 | Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký với Ban Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của mình để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số năm 2026, gửi về Ban Chỉ đạo xã | Các cơ quan đơn vị gửi qua VPĐU
2 | Năm 2026 | Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đưa việc thực hiện Nghị quyết 57 vào nội dung sinh hoạt thường kỳ. Đặc biệt, trong năm 2026, mỗi Chi bộ phải tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo tại chi bộ đơn vị
3 | Từ Tháng 1/2026 | Thống nhất chuyển đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo Nghị quyết 57 trên hệ thống từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công sang Phòng Văn hóa – Xã hội để đảm bảo tính chuyên môn, thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2026
4 | Quý II/2026 | Tổ chức tập huấn theo lĩnh vực cho từng đơn vị | UBND xã
5 | 2026-04-30 | Kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng, lựa chọn nhân sự có năng lực về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn xã | Phòng VH-XH | Đã kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng; Xây dựng kế hoạch "Bình dân học vụ số" trên địa bàn xã. Chưa lựa chọn được người có năng lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
6 | 2026-05-15 | Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ số đánh giá (KPI), định kỳ đánh giá kết quả theo quý, báo cáo Ban Chỉ đạo trong quý II/2026 | Phòng VH-XH | Đang thực hiện
7 | 2026-05-15 | Tham mưu chỉ đạo, đánh giá 102 chỉ số thành phần DTI (Theo QĐ 372 của tỉnh) đối với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị | Phòng VH-XH | Đang thực hiện
8 | 2026-05-15 | Mỗi đơn vị Trường học lựa chọn ít nhất 01 nội dung về đổi mới sáng tạo để triển khai thực hiện | Phòng VH-XH + Trường học | TH Lùng Phình 90% giáo viên thường xuyên khai thác kho học liệu số.
9 | 2026-05-15 | Tổ chức thực hiện hiệu quả khung năng lực chuyển đổi số trong ngành giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý, giảng dạy | Phòng VH-XH + Trường học
10 | 2026-05-15 | Tăng cường định hướng, khuyến khích học sinh tiếp cận, sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập | Phòng VH-XH + Trường học
11 | 2026-05-15 | Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, trước hết trong chi trả cho học sinh bán trú; | Phòng VH-XH + Trường học | TH Lùng Phình chi trả hỗ trợ chi phí học tập qua tài khoản 196/403 phụ huynh HS đạt 48,6%.
12 | 2026-05-15 | Tiếp tục triển khai hiệu quả việc khám, chữa bệnh trên phần mềm điện tử; sử dụng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đang thực hiện
13 | 2026-05-15 | Chỉ đạo đội ngũ y tế thôn bản sử dụng thành thạo các ứng dụng điện tử trong quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đang thực hiện
14 | 2026-05-15 | Nâng cao tỷ lệ sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, phấn đấu tỷ lệ sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử phải đạt từ 80% trở lên | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đang thực hiện
15 | Thường xuyên | Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; | MTTQ và các TC CT-XH | Đang thực hiện
16 |  | Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân | MTTQ và các TC CT-XH | Đang thực hiện
17 |  | Khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền trên các nền tảng số; | Toàn thể cán bộ, CCVC
18 | 2026-05-30 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phấn đấu đạt tối thiểu 80% đoàn viên, hội viên sử dụng tài khoản số và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 90%. | MTTQ và các TC CT-XH | Đang thực hiện
19 | 2026-05-30 | Mỗi đoàn thể xây dựng 1 chi hội, chi đoàn một mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo (cách làm như Hội Phụ nữ xã) | MTTQ và các TC CT-XH | Đang thực hiện
20 | 2026-05-30 | Thực hiện liên thông hệ điều hành tác nghiệp trong hoạt động của hệ thống chính trị | MTTQ và các TC CT-XH | Đã thực hiện
21 | 2026-06-30 | Đẩy nhanh tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên; triển khai hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử; trong quý II/2026 lựa chọn, biểu dương 01 chi bộ tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi số để đề xuất khen thưởng cuối năm | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
22 | 2026-06-30 | Nghiên cứu, từng bước số hóa hồ sơ cán bộ lãnh đạo, quản lý. | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
23 | 2026-06-30 | Phấn đấu có tối thiểu 30% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
24 | 2026-06-30 | Triển khai các nội dung chuyển đổi số theo kế hoạch của cơ quan UBKT Đảng ủy xã. Thực hiện giám sát 30 % chi bộ việc triển khai chuyển đổi số trong sinh hoạt các chi bộ trực thuộc | UBKT | UBKT Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch số 05 - KH/UBKTĐU, ngày 4/5/2026 của UBKT Đảng ủy xã về Giám sát thường xuyên việctriển khai thựchiệnNghịquyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 củaBộ Chính trịvề phát triển khoa học, công nghệ,đổimới sáng tạo và chuyểnđổisốquốc gia; Quyếtđịnh204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng (Thực hiện trong tháng 05/2026, giám sát đối với 11 tổ chức đảng, (11 chi bộ thôn).
25 | 2026-06-30 | Tham mưu tổ chức các cuộc họp trực tuyến khi cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí; nghiên cứu, đề xuất ứng dụng phần mềm họp không giấy tờ và các nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo | VP ĐU
26 | 2026-05-30 | Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cơ sở | UBND xã; Phòng VHXH | Hiện tại có 53 cụm loa truyền thanh trên địa bàn xã; trong đó 27 cụm loa thông minh và 26 cụm FM. Hiện tại các cụm lao hoạt động bình thường, Đã làm tờ trình xin tỉnh lắp đặt thêm 26 cụm loa thông minh.
27 | Quý II/2026 | Định hướng phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, nông nghiệp sinh thái; ứng dụng công nghệ trong tưới tiêu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR | UBND xã; Phòng Kinh tế
28 | Quý II/2026 | Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua livestream và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; các sản phẩm OCOP phải bảo đảm truy xuất nguồn gốc
29 | Quý II/2026 | Phấn đấu xây dựng một vùng cây ăn quả ôn đới ứng dụng công nghệ cao và một vùng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP;
30 | Quý II/2026 | Đối với các cơ sở giáo dục, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với thực tiễn
31 | 2026-05-30 | Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một mô hình đổi mới sáng tạo gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; Mỗi cán bộ, công chức có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm; Gắn đổi mới sáng tạo với nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và các mô hình “dân vận khéo” | Tất cả các phòng ban đơn vị tổng hợp gửi về VPĐU
32 | 2026-05-30 | Các cơ quan, đơn vị tổ chức ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm | Tất cả các phòng ban đơn vị tổng hợp gửi về VPĐU
33 | 2026-05-30 | Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn chuyên môn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng | Hành chính công | tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 22/5/2026 kế hoạch triển khai mô hình tuyên truyền và dịch vụ công lưu động tại các thôn
34 | 2026-05-30 | Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số theo quy định của tỉnh | Hành chính công | Các chỉ số do bộ công an và bộ tư pháp đang cấu hình chưa hoàn thiện nên chưa đánh giá được
35 | 2026-05-30 | Tập trung triển khai, hoàn thành việc cấp định danh điện tử mức độ 2 cho công dân; tham mưu UBND xã tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các trường hợp chưa thực hiện | Công an xã
36 | 2026-05-30 | Chủ động lựa chọn, đăng ký và triển khai ít nhất 01 nội dung về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách | Công an xã

## Nhiệm vụ Cả Nhiệm Kỳ (KH43)
Biểu theo dõi Nhiệm vụ cả nhiệm kỳ
STT | Nhóm chiến lược / Giai đoạn | Nội dung thực hiện trọng tâm | Đơn vị chủ trì
I | Nhóm Công tác Lãnh đạo, Thể chế và Tuyên truyền
1 | Lãnh đạo, chỉ đạo | Thành lập BCĐ, Tổ giúp việc; Xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2025-2030; Lồng ghép NQ vào quy hoạch KT-XH. | Đảng ủy, BCĐ xã, UBND xã
2 | Nâng cao nhận thức | Tổ chức học tập Nghị quyết; phát hành tài liệu (video, infographic); truyền thông nội bộ; lan tỏa khởi nghiệp. | Ban Tuyên giáo, Các đoàn thể
3 | Hoàn thiện thể chế | Rà soát văn bản QPPL để khơi thông nguồn lực; cải cách hành chính (cắt giảm thủ tục, số hóa hồ sơ hỗ trợ). | UBND xã, HĐND xã
4 | Thúc đẩy phong trào | Triển khai thi đua “Công dân số”, “Bình dân học vụ số”, “Doanh nghiệp tiên phong CĐS”; thúc đẩy khởi nghiệp. | UBND xã, MTTQ, Đoàn TN
II | Nhóm Xây dựng Chiến lược Dài hạn (5-10 năm)
5 | Hạ tầng số | Phủ sóng mạng 5G; nâng cấp cáp quang băng thông rộng; xây dựng hạ tầng công nghệ số hiện đại. | UBND xã
6 | Hệ sinh thái khởi nghiệp | Định hướng đề tài nông nghiệp vùng cao; ứng dụng IoT, AI, GIS cho nông nghiệp thông minh và quản trị. | BCĐ xã, UBND xã
7 | Nhân lực chất lượng cao | Đào tạo kỹ năng số cho CBCCVC; bồi dưỡng nông nghiệp thông minh; thu hút nhân tài; trang bị kỹ năng cho người lao động. | Đảng ủy, UBND xã
8 | CĐS, Kinh tế số | Tái cấu trúc quy trình cơ quan; triển khai nền tảng số; phát triển DVC trực tuyến; hỗ trợ SME và sản phẩm OCOP. | UBND xã, VP Đảng ủy
9 | An ninh mạng | Đảm bảo chuẩn bảo mật; đội ứng cứu sự cố; ưu tiên sản phẩm Make in Vietnam; kiểm tra xử lý vi phạm mạng. | UBND xã, Công an xã
III | Giai đoạn Đột phá (01/7/2025 – 31/12/2025)
10 | Tái cấu trúc quy trình | Rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình nội bộ của Đảng ủy, UBND, đoàn thể theo hướng đơn giản, số hóa, tự động hóa. | Văn phòng Đảng ủy, UBND xã
11 | Làm sạch dữ liệu | Xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các CSDL chuyên ngành cấp xã đồng bộ với CSDL Quốc gia (dân cư, đất đai, DN). | UBND xã (BP Chuyên môn)
12 | Chia sẻ dữ liệu | Thiết lập cơ chế, hạ tầng (trên nền tảng tỉnh) để Đảng ủy và Chính quyền chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo. | UBND xã
13 | Công nghệ trong CCHC | Tăng tỷ lệ hồ sơ xử lý DVC trực tuyến và ứng dụng VNeID trong giao dịch. | UBND xã (Bộ phận Một cửa)
14 | An toàn thông tin | Kiểm tra hệ thống nội bộ; xây dựng phương án ứng cứu sự cố an ninh mạng cấp xã sau sáp nhập. | UBND xã
15 | Nâng cao năng lực số | Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho CBCC về nền tảng số, an ninh mạng và tư duy quản trị dữ liệu. | Ban Tổ chức Đảng ủy, UBND xã
IV | Giai đoạn Ổn định và Phát triển (Từ 01/01/2026 trở đi)
16 | Hệ thống báo cáo số | Triển khai nền tảng số tự động hóa quy trình báo cáo từ cấp thôn lên xã và kết nối cấp tỉnh. | Văn phòng Đảng ủy, UBND xã
17 | Tuyên truyền, hướng dẫn | Thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ người dân/doanh nghiệp sử dụng tiện ích số và DVC. | MTTQ, Đoàn Thanh niên
18 | Kiểm tra, đánh giá | Đưa kết quả thực hiện Kế hoạch CĐS & ĐMST vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cơ quan, cá nhân. | UBKT Đảng ủy

## Chỉ tiêu KPIs Cả Nhiệm Kỳ
STT | Lĩnh vực / Chỉ tiêu (KPI) | Mục tiêu 2027 (Giai đoạn đột phá) | Mục tiêu 2030 (Giai đoạn hoàn thành)
I | Kinh tế số & Nông nghiệp thông minh
1 | Tốc độ tăng trưởng Kinh tế số. | Đóng góp 20% vào GRDP xã. | Đóng góp trên 25% vào GRDP xã.
2 | Tỷ lệ HTX/Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ứng dụng nền tảng số. | 60%. | 90%.
3 | Số lượng mô hình “Nông nghiệp thông minh” (IoT/Cảm biến). | 02 mô hình thí điểm. | Tối thiểu 05 mô hình nhân rộng.
4 | Số sản phẩm OCOP được hỗ trợ Thương hiệu số/sàn TMĐT. | 05 sản phẩm. | Trên 10 sản phẩm.
II | Chính quyền số & Hạ tầng
5 | Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình (Mức 4). | Trên 70%. | Trên 95%.
6 | Tỷ lệ văn bản Đảng ủy, UBND xử lý trên môi trường số. | 90%. | 100%.
7 | Tỷ lệ dân cư được phủ sóng băng thông rộng (4G/5G). | 98%. | 100%.
8 | Tỷ lệ người dân có VNeID và dùng tiện ích số/DVC. | Trên 70%. | Trên 85%.
III | Xã hội số & Nhân lực số
9 | Tỷ lệ CBCCVC được đào tạo/tập huấn kỹ năng số & ATTT. | 100%. | Duy trì 100% & đào tạo chuyên sâu.
10 | Tỷ lệ người dân được phổ cập kỹ năng số (Bình dân học vụ số). | Trên 60%. | Trên 80%.
11 | Số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tiễn. | Tối thiểu 05 sáng kiến. | Tối thiểu 10 sáng kiến.
12 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nền tảng số (thông tin, y tế, giáo dục). | 50%. | 80%.