BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 239-KL/ĐU ngày 02/6/2026 của Thường trực Đảng ủy

(Tại hội nghị họp giao ban tuần 23)

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Hoàn thiện các văn kiện, nghị quyết kỳ họp phát sinh | TT HĐND xã | UBND xã | 02/6/2026 | x |  |  | PCT HĐND xã | CT HĐND xã |  |
| 2 | Xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát ĐBQH khóa XV | TT HĐND xã | UBND xã | 05/6/2026 | x |  |  | PCT HĐND xã | CT HĐND xã |  |
| 3 | Hoàn thiện các báo cáo giám sát, kiến nghị | TT HĐND xã | UBND xã | Tháng 6 |  | x |  | PCT HĐND xã | CT HĐND xã |  |
| 4 | Tổ chức hội nghị phổ biến nghị quyết HĐND tỉnh, xã | TT HĐND xã | UBND xã | Tháng 6 |  | x |  | PCT HĐND xã | CT HĐND xã |  |
| 5 | Triển khai giải pháp hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng 56 ha | UBND xã | Các thôn | 30/6/2026 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 6 | Nghiên cứu thành lập Tổ hợp tác phát triển kinh tế rừng | UBND xã | Các thôn | Tháng 6 |  | x |  | Trung tâm dịch vụ tổng hợp | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 7 | Phân bổ giao vốn theo Nghị quyết HĐND xã | UBND xã | Các phòng ban có liên quan | Tháng 6 | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 8 | Cập nhật kịch bản giải ngân vốn đầu tư công | UBND xã | Chủ đầu tư | Tháng 6 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 9 | Phê duyệt báo cáo KTKT, đăng thầu rộng rãi | UBND xã | Chủ đầu tư | Tháng 6 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 10 | Thu hồi, thanh toán các khoản tạm ứng | UBND xã | Chủ đầu tư, Nhà thầu | Tháng 6 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 11 | Họp giải quyết vướng mắc công trình đường Nhiều Cù Ván | UBND xã | Nhà thầu | 05/6/2026 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 12 | Hoàn thiện hồ sơ thẩm tra quyết toán 06 công trình còn thiếu. | UBND xã | Đơn vị tư vấn | Tháng 6 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 13 | Rà soát việc quản lý khu vực xưởng dược liệu | UBND xã |  | Tháng 6 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 14 | Dừng hoạt động xây dựng trái phép, du lịch tại Lả Dì Thàng | UBND xã |  | Thực hiện ngay | Đã dừng hoạt động XD |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 15 | Rà soát, xử lý 17 hộ xây dựng trên đất nông nghiệp | UBND xã |  | 31/7/2026 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 16 | Lấy ý kiến Nhân dân về phương án sáp nhập thôn | UBND xã | Các thôn | 10/6/2026 | x |  |  | Phòng văn hóa xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 17 | Chuẩn bị hồ sơ, điều kiện tổ chức Lễ hội Cúng rừng | UBND xã | Các đơn vị liên quan | Theo KH |  | x |  | Phòng văn hóa xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 18 | Rà soát hồ sơ Động Thiên Long | UBND xã | Phòng VHXH | Tháng 6 |  | x |  | Phòng văn hóa xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 19 | Rà soát cán bộ, giáo viên dư thừa tại các trường học, đánh giá cán bộ viên chức, bình xet thi đua khen thưởng.. | UBND xã | Các Trường | Tháng 6 |  | x |  | Phòng văn hóa xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 20 | Hoàn thiện Báo cáo phục vụ đoàn khảo sát Ban Dân tộc tỉnh về phòng chống tảo hôn.. | UBND xã | Phòng VHXH | 05/6/2026 | x |  |  | Phòng văn hóa xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán | Báo cáo số 218 ngày 03/6 |
| 21 | Triển khai nhiệm vụ KPI chuyển đổi số và AI trong các cơ quan đơn vị | UBND xã | Phòng VHXH | Tháng 6 |  | x |  | Phòng văn hóa xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 22 | Hoàn thiện phương án diễn tập phòng thủ dân sự, PCCCR | BCHQS, CA xã | Các đơn vị liên quan | Tháng 6 |  | x |  | CHT, Trưởng CA xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 23 | Duy trì mô hình "Xã không có ma túy" | CA xã | Các đoàn thể | Thường xuyên |  | x |  | Trưởng CA xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 24 | Triển khai Nghị quyết số 27 về ANTT | CA xã | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  | x |  | Trưởng CA xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 25 | Chuẩn bị Hội nghị Nội chính 6 tháng đầu năm 2026 | CA xã | VP ĐU phối hợp VP UBND | 10-12/6 |  | x |  | Trưởng CA xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 26 | Đánh giá cán bộ, đảng viên quý II/2026 | Ban xây dựng Đảng | Các chi bộ | Tháng 6 |  | x |  | Trưởng ban XD Đảng | PBT TTĐU |  |
| 27 | Đôn đốc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử | Ban xây dựng Đảng | Các chi bộ | Thường xuyên |  | x |  | Trưởng ban XD Đảng | PBT TTĐU |  |
| 28 | Đề xuất nhân sự phục vụ sáp nhập thôn | Ban xây dựng Đảng | Các chi bộ | Tháng 6 |  | x |  | Trưởng ban XD Đảng | PBT TTĐU |  |
| 29 | Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát | UBKT Đảng ủy | Các chi bộ | Theo KH |  | x |  | CN UBKT ĐU | PBT TTĐU |  |
| 30 | Xây dựng chương trình công tác tháng 6 của Thường trực Đảng ủy | VP Đảng ủy | Các đơn vị | Tháng 6 | x |  |  | Chánh VP ĐU | PBT TTĐU |  |
| 31 | Đăng ký lịch, Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 | VP Đảng ủy | Các chi bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu giúp việc ĐU, MTTQ.. | Tháng 6 |  | x |  | Chánh VP ĐU | PBT TTĐU |  |
| 32 | Tổng hợp số liệu báo cáo, ban hành KL giao ban đúng thời gian | Văn phòng ĐU | Các cơ quan đơn vị | Thường xuyên |  | x |  | Chánh VP ĐU | PBT TTĐU |  |
| 33 | Tham mưu cho cấp ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" trên phạm vi toàn xã | MTTQ xã | UBND xã | 06/06/2026 | x |  |  | CT MTTQ xã | PBT TTĐU |  |
| 34 | Tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng | MTTQ xã | UBND xã | Theo KH tỉnh | x |  |  | CT MTTQ xã | PBT TTĐU |  |
| 35 | Triển khai Lễ phát động và các hình thức tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. | MTTQ xã | Các đoàn thể | Tháng 6 |  | x |  | CT MTTQ xã | PBT TTĐU |  |
| 36 | Tuyên truyền sáp nhập trường học tại 03 thôn | MTTQ xã | Các đoàn thể | 10/6/2026 |  | x |  | CT MTTQ xã | PBT TTĐU |  |
| 37 | Hoàn thiện hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 01 hộ gia đình nghèo/khó khăn trên địa bàn để triển khai đúng đối tượng | ĐTN | Các thôn | Tháng 6 |  | x |  | Bí thư Đoàn | PBT TTĐU |  |
| 38 | Tổ chức khai mạc và triển khai kịp thời các hoạt động hè | ĐTN | Các thôn | Hè 2026 |  | x |  | Bí thư Đoàn | PBT TTĐU |  |
| 39 | Quản lý, thực hiện chính sách cho cựu quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương | Hội CCB | Các thôn | Thường xuyên |  | x |  | CT CCB | PBT TTĐU |  |
| 40 | Rà soát, phát triển hội viên mới | Hội CCB | Các chi hội | Tháng 6 |  | x |  | CT CCB | PBT TTĐU |  |