## Theo dõi tiến độ công việc
Biểu theo dõi tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ĐU
STT | Nội dung nhiệm vụ | Số văn bản, ngày tháng văn bản | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời gian hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chậm/quán hạn | Chủ trì thực hiện | lãnh đạo phụ trách | Chi chú | Đánh giá trong tháng
1 | V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTW-BTT ngày 15/5/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 1031-CV/TU: 21/05/2026 | UBMTTQ | UBND xã |  |  | X |  | Chỉ tịch MTTQ | Phó Bí thư
2 | Kế hoach tổ chức Bí thư chi bộ giỏi |  | Ban xây Dựng Đảng |  | 2026-09-01 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
3 | Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương | 894-CV/TU | Ban xây Dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
4 | Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên Quý II và 6 tháng đầu năm 2026 | 898 -CV/BTCTU | Ban xây Dựng Đảng |  | 2026-07-03 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
5 | ĐỀ ÁNvị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào C | 4-ĐA/TU | Ban xây Dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
6 | CHỈTHỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤTỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 23-CT/TU | Ban xây Dựng Đảng |  | Quý II |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
7 | Về việc tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp | 709-CV/BTGDVTU | Ban xây Dựng Đảng |  | 2026-06-10 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
8 | Công văn về việc đôn đốc công tác kết nạp đảng viên năm 2026 | 923-CV | Ban xây Dựng Đảng |  | Quý III |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
9 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và đến hết Quý II/2026 |  | Văn phòng | UBND | Quý II |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
10 | V/v triển khai chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng | 961-CV/TU | Văn phòng |  | Quý II |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
11 | CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản, các dự án quy mô lớn trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 26-CT/TU | Văn phòng |  | 2026 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
12 | V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 16- KH/UBKTTW của UBKT Trung ương giám sát các dự án tồn đọng, kéo dài |  | UBKT |  |  |  | X |  | Chủ nhiệm UBKT | Bí thư
13 | V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo việc rà soát, cập nhật thông tin cán bộ, hội viên | 265-CV/HNDT | MTTQ |  | 2026-05-25 |  |  | X | Chủ tịch MTTQ | Phó Bí thư
14 | V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn và bồi dưỡng tiếng Anh ở nước ngoài năm 2026 | 958-CV, 22/05/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-05-29 |  |  | X |  | Bí thư
15 | V/v báo cáo đánh giá một số chủ trương của Bộ Chính trị về công tác cán bộ | 983-CV: 27/05/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-06 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
16 | Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn, nữ dưới 18 tuổi sinh con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2026 và các năm tiếp theo | 97-KH/BTGDVTU: 27/05/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-05 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
17 | V/v triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tổ Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới | 1060-CV/TU: 28/05/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
18 | V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân | 769-CV/BTGDVTU: 27/05/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
19 | V/v thông báo khảo sát | 90/ĐĐQH-VP: 29/05/2026 | Văn phòng | Văn phòng HĐND | 08-24/6/2026 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
20 | V/v tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ | 995-CV; 29/05/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-01 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
21 | Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030 | 1891/QĐ-BCĐ;29/05/2026 | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
22 | Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai | 44-QĐ/TU;30/05/2026 | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
23 | Kế hoạch thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 88-KH/TU: 02/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-10 |  | x |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
24 | về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 | 787-CV/BTGDVTU: 02/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
25 | Về việc kiện toàn nhân sự của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã | 1085-CV/TU: 03/06/2026 | MTTQ |  | 2026-06-15 |  | x |  | Chủ tịch MTTQ | Phó BT
26 | về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương | 1086-CV/TU: 03/06/2026 |  |  | 2026-06-01 | X |  |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
27 | Kế hoạch thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng | 89-KH/TU; 03/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-10 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
28 | V/v báo cáo 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 10/01/2026 của BCH Đảng bộ tỉnh | 1016-CV:04/06/2026 | Văn phòng |  | 2026-06-22 |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
29 | Kế hoạch tuyên truyền việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ. khám sàng lọc miễn phí cho người dân | 104-KH/BTGDVTU: 04/06/2026 | Văn phòng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
30 | về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ | 1087-CV/TU | UBND | MTTQ |  |  | X |  |  | Phó BT
31 | V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá cán bộ lãnh đạo hằng quý | 1021-CV :04/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-08 |  |  | X | Chánh Van phòng | Phó BT
32 | về việc điều chỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế 23 | 647-CV/VPTU; 05/06/2026 |  |  |  |  | X |  |  | Phó BT
33 | Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy | 604-CV/ĐUCA; 04/06/2026 | Văn phòng |  | 2026-06-10 |  |  | x | Chánh Van phòng | Phó BT
34 | về việc tham gia ý kiến một số nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh | 646-CV/VPTU:05/06/2026 | Văn phòng |  | 2026-06-08 |  |  | x | Chánh Van phòng | Bí thư
35 | Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai và ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến hết tháng 6/2026 | 29-KH:25/05/2026 | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
36 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về việc bảo đảm trang thiết bị công nghệ thông tin và đẩy mạnhsố hóa tài liệu trong Ngành Kiểm tra Đảng | 582-TB/TU;06/06/2026 | UBKT Đảng ủy | Văn phòng | 2026-07-10 |  | X |  | Chủ nhiệm UBKT | Bí thư
37 | V/v tiếp tục tuyên truyền, triển khai cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 | 1111-CV/TU:08/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
38 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 30-CT/TU:09/06/2026 | Văn phòng |  |  | X |  |  | Chánh Van phòng | Bí thư
39 | V/v tiếp tục tham gia Cuộc thi Báo chí viết về phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026 | 823-CV/BTGDVTU; 09/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-09-30 | X |  |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
40 | Về việc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2026 - 2031 | 1115-CV/TU; 09/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-01 |  | x |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
41 | về việc gửi, nhận văn bản (không mật) qua mạng | 510-CV/BNCTU; 09/06/2026 | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
42 | Hướng dẫn tuyên truyền kết quả sau 01 năm thành lập Đảng bộ tỉnh sau hợp nhất và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; công tác triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố | 23-HD/BTGDVTU; 09/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
43 | V/v báo cáo một số nội dung và số liệu thống kê kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 | 1048-CV;09/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-15 | X | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
44 | về việc triển khai Kết luận, Quy định và Quyết định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế | 1120-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-20 |  | x |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
45 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026 | 267-KL/TU | UBND xã |  | 2026-06-30 | X |  |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
46 | về việc triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới | 1123-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-30 |  | x |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
47 | về việc thực hiện một số nội dung công tác kết nạp, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên | 1051-CV | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
48 | về việc hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của cơ quan đảng | 662-CV/VPTU | Văn phòng |  | 2026-06-30 |  | x |  | Chánh Van phòng | Chánh Van phòng
49 | ề việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số văn phòng cấp uỷ năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030 | 1127-CV/TU | Văn phòng |  | 2026-06-12 |  | x |  | Chánh Van phòng | Phó BT
50 | Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ | 827-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | x |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
51 | V/v triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị | 1132-CV/TU | UBKT |  | 2026-06-01 |  | x |  | Chủ nhiệm UBKT | Bí thư
52 | Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới | 92-KH/TU | Văn phòng |  | 2026-06-01 |  | x |  | Chánh Van phòng | Bí thư
53 | về việc báo cáo kết quả công tác DLXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 | 829-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-25 |  | x |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
54 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về chủ trương thành lập "Tổ tham mưu công tác nội chính" thuộc Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 620-TB/TU | Văn phòng |  | 2026-06-30 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
55 | về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật | 1145-CV/TU | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
56 | Kế hoạch chuyển đổi số của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng Lào Cai năm 2026 | 31-KH | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng
57 | V/v triển khai, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 3/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | 1074-CV | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
58 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và Quý III/2026 | 278-KL/TU | Văn phòng |  |  | X |  |  | Chánh Van phòng | Bí thư
59 | V/v triển khai thực hiện hướng dẫn công tác phát thẻ đảng viên | 1139-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 30/6/0202 | X |  |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
60 | về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2026 - 2030 | 1137-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
61 | Hướng dẫn Một số nội dung về sắp xếp tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố; xây dựng đề án thành lập chi bộ, phương án nhân sự và bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đối với chi bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp | 04-HD | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-30 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
62 | Về việc tham mưu báo cáo số lượng nhiệm vụ của 4 trục 3 cấp | 1146-CV/TU |  |  | 2026-06-15 | X |  |  | Chánh Van phòng | Bí thư
63 | Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I | 83-NQ/TU | Văn phòng |  |  | X |  |  | Chánh Van phòng | Bí thư
64 | Nghị quyết CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 | 82-NQ/TU | Văn phòng |  |  |  | x |  | Chánh Van phòng | Bí thư
65 | về việc điều tra DLXH về triển khai Chương trình chuyển đổi số | 839-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-16 | X |  |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
66 | về việc định hướng công tác tổng kết, biên soạn lịch sử đảng bộ gắn với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam |  | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | x |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
67 | Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn. giảm thiểu nữ sinh con dưới 18 tuổi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030 | 07-ĐA/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 6/2026) | x |  |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
68 | Về việc xây dựng báo cáo kết quả phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị | 1102-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-18 | X |  |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
69 | Kế hoạch Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Khoa giáo, Văn hoá - Văn nghệ năm 2026 | 07-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-01 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
70 | Về việc đề xuất nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW | 1158-CV/TU | Văn phòng |  | 2026-06-17 | X |  |  | Chánh Van phòng | Phó BT
71 | về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong kỷ nguyên mới (VPTU sao gửi CV số 2303/BNG-UBNV-m qua Hệ điều hành mật) | 1159-CV/TU | Văn phòng |  | 2026-06-20 |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
72 | Về việc đề xuất nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW | 1158-CV/TU |  |  | 2026-06-17 |  | X |  |  | Phó BT
73 | Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ | 846-CV/BTGDVTU |  |  |  |  | X |  |  | Phó BT
74 | V/v triển khai công tác phát thẻ đảng viên | 1084-CV |  |  | 2026-06-25 |  | X |  |  | Phó BT
75 | Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Dư luận xã hội năm 2026 | 109-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
76 | Xin ý kiến về việc thành lập "Tổ tham mưu công tác nội chính" thuộc Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh | 541-CV | Văn phòng |  | 2026-06-24 |  | X |  |  | Phó BT
77 | Kế hoạch biên soạn áp phích truyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 110-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
78 | Xin ý kiến về việc thành lập "Tổ tham mưu công tác nội chính" thuộc Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh | 541-CV/TU | Văn phòng |  | 2026-06-24 |  | X |  | Chánh Van phòng | Chánh Van phòng
79 | về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Chương trình Cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030 | 1166-CV/TU | Văn phòng |  | 2026-06-24 |  | X |  | Chánh Van phòng | Chánh Van phòng
80 | ề việc lấy ý kiến góp ý về dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống chính trị | 01-CV/BCĐ | Văn phòng |  | 2026-06-20 |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
81 | ề việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | 1167-CV/TU |  |  | 2026-07-01 |  | X |  |  | Bí thư
82 | Kế hoạch triển khai 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử | 93-KH/TU | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
83 | Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" | 94-KH/TU | Công an xã |  | 2026-06-25 |  | X |  |  | Bí thư
84 | V/v triển khai các Quy định của Ban Bí thư | 1174-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-30 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
85 | V/v triển khai thực hiện hướng dẫn xét tặng Huy hiệu Đảng | 1175-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-06-30 |  | x |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
86 | về việc triển khai Quy định số 347-QĐ/VPTW ngày 12/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng | 1177-CV/TU |  |  | 2026-06-30 |  | X |  |  | Phó BT
87 | V/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lào Cai năm 2026 | 856-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
88 | về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 26-KH/UBKTTW của UBKT Trung ương | 1171-CV/TU | ỦY ban Kiểm tra |  | 2026-06-25 |  | X |  | Chủ nhiệm UBKT | Bí thư