BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 249 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ chương trình kiểm tra của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tại thôn Seng Sui | TT. HĐND | UBND, Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy | Theo kế hoạch | x |  |  | PCT HĐND | PCT HĐND |  |
| 2 | Tổ chức tiếp xúc cử tri giữa năm 2026 | TT. HĐND xã | UBND, UBMTTQVN xã | 25/6/2026 | x |  |  | PCT HĐND | PCT HĐND |  |
| 3 | Chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 | TT. HĐND xã | UBND xã | Trước kỳ họp |  | x |  | PCT HĐND | PCT HĐND |  |
| 4 | Xây dựng lịch tiếp công dân và ban hành quy chế tiếp công dân | TT. HĐND xã | VP HĐND, UBND xã | 30/6/2026 |  | x |  | PCT HĐND | PCT HĐND |  |
| 5 | Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 45% kế hoạch | UBND xã | Các cơ quan liên quan | 30/6/2026 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đang hoàn thiện thủ tục tiến hành giải ngân theo cam kết |
| 6 | Triển khai dự án Lò đốt rác và các hạng mục hạ tầng điện | UBND xã | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 7 | Hoàn thiện công tác quy hoạch xã | UBND xã | Các cơ quan chuyên môn | Theo tiến độ tỉnh |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Trình hồ sơ Sở XD xem xét (TT ngày 19/6) |
| 8 | Thực hiện kế hoạch trồng rừng 56 ha | UBND xã | Phòng kinh tế phối hợp kiểm lâm và các thôn | Quý III |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Họp thống nhất phương án, báo cáo TT trước ngày 30/6 |
| 9 | Xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. | UBND xã | Phòng kinh tế phối hợp các cơ quan liên quan | Thường xuyên |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Giao đc PHó Chủ tịch trực tiếp báo cáo ngày 22-23/6 |
| 10 | Hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập thôn | UBND xã | MTTQ và các đoàn thể | Tháng 6 năm 2026 | x |  |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 11 | Chuẩn bị tổ chức Lễ cúng rừng truyền thống | UBND xã | Các đơn vị liên quan | Theo Kế hoạch |  | x |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 12 | Xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 | UBND xã | Các đơn vị liên quan | 22/6/2026 |  | x |  | Phòng Kinh tế, VP HĐND, | Đ/c Vùi Kim Sơn |  |
| 13 | Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG và ban hành Quy chế hoạt động | UBND xã | Các đơn vị liên quan | Tháng 6/2026 | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã tham mưu ban hành QĐ; Đang hoàn thiện Dự thảo quy chế |
| 14 | Hoàn thiện Đề án thành lập các chi bộ sau sáp nhập thôn | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Tháng 6/2026 | x |  |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 15 | Rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 16 | Tổng hợp ý kiến đối thoại quý II/2026 | Ban Xây dựng Đảng | MTTQ, các đơn vị | 30/6/2026 |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 17 | Hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm | Ban Xây dựng Đảng | Các cơ quan, đơn vị | 25/6/2026 |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 18 | Tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III/2026 | UBKT Đảng ủy | UBKT Đảng ủy | Tháng 6 |  | x |  | CN UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương |  |
| 19 | Hoàn thiện báo cáo xác minh tài sản công tại Xưởng chế biến dược liệu Tà Chải | UBKT Đảng ủy | UBND xã | 22/6/2026 |  | x |  | UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương |  |
| 20 | Hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị Quy chế phối hợp 6 xã giáp ranh | Văn phòng Đảng ủy | Các đơn vị liên quan | Theo kế hoạch | x |  |  | VPĐU | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |
| 21 | Xây dựng báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm | Văn phòng Đảng ủy | Các đơn vị liên quan | Tháng 6 năm 2026 | x |  |  | VPĐU | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |
| 22 | Ban hành công văn đôn đốc các đề án, chương trình trọng tâm báo cáo tiến độ thực hiện | Văn phòng Đảng ủy | Các đơn vị liên quan | 18/6/2026 | x |  |  | VPĐU | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |
| 23 | Xây dựng phương án kiện toàn Ban Công tác Mặt trận thôn sau sáp nhập | MTTQ xã | Các đoàn thể | Theo tiến độ sắp nhập |  | x |  | MTTQ | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 24 | Triển khai dịch vụ công trực tuyến và mô hình thôn số | MTTQ xã | UBND xã | Thường xuyên |  | x |  | MTTQ | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 25 | Chuẩn bị thực hiện 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2026 | Các chi bộ, cơ quan, đơn vị | Văn phòng Đảng ủy | 30/6/2026 |  | x |  | VPĐU | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |

Chú thích: Tổng 25 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 8 đang triển khai thực hiện 16 nhiệm vụ.