ĐẢNG ỦY XÃ LÙNG PHÌNH

BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 211-KL/ĐU

(Triển khai nhiệm vụ từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2026)

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Cơ quan/đơn vị chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện | Tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai tại thôn Lử Chồ | UBND xã | Phòng kinh tế phối hợp với các cơ quan có liên quan | Trong tuần |  |  |  |
| 2 | Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên vận | Phòng Kinh tế |  | 10/5/2026 | Đã tổng hợp trình Sở tài chính tỉnh Lào cai tại Tờ trình số 26a ngày 24/3/2026 |  |  |
| 3 | Bàn giao quỹ cho Hội Chữ thập đỏ đúng quy định | Phòng Văn hóa |  | 10/5/2026 |  |  |  |
| 4 | Xây dựng kế hoạch giao ban giáp ranh lồng ghép lễ hội cúng rừng | Phòng Văn hóa | Các xã giáp ranh | 10/5/2026 | Đã xây dựng dự thảo và Công văn xị ý kiến |  |  |
| 5 | Tổ chức ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính | Các cơ quan, đơn vị | Văn phòng ĐU | 10/5/2026 | Đang đôn đốc |  |  |
| 6 | Xây dựng dự toán tổng thể thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW | HĐND xã | UBND xã | Trong tháng 5 |  |  |  |
| 7 | Hoàn thiện Quy chế phối hợp HĐND-UBND-MTTQ | HĐND xã | UBND, UBMTTQ | 15/5/2026 |  |  |  |
| 8 | Siết chặt quản lý đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu | UBND xã | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |  |  |
| 9 | Rà soát, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm | UBND xã | Phòng văn hóa xã hội | Trong tháng 5 | Đã tổng hợp trình Sở Nội vụ thẩm định tại Tờ trình số: 51, 53, 54, 55 ngày 14/4/2026 |  |  |
| 10 | Thực hiện hợp đồng chuyên môn, tiếp nhận theo Quy định 14 | UBND xã | Phòng văn hóa xã hội | 15/5/2026 | Đang thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức đối với 02 viên chức Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà |  |  |
| 11 | Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nguồn vốn | UBND xã | Phòng Kinh tế | 10/5/2026 | Đã XD xong dự thảo trình TT xin ý kiến |  |  |
| 12 | Hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn | UBND xã | Phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan | 15/5/2026 | Chưa thực hiện |  |  |
| 13 | Triển khai trồng cây cảnh quan Quốc lộ 4E | UBND xã | Phòng Kinh tế | Trong tháng 5 | Đã XD xong KH đang xin ý ĐU |  |  |
| 14 | Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch toàn xã | UBND xã | Đơn vị tư vấn | 15/5/2026 |  |  |  |
| 15 | Tổ chức tổng kết năm học 2025-2026 | UBND xã | Các trường học | Theo KH ngành GD |  |  |  |
| 16 | Rà soát đội ngũ, biên chế ngành giáo dục | UBND xã | Các trường học | 15/5/2026 |  |  |  |
| 17 | Thành lập Hội Đông y xã | UBND xã | Các ngành liên quan | Trong tháng 5 |  |  |  |
| 18 | Chuẩn bị huấn luyện dân quân | Ban CHQS xã | Công an xã | Theo KH |  |  |  |
| 19 | Triển khai chỉ tiêu thành lập HTX | UBND xã | Phòng Kinh tế | Trong quý II | Đang thực hiện |  |  |
| 20 | Triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW | Ban xây dựng Đảng | Các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị | Thường xuyên | Đang triển khai |  |  |
| 22 | Hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, bản | Đảng ủy xã | UBND xã | 10/5/2026 |  |  |  |
| 23 | Hoàn thiện phương án nhân sự thôn, bản ( Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT) | Ban xây dựng Đảng | Các chi bộ thôn bản | 10/5/2026 | Đang lấy ý kiến |  |  |
| 24 | Hoàn thiện vị trí việc làm cán bộ, công chức, đoàn thể | UBND xã | Khối đoàn thể | Trong tháng 5 |  |  |  |
| 25 | Triển khai mô hình Chi bộ “4 tốt” | Các chi bộ | Ban XDĐ | Thường xuyên | Đã triển khai |  |  |
| 26 | Đẩy mạnh ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử | Văn phòng ĐU | Các chi bộ | Thường xuyên |  |  |  |
| 27 | Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên | Ban xây dựng Đảng | Các chi bộ | Thường xuyên | Đang thực hiện thường xuyên |  |  |
| 28 | Thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 | BCĐ 35 xã | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên |  |  |  |
| 29 | Đánh giá CBCCVC theo Nghị quyết 72 | Ban xây dựng Đảng | Các cơ quan, đơn vị | Hằng tháng | Đang triển khai |  |  |
| 30 | Báo cáo kết quả, sản phẩm đầu ra hằng tuần | Thủ trưởng các cơ quan | Văn phòng ĐU. | Hằng tuần | Đã tổng hợp |  |  |