## Theo dõi tiến độ công việc
Biểu theo dõi tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên tuần 28
STT | Nội dung nhiệm vụ | Số văn bản, ngày tháng văn bản | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chậm/quá hạn | Chủ trì thực hiện | lãnh đạo phụ trách | Chi chú
1 | Kế hoach tổ chức Bí thư chi bộ giỏi |  | Ban xây Dựng Đảng |  | 2026-09-01 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
2 | Công văn về việc đôn đốc công tác kết nạp đảng viên năm 2026 | 923-CV | Ban xây Dựng Đảng |  | Quý III |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó Bí thư
3 | Về việc kiện toàn nhân sự của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã | 1085-CV/TU: 03/06/2026 | MTTQ |  | 2026-06-15 | 2026-07-06 |  | 15 ngày | Chủ tịch MTTQ | Phó BT
4 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về việc bảo đảm trang thiết bị công nghệ thông tin và đẩy mạnh số hóa tài liệu trong Ngành Kiểm tra Đảng | 582-TB/TU;06/06/2026 | UBKT Đảng ủy | Văn phòng | 2026-07-10 |  | X |  | Chủ nhiệm UBKT | Bí thư
5 | V/v tiếp tục tuyên truyền, triển khai cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 | 1111-CV/TU:08/06/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 | 2026-07-07 | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
6 | về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật | 1145-CV/TU | Văn phòng |  | 2026-07-10 |  | X | Đến hạn | Chánh Van phòng | Phó BT
7 | V/v triển khai, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 3/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | 1074-CV | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
8 | Kế hoạch triển khai 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử | 93-KH/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | X | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 152
9 | Kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh | 112-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 6/2026-9/2026 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
10 | Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới | 74-CTr/TU | Văn phòng |  | 2026-07-15 | 2026-07-10 | X | Trước hạn | Chánh Van phòng | Bí thư | Số 19
11 | Về việc triển khai Quy định số 342- QĐ/BTCTW ngày 20/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương | 1214-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-01 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
12 | về việc thông tin tuyên truyền trên báo chí về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" | 1232-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 541
13 | V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú | 1231-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-05 | 2026-07-08 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 542
14 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về việc chưa thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2026 - 2030 | 688-TB/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 415113 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng
15 | Thỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 | 31-CT/TU | Văn phòng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
16 | V/v triển khai các Quy định của Ban Bí thư | 1234-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-10 |  |  | Đến hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
17 | về việc triển khai Quyết định số 20- QĐ/BCĐ ngày 24/6/2026 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng | 1243-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng |  | Số 140
18 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về triển khai hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức | 712-TB/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng
19 | về việc chấn chỉnh lề lối, nền nếp học tập, quán triệt nghị quyết, tham dự các hội nghị | 1244-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-01 | 2026-07-08 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng |  | số 536
20 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 32-CT/TU | Văn phòng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Chánh Van phòng
21 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 33-CT/TU | Văn phòng | Ban xây dựng Đảng | 2026-07-15 |  | X |  | Chánh Van phòng
22 | Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ | 907-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 01 ngày | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | số 535
23 | Kế hoạch điều dưỡng năm 2026 đối với cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh | 102-KH/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
24 | Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) | 25-HD/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-20 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
25 | V/v triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử | 1246-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-10 | 2026-07-07 |  | trước hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 538
26 | V/v tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy | 921-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-10 | 2026-07-09 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 546
27 | về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế giám sát ở cấp cơ sở và hoạt động của UBKT cấp xã | 1248-CV/TU | ỦY ban Kiểm tra |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  | trước hạn | Chủ nhiệm UBKT | Bí thư | Số 190
28 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong lực lượng Công an tỉnh Lào Cai | 34-CT/TU | Công an xã |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | Đúng hạn | Trưởng công an | Bí thư | Số 153
29 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tình hình mới | 35-CT/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-10 | 2026-07-09 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư | Số 151
30 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 36-CT/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-08 | 2026-07-07 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư | số 150
31 | Kết luận CỦA BAN CHỈ ĐẠO về kết quả thực hiện các nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026 | 01-KL/BCĐ | Văn phòng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
32 | về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các địa phương | 742-CV/VPTU | Văn phòng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
33 | về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình địa phương | 1252-CV/TU | Văn phòng |  | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  | Đúng hạn | Chánh Van phòng | Bí thư | Số 551
34 | Về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân về kết quả xây dựng xã, phường không ma túy | 922-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-14 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
35 | Công văn Về việc rà soát, quản lý và sử dụng phần mềm ứng dụng, phần mềm bản quyền | 2006/SKHCN-QLCN | Văn phòng |  | 2026-07-12 |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
36 | Về việc điều tra DLXH trực tuyến về tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2026. | 943-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 139
37 | V/v báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương | 1251-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-11 | 2026-07-09 |  | trước hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | số 192
38 | Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ | 944-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-10 | 2026-07-09 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
39 | Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Khu vực I tại tỉnh Lào Cai | 122-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-12 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
40 | về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm mã hóa ổ đĩa và thiết bị lưu giữ chuyên dụng để bảo vệ tài liệu bí mật nhà nước | 753-CV/TU | Văn phòng |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | Đúng hạn | Chánh Van phòng | Phó BT | Số 552
41 | Kế hoạch Khảo sát, nắm tình hình hoạt động y tế tuyến cơ sở và công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân | 123-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 10-17/7/2026 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
42 | V/v tham gia ý kiến vào dự thảo xác định rõ đối tượng để giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố | 2520/SNV-XDCQ | Ban xây dựng Đảng | MTTQ, Phòng VH | 2026-07-10 |  |  | Đến hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
43 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 | 151-TB/VPTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
44 | Về việc tuyên truyền kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) | 950-CV/BTGDVTU;09/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
45 | V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số | 1268-CV/TU: 09/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-13 |  |  |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
46 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống lãng phí trong giai đoạn mới, trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 37-CT/TU; 10/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-07-20 |  |  |  | Chánh Van phòng