BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 289 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy

(Từ ngày 20 đến ngày 29/7 năm 2026)

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Hoàn thiện các Nghị quyết kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 | TT. HĐND | Các Ban HĐND | Ngay sau kỳ họp | x |  |  | PCT HĐND | PCT HĐND |  |
| 2 | Xây dựng kế hoạch phổ biến Nghị quyết HĐND tỉnh đến cử tri, Nhân dân | TT. HĐND | UBND, MTTQ | Trước 31/7/2026 |  | x |  | PCT HĐND | PCT HĐND |  |
| 3 | Xây dựng lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp | TT. HĐND |  | Trước 31/7/2026 | x |  |  | PCT HĐND | PCT HĐND |  |
| 4 | Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND xã đã thông qua | UBND xã | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  | X |  | P, kinh tế, phòng văn hóa | CT. UBND |  |
| 5 | Đôn đốc tiến độ các công trình đầu tư công | UBND xã | Các chủ đầu tư | Thường xuyên |  | X |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 6 | Thực hiện thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu 9 tháng | UBND xã | Phòng kinh tếm phối hợp kế toán | Quý III/2026 |  | X |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 7 | Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027 | UBND xã | Các đơn vị liên quan | Theo chỉ đạo |  | X |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 8 | Ban hành phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất; xử lý tài sản dôi dư | UBND xã |  | Theo quy định |  | X |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 9 | Đăng ký 03 mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh | UBND xã, UB MTTQ xã | Các đoàn thể | Theo kế hoạch |  | X |  | MTTQ, UBND xã | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 10 | Hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 25/7/2026 | x |  |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 11 | Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy về phương án giáo dục | UBND xã |  | 27/7/2026 | x |  |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 12 | Rà soát nâng lương viên chức giáo dục | UBND xã |  | Theo quy định |  | x |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 13 | Giải quyết chế độ người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập thôn | UBND xã | Phòng văn hóa xã hội. | Quý III |  | x |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 14 | Triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc | UBND xã | Trạm Y tế | Quý III |  | x |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 15 | Báo cáo giám sát xóa nhà tạm, nhà dột nát | UBND xã |  | 30/7/2026 |  | X |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 16 | Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ | UBND xã |  | Theo quy định |  | x |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 17 | Xử lý vụ việc công chức vi phạm tại Phòng Văn hóa - Xã hội | UBND xã |  | Trong tuần |  | X |  | UBND xã | Đ/c Lê Hải Yến |  |
| 18 | Thành lập các Tiểu ban diễn tập phòng thủ dân sự | UBND xã | BCH QS xã | Theo KH |  | X |  | BCH QS | Đ/c Phàn Trọng Nghĩa |  |
| 19 | Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy | UBND xã | CA xã | Trong tuần | x |  |  | CA xã | Đ/c Nguyễn Đức Cường |  |
| 20 | Triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai | UBND xã | Các ngành | Thường xuyên |  | X |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 21 | Quản lý, cập nhật CSDL tổ chức đảng và đảng viên | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 22 | Rà soát chức năng, nhiệm vụ bộ phận quản trị dữ liệu | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 23 | Quản lý tài khoản, phân quyền, xử lý dữ liệu hệ thống | Văn phòng Đảng ủy |  | Thường xuyên | X |  |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 24 | Quán triệt Chỉ thị 22 về văn hóa công sở | Ban Xây dựng Đảng |  | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 25 | Lập danh sách cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ | Ban Xây dựng Đảng |  | Trước 30/7 | x |  |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 26 | Thống kê máy tính dư thừa để điều phối | Văn phòng Đảng ủy |  | Trong tháng 7 |  | x |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 27 | Vận hành hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Tỉnh ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các đoàn thể | Thường xuyên |  | x |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 28 | Tham mưu Lễ chào cờ đầu tuần và sinh hoạt tư tưởng | Văn phòng Đảng ủy |  | Đầu tháng 8 |  | x |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 29 | Thành lập Tổ công tác Nội chính, ban hành Quy chế | Văn phòng Đảng ủy |  | Trong tháng 7 | x |  |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 30 | Tổng hợp đăng ký nhiệm vụ trọng tâm quý III (KPI) | Văn phòng Đảng ủy |  | Theo quy định |  | x |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 31 | Chuẩn bị họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 7 | Văn phòng Đảng ủy |  | 31/7/2026 | X |  |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng | Đang xin ý kiến tại hội giao ban TT ĐU |
| 32 | Ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề đất đai, đơn thư | UBKT ĐU | UBND xã | Trong tuần | X |  |  | UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương | Đã ban hành đang thực hiện theo quy tình |
| 33 | Xác minh vụ việc Xưởng sơ chế dược liệu Tả Chải | UBKT ĐU |  | 31/7/2026 |  | x |  | UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương |  |
| 34 | Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên liên quan | UBKT ĐU |  | Sau khi UBND xử lý |  | X |  | UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương | Khi có kết quả của UBND, chi bộ UBND |
| 35 | Kiện toàn Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể sau sáp nhập thôn | MTTQ và Đoàn thể | Các thôn | 30/7/2026 |  | X |  | MTTQ | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 36 | Đăng ký 03 mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh | MTTQ | UBND | Theo KH |  | X |  | MTTQ | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 37 | Chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát Hội Nông dân tỉnh | MTTQ, Hội ND | UBND | Theo lịch |  | X |  | MTTQ | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 38 | Thành lập mới 02 tổ hợp tác/HTX | Hội ND, Hội PN |  | Trong năm 2026 |  | X |  | ND, PN | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 39 | Đánh giá hoạt động hè và xây dựng kế hoạch năm học mới | Đoàn TN |  | Trước năm học mới |  | X |  | ĐTN | Đ/c Vàng Văn Hà |  |

Chú thích: Tổng 39 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 10 đang triển khai thực hiện  29  nhiệm vụ.