## Theo dõi tiến độ công việc
| Nội dung nhiệm vụ | Số văn bản, ngày tháng văn bản | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chậm/quá hạn | Chủ trì thực hiện | lãnh đạo phụ trách | Chi chú
1 | V/v triển khai, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 3/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | 1074-CV | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
2 | Kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh | 112-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 6/2026-9/2026 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
3 | Về việc triển khai Quy định số 342- QĐ/BTCTW ngày 20/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương | 1214-CV/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-01 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
4 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về việc chưa thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2026 - 2030 | 688-TB/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 415113 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
5 | Thỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 | 31-CT/TU | Văn phòng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
6 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về triển khai hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức | 712-TB/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
7 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 32-CT/TU | Ban xây dựng Đảng | Văn phòng | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 2 ngày | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư | Số 159
8 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 33-CT/TU | Ban xây dựng Đảng | Văn phòng | 2026-07-15 |  | X |  | Ban xây dựng Đảng | Bí thư
9 | Kế hoạch điều dưỡng năm 2026 đối với cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh | 102-KH/TU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
10 | Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) | 25-HD/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-20 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
11 | Kết luận CỦA BAN CHỈ ĐẠO về kết quả thực hiện các nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026 | 01-KL/BCĐ | Văn phòng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
12 | về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các địa phương | 742-CV/VPTU | Văn phòng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
13 | Về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân về kết quả xây dựng xã, phường không ma túy | 922-CV/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-14 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
14 | Công văn Về việc rà soát, quản lý và sử dụng phần mềm ứng dụng, phần mềm bản quyền | 2006/SKHCN-QLCN | Văn phòng |  | 2026-07-12 | 2026-07-13 |  | 01 ngày | Chánh Van phòng | Phó BT | Số 553
15 | Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Khu vực I tại tỉnh Lào Cai | 122-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-12 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
16 | Kế hoạch Khảo sát, nắm tình hình hoạt động y tế tuyến cơ sở và công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân | 123-KH/BTGDVTU | Ban xây dựng Đảng |  | 10-17/7/2026 | 2026-07-13 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 556
17 | V/v tham gia ý kiến vào dự thảo xác định rõ đối tượng để giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố | 2520/SNV-XDCQ | Ban xây dựng Đảng | MTTQ, Phòng VH | 2026-07-10 |  | X | Đến hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
18 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 | 151-TB/VPTU | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
19 | Về việc tuyên truyền kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026) | 950-CV/BTGDVTU;09/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-15 | 2026-07-14 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
20 | V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số | 1268-CV/TU: 09/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 554
21 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống lãng phí trong giai đoạn mới, trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 37-CT/TU; 10/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-07-20 | 2026-07-14 |  | Trước hạn | Chánh Van phòng | Bí thư | Số 154
22 | Nghị quyết CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030 | 87-NQ/TU; 13/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 | 2026-07-14 |  | Đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư | Số 558
23 | V/v giám sát thường xuyên công tác lãnh đạo. chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. nhiệm kỳ 2025 - 2030" | 615-CV:12/07/2026 | UBKT Đảng ủy |  | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  | đúng hạn | Chủ nhiệm UBKT | Bí thư
24 | Hướng dẫn đưa nội dung đánh giá kết quả xây dựng "Xã, phường không ma tuý" và tuyên truyền về xây dựng thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ Nghĩa" vào trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ hằng tháng | 26-HD/BTGDVTU; 11/7/2026 | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
25 | về việc quán triệt, triển khai Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ nhất về hoàn thiện thể chế, pháp luật | 1272-CV/TU; 11/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-20 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
26 | Về việc tăng cường phối hợp cung cấp, đăng tải tin, bài trên Cổng và trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy | 957-CV/BTGDVTU; 13/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
27 | về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 117-TB/VPTW ngày 04/7/2026 | 1282-CV/TU;13/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  | đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 561
28 | Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ | 959-CV/BTGDVTU; 14/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  | đúng hạn | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 569
29 | V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế,tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 1204-CV;14/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-07-17 | 2026-07-15 |  | Trước hạn | Chánh Van phòng | Phó BT | Số 567
30 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc thành lập "Tổ tham mưu công tác nội chính" thuộc Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai |  | Văn phòng |  | 2026-07-20 |  | X |  | Chánh Van phòng
31 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và trong Quý III/2026 | 315-KL/TU; 13/07/2026 | Văn phòng |  | Quý III/2026 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
32 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong Quý III và đến cuối năm 2026 | 317-KL/TU;14/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-07-15 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
33 | uyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện NQ 46...tại UBND xã Lùng Phình, Xuân Ái, Yên Bình | 54/QĐ/HNDT; 07/07/2026 | UBND xa | Hội nông dân | 2026-07-20 |  | X |  | UBND xa | Phó BT
34 | v/v thông báo lịch giám sát việc thực hiện NQ 46 tại UBND xã Xuân Ái, Lùng Phình, Yên Bình | 402-CV/HNDT;10/07/2026 | UBND xa | Hội nông dân | 2026-07-31 |  | X |  | UBND xa | Phó BT
35 | về việc thực hiện nghiêm các yêu cầu về việc trình, báo cáo xin ý kiến và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy | 1288-CV/TU; 14/07/2026 | Văn phòng | Các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
36 | V/v triển khai thực hiện Công điện số 45/CĐ-TTg ngày 08/7/2026 về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ | 1289-CV/TU;14/07/2026 | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
37 | về việc triển khai sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã | 1290-CV/TU;4/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-30 | 2026-07-15 |  | Trước hạn | Chánh Van phòng | Bí thư | Số 568
38 | Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai | 34-KH;14/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
39 | Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị" | 126-KH/BTGDVTU; 4/07/2026 | Văn phòng |  |  |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
40 | Kế hoạch Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 26/06/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai triển khai, thực hiện Kết luận số 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 108/KH-MTTQ-BTT; 14/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-20 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
41 | Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026 | 35-KH; 15/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 20/8/2-26 | 2026-07-17 | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT | Số 575
42 | Quyết định phê duyệt tạm thời Danh mục sản phẩm/công việc chuẩn đối với các cơ quan khối Đảng, cấp xã | 392-QĐ/TU;15/07/2026 | Văn phòng |  |  |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng
43 | Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai | 48.-QÐ/TU; 15/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
44 | về việc triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW | 1297-CV/TU; 15/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-20 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
45 | V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) | 977-CV/BTGDVTU; 16/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
46 | V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV | 978-CV/BTGDVTU; 16/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
47 | Về việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026 | 979-CV/BTGDVTU; 16/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-11-29 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
48 | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 105-KH/TU;16/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-07-31 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
49 | V/v triển khai thực hiện Công văn số 1272- CV/TU ngày 11/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. | 631-CV; 15/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
50 | về việc triển khai thực hiện Quy định số 342-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương | 1305-CV/TU;16/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng
51 | Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn, giảm thiểu nữ sinh con dưới 18 tuổi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030" | 129-KH/BTGDVTU; 14/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
52 | Hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của Tổ tham mưu công tác nội chính thuộc Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 03-HD/BNCTU;16/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-05 |  | X |  | Chánh Van phòng | Bí thư
53 | V/v tham gia ý kiến tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với cán bộ, đảng viên, hưu trí, học sinh, sinh viên, lái xe, công nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 4786/CAT-TM; 16/07/2026 | Công an xã |  | 2026-07-18 |  | X |  | Trưởng công an | Bí thư
54 | về việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm hằng tháng, hằng quý | 775-CV/VPTU;775-CV/VPTU | Văn phòng |  | 2026-07-20 |  | X |  | Chánh Van phòng | Phó BT
55 | V/v tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy | 980-CV/BTGDVTU; 16/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Phó BT
56 | về việc rà soát cơ cấu cấp ủy xã, phường, nhiệm kỳ 2025-2030 | 1224-CV;17/07/2026 | Ban xây dựng Đảng |  | 2026-07-25 |  | X |  | Trưởng ban xây dựng Đảng | Bí thư
57 | V/v tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy qua đường dây nóng và hòm thư điện tử | 4803a/CAT-PV01; 16/07/2026 | Công an xã |  | 2026-07-25 |  | X |  | Trưởng công an | Bí thư