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                              *
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	 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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                     (dự thảo)
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC 
ĐẢNG ỦY
-----
1. Kết quả thực hiện Kết luận số 266-KL/ĐU (tuần 27)
Ngay sau Hội nghị giao ban, Văn phòng Đảng ủy đã tham mưu ban hành Kết luận số 266-KL/ĐU, giao 10 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Nội dung chỉ đạo tập trung vào công tác chuẩn bị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã sơ kết 6 tháng đầu năm; công tác cán bộ; tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND xã; chuẩn bị các báo cáo và kiện toàn tổ chức Mặt trận.
Các cơ quan được giao nhiệm vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện nghiêm túc. Ban Xây dựng Đảng hoàn thành việc tổng hợp, rà soát hồ sơ đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; UBND xã chỉ đạo hoàn thành đánh giá viên chức; Thường trực HĐND xã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và ban hành nghị quyết sau kỳ họp đúng quy định; Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị đầy đủ chương trình, tài liệu, hậu cần phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận các thôn sau sắp xếp.
Kết quả: Hoàn thành 10/10 nhiệm vụ, đạt 100%, không có nhiệm vụ chậm hoặc quá hạn. Đây là tuần có kết quả thực hiện tốt, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao. 
2. Kết quả thực hiện Kết luận số 273 (tuần từ ngày 07 đến ngày 12/7/2026)
Thường trực Đảng ủy giao 30 nhiệm vụ, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trồng rừng, quản lý đất đai, giải ngân đầu tư công, quản lý tài sản công. Công tác tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm, tuyển dụng công chức, kiện toàn các Ban Chỉ đạo sau sáp nhập. Công tác xây dựng Đảng như số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai các Chỉ thị của Tỉnh ủy, chuẩn bị tập huấn Bí thư chi bộ, hoàn thiện hồ sơ sau sáp nhập. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; nắm tình hình Nhân dân sau sáp nhập, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị. 
Qua theo dõi cho thấy nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành đúng thời hạn như tổ chức tiếp xúc cử tri, khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thẩm tra các nội dung kỳ họp HĐND xã, triển khai phần mềm của Tỉnh ủy, kiện toàn các Ban Chỉ đạo...
Tuy nhiên, vẫn còn 19 nhiệm vụ đang triển khai, trong đó một số nhiệm vụ chậm tiến độ như: công tác trồng rừng năm 2026; xử lý vi phạm đất đai tại Pả Chư Tỷ và Lả Dì Thàng; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức; việc dự sinh hoạt tại cơ sở của một số đoàn thể; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Đảng ủy. Nguyên nhân chủ yếu là do đây là các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, phụ thuộc tiến độ chuyên môn hoặc phải phối hợp nhiều cơ quan. 

3. Kết quả thực hiện Kết luận số 278 (tuần từ ngày 13 đến ngày 19/7/2026)
Thường trực Đảng ủy giao 35 nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo chuẩn bị Kỳ họp HĐND xã; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quản lý đất đai, tài sản công; phòng chống thiên tai; xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục; thực hiện chuyển đổi số; công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi; công tác kiểm tra, giám sát và chuẩn bị các đoàn công tác.
Qua theo dõi, các cơ quan đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo đúng phân công. Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành như chuẩn bị kỳ họp HĐND xã; xây dựng báo cáo thực hiện Thông báo 558 của Tỉnh ủy; hoàn thiện danh sách người hoạt động không chuyên trách; chuẩn bị phương án đón các đoàn công tác...
Đến thời điểm báo cáo, 15 nhiệm vụ đã hoàn thành, 20 nhiệm vụ đang triển khai. Các nhiệm vụ còn lại chủ yếu là nhiệm vụ thực hiện theo quý, theo năm hoặc thực hiện thường xuyên nên tiếp tục được theo dõi, đôn đốc.
4. Kết quả thực hiện Kết luận số 289 (tuần từ ngày 20 đến ngày 29/7/2026)
Đây là tuần có khối lượng công việc lớn nhất trong tháng với 39 nhiệm vụ được giao.
Nội dung chỉ đạo tập trung vào triển khai các Nghị quyết HĐND; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; sắp xếp trường học; xử lý tài sản công; giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách; diễn tập phòng thủ dân sự; xây dựng KPI; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát; kiện toàn tổ chức Mặt trận và các đoàn thể.
Qua theo dõi, các cơ quan đã hoàn thành 10 nhiệm vụ, còn 29 nhiệm vụ đang triển khai.
Đáng chú ý, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ gồm: Chuẩn bị họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 7 (đang xin ý kiến Thường trực Đảng ủy). Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên liên quan (chờ kết quả xử lý của UBND xã). Chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát Hội Nông dân tỉnh.  Kiện toàn Ban Công tác Mặt trận sau sáp nhập. 
Các nhiệm vụ chậm đều có nguyên nhân khách quan hoặc phụ thuộc kết quả xử lý của cơ quan khác, chưa phát sinh trường hợp chậm do thiếu trách nhiệm của đơn vị chủ trì. 
5. Kết quả thực hiện Kết luận số 293 (tuần từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2026)
Thường trực Đảng ủy giao 31 nhiệm vụ, chủ yếu là các nhiệm vụ chuyển tiếp sang tháng 8.
Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng kế hoạch phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; hoàn thiện phương án sắp xếp trường học; triển khai các mô hình "Dân vận khéo"; xây dựng "Chi bộ không ma túy"; tổ chức lễ chào cờ đầu tháng; chuẩn bị các cuộc giám sát chuyên đề.
Đến thời điểm báo cáo, 07 nhiệm vụ đã hoàn thành, 24 nhiệm vụ đang triển khai. Phần lớn các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 8 hoặc quý III năm 2026, vì vậy vẫn đang được các cơ quan triển khai theo kế hoạch; đồng thời còn một số nhiệm vụ chậm cần tiếp tục đôn đốc thực hiện. 
6. Đánh giá chung
Trong tháng 7/2026, Thường trực Đảng ủy đã ban hành 05 Kết luận giao ban, giao 145 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Qua theo dõi:
53 nhiệm vụ đã hoàn thành (chiếm khoảng 36,6%). 
92 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (chiếm khoảng 63,4%), trong đó phần lớn là các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo quý, theo năm hoặc có thời hạn hoàn thành trong các tháng tiếp theo. 
Một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, tập trung ở các lĩnh vực trồng rừng, quản lý đất đai, tuyển dụng công chức, sắp xếp tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát và một số nhiệm vụ của MTTQ, đoàn thể. Nguyên nhân chủ yếu là do phải chờ hướng dẫn của cấp trên, chờ kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền hoặc phải thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn. 
Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai các kết luận của Thường trực Đảng ủy; nhiều nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành trong tháng còn thấp do số lượng lớn nhiệm vụ mang tính thường xuyên, dài hạn. 
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