## Theo dõi tiến độ công việc
| Nội dung nhiệm vụ | Số văn bản, ngày tháng văn bản | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chậm/quá hạn | Chủ trì thực hiện | lãnh đạo phụ trách | Chi chú
1 | Kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh | 112-KH/BTGDVTU | Ban Xây dựng Đảng |  | 6/2026-9/2026 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
2 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong Quý III và đến cuối năm 2026 | 317-KL/TU;14/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
3 | Về việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026 | 979-CV/BTGDVTU; 16/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-11-29 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
4 | về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 28- HD/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương | 1320-CV/TU; 22/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-11-01 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng
5 | Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2026 | 37-KH;22/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-07-30 |  | X | Đã xây dựng kế hoạch số hóa 161-KH/ĐU, ngày 22/7 /2026 | Trưởng Ban Xây dựng Đảng |  | số 161
6 | V/v triển khai Quy định số 48-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hoàn thiện Danh mục sản phẩm công việc | 1245-CV;24/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-25 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
7 | Kế hoạch Thực hiện Thông báo số 381/TB-VPCP ngày 17/7/2026 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai | 106-KH/TU;21/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-07-30 | 2026-07-03 | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư | Số 165
8 | Về việc triển khai Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo (đề nghị dc sử dụng bản này) | 1351-CV/TU; 27/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-11-30 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
9 | Hướng dẫn Thông tin, tuyên truyền trên báo chí, truyền thông về kết quả 01 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị | 30-HD/BTGDVTU;27/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-05 | 2026-08-03 | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | số 164
10 | Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học công nghệ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ chiến lược của tỉnh Lào Cai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 | 11-ĐA/TU;17/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
11 | Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 107-KH/TU;21/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-11-02 | 2026-08-05 |  | Đúng hạn |  | Bí thư | Số 166
12 | về việc đôn đốc rà soát cơ cấu cấp ủy xã, phường, nhiệm kỳ 2025-2030 | 1267-CV;28/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-07-31 | 2026-08-05 |  | Quá hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư | CV 642 của đảng ủy
13 | V/v báo cáo tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên | 1360-CV/TU;29/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 |  | Quá hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
14 | về việc triển khai Hướng dẫn số 30-HD/BTGDVTW ngày 23/7/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương | 1358-CV/TU;28/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-01 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
15 | Kế hoạch Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên vận cho Tổ Tuyên vận thôn, tổ dân phố năm 2026 | 138-KH/BTGDVTU;28/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-01 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
16 | V/v thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2025 | 1271-CV;29/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-10 | 2026-08-06 |  | Trước hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư | Số 650
17 | V/v tham mưu nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư | 1362-CV/TU;29/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | Đúng hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 645
18 | Kế hoạch Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới của tỉnh Lào Cai | 124-KH/BTGDVTU;10/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
19 | về việc triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ 06 tháng cuối năm 2026 | 1366-CV/TU;30/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | Quý IV |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
20 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thi hành nhiệm vụ | 38-CT/TU;30/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
21 | Về việc phối hợp tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026 | 1367-CV/TU;30/07/2026 | UBND xã | MTTQ và các đoàn thể | 2026-08-10 |  | X |  | UBND | Phó CT UBND xã
22 | Thông báo KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO về việc giải quyết, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh | 01.-TB/BCĐ;30/07/2026 | Văn phòng | UBND xã | 2026-08-10 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
23 | Về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV | 1066-CV/BTGDVTU; 30/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-05 | 2026-08-03 |  | Trước hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 636
24 | về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác thu nhận, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử | 1067-CV/BTGDVTU; 30/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-05 | 2026-08-03 |  | Trược hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 637
25 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ trọng tâm, đăng ký sản phẩm hằng quý đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Bí thư Đảng ủy các xã, phường | 337-KL/TU; 31/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư | Đã tham mưu thực hiện
26 | về việc tuyên truyền "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026 - 2030 | 1369-CV/TU; 31/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-11-15 | 2026-07-04 | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 640
27 | về việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV | 1370-CV/TU; 31/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | Đúng hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 648
28 | về việc điều tra dư luận xã hội trực tuyến công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu | 1075-CV/BTGDVTU; 31/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | Đúng hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 638
29 | về việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV | 1370-CV/TU;31/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
30 | về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị | 1379-CV/TU;03/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2028-08-10 | 2026-08-05 |  | Trước hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 646
31 | về tuyên truyền việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên | 1377-CV/TU;02/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | Đúng hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 644
32 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và trong Quý III/2026 | 342-KL/TU: 03/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-10 |  | X |  |  | Bí thư
33 | về việc triển khai các nhiệm vụ về phát triển văn hóa | 1375-CV/TU;01/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
34 | về việc tuyên truyền việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên | 1092-CV/BTGDVTU; 04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng
35 | V/v xây dựng, thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 | 686-CV;03/08/2026 | UBKT Đảng ủy |  | 2026-09-15 | 2026-08-05 |  | Trước hạn | Chủ nhiệm UBKT | Bí thư | Số 643, đã làm tờ trình xin ý kiến TT Đảng ủy xã vào tuần 33
36 | Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ | 1087-CV/BTGDVTU;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | Đúng hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 647
37 | V/v hướng dẫn một số nội dung về việc thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử và giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của các đơn vị | 1290-CV;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
38 | V/v triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm 2026 | 1095-CV/BTGDVTU;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
39 | V/v đẩy mạnh vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027) | 1096-CV/BTGDVTU;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 | 2026-08-06 |  | Trước hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 167
40 | V/v triển khai Kết luận số 78-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư | 1388-CV/TU; 05/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-25 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
41 | V/v tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy | 1104-CV/BTGDVTU;05/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 | 2026-08-06 |  | Trước hạn | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 149
42 | Về việc phối hợp xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của BCH TW Đảng và Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị | 1296-CV;05/08/2026 | UBND xã | Ban Xây dựng Đảng | 2026-08-10 |  | X |  | UUBND xã | Phó BT
43 | về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị năm 2027 | 1397-CV/TU;06/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-09-15 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
44 | về việc tiếp tục hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026 | 1398-CV/TU;06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
45 | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 112-KH/TU; 06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-01 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng
46 | Hướng dẫn tuyên truyền "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 31-HD/BTGDVTU; 06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2025-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
47 | Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ | 1115-CV/BTGDVTU;06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng
48 | Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV | 108-KH/TU;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-26 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
49 | Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng tỉnh Lào Cai) lần thứ XI - năm 2026 | 113-KH/TU;06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng | 2026-08-31 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
50 | về việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài | 1403-CV/TU; 06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-13 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
51 | Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 224-KL/TW ngày 08/12/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW | 109-KH/TU;04/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-30 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Phó BT
52 | V/v triển khai Công văn số 1762-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương | 1305-CV; 06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
53 | V/v báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Ban Bí thư | 1406-CV/TU;07/08/2026 |  |  | 2026-08-13 |  | X |  |  | Phó BT
54 | về việc triển khai hướng dẫn lập phòng lưu trữ và phương án phân loại tài liệu | 1407-CV/TU;07/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Phó BT
55 | Chỉ thị của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" | 07-CT/TW;13/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  |  |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
29