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Lùng Phình, ngày      tháng 7 năm 2026



BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 5 tháng cuối năm 2026
(Phục vụ làm việc Thường trực ĐU xã với Phòng Kinh tế xã Lùng Phình)


I. KHÁI QUÁT CHUNG
Phòng Kinh tế xã Lùng Phình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; kế hoạch, đầu tư công và xây dựng; quy hoạch; đất đai, tài nguyên và môi trường; công thương, quản lý chợ; quản lý, sử dụng tài sản công; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững và các lĩnh vực kinh tế khác theo phân công của Ủy ban nhân dân xã.
Hiện nay, tổng biên chế của phòng là 12 đồng chí (01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 09 chuyên viên và 01 cán bộ biệt phái), được phân công phụ trách theo từng lĩnh vực chuyên môn; đồng thời thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các thôn trong tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Trong 07 tháng đầu năm 2026, Phòng Kinh tế đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực được giao; tập trung thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; quản lý đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; quản lý, sắp xếp tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát, tham mưu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, xử lý vốn chuyển nguồn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030; đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên.
Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Kinh tế đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
1. Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, Thủy lợi và Phòng chống thiên tai
	a. Sản xuất nông nghiệp: 
Trong 7 tháng đầu năm 2026, công tác sản xuất nông nghiệp được triển khai bám sát khung thời vụ và các chỉ tiêu kế hoạch giao; tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích, cụ thể: 
- Cây lúa: Thực hiện xong 650/650 ha, đạt 100% kế hoạch giao. 
Tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại: Trà sớm đang trong giai đoạn chín sữa; đại trà đang trong giai đoạn ôm đòng. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nắng xen kẽ dẫn đến một số diện tích xuất hiện rệp và sâu cuốn lá gây hại rải rác trên diện tích trà sớm; Phòng đã kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn bà con Nhân dân sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ hiệu quả. 
- Cây ngô: Thực hiện xong 1.110/1.110 ha, đạt 100% kế hoạch giao. 
Tình hình sinh trưởng: Trà sớm đang trong giai đoạn chắc hạt (chuẩn bị thu hoạch). Trà muộn cây đang trong giai đoạn chín sữa, sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh hại phát sinh.  
- Rau đậu các loại: Thực hiện 100/132 ha, đạt 75,76% kế hoạch giao. Trong đó, diện tích rau an toàn thực hiện 19/25 ha, đạt 76% kế hoạch (chủ yếu là rau bí, dưa chuột, bắp cải, rau cải...). 
- Lạc đỏ địa phương: Đã thực hiện xong 28/28 ha, đạt 100% kế hoạch giao; hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Năng suất ước đạt từ 10 – 12 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 80 tấn.  
- Cây dược liệu: Thực hiện 65/120 ha, đạt 54,17% kế hoạch giao (với các chủng loại chính: Cát cánh, Đương quy, Gừng, Bạch truật, Tía tô). Diện tích còn lại (55 ha) sẽ tập trung triển khai gieo trồng trong Quý IV/2026.  
- Cây ăn quả ôn đới: Duy trì và phát triển 581/580 ha, đạt 100,17% kế hoạch giao. Phân khai chi tiết gồm:
+ Diện tích cho thu hoạch: 326/326 ha, đạt 100% KH giao.  
+ Diện tích kiến thiết cơ bản: 239/239 ha, đạt 100% KH giao.  
+ Diện tích trồng mới: 16/15 ha, đạt 106,67% KH giao.  
b. Chăn nuôi - Thú y
Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã theo dõi sát tình hình dịch bệnh và hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học. 
- Tổng đàn gia súc hiện có 12.217/15.200 con (đạt 80,38% KH); 
- Tổng đàn gia cầm đạt 60.743/86.000 con (đạt 70,63% KH); 
- Đàn vật nuôi khác (chó) đạt 581/638 con (đạt 91,07% KH); 
- Sản lượng thịt hơi các loại xuất bán đạt 593,1/1.070 tấn (đạt 55,43% KH).
	- Công tác tiêm phòng: Đến ngày 15/6/2026, xã đã kết thúc công tác tiêm phòng kỳ I với kết quả tiêm được 800/800 liều vắc xin trâu bò (đạt 100% KH) và 600/400 liều vắc xin dại chó (đạt 150% KH), bảo đảm đàn vật nuôi phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
c. Lâm nghiệp
Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra, tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Đồng thời, chỉ đạo rà soát kế hoạch trồng rừng năm 2026, hướng dẫn các hộ dân đăng ký thực hiện chỉ tiêu trồng rừng, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định, cụ thể:
- Trồng mới rừng sản xuất tập trung theo chỉ tiêu (trồng mới trên đất chưa có rừng và trồng lại rừng sau khai thác): đã thực hiện rà soát 27 hộ thực hiện đăng ký đạt được 20,66 ha/56 ha chiếm 36,9% kế hoạch. 
	+ Diện tích đã đi đo thiết kế trong quy hoạch trồng rừng đủ điều kiện hỗ trợ trồng rừng: 02 hộ, diện tích 2,90 ha;
	+ Diện tích đã đi đo thiết kế trong quy hoạch trồng rừng nhưng không đủ điều kiện hỗ trợ: 07 hộ, diện tích 4,52 ha;
+ Diện tích đã đi đo thiết kế ngoài quy hoạch trồng rừng: 18 hộ, diện tích 13,24 ha.
- Duy trì diện tích rừng được khoán, bảo vệ theo chính sách: 2.469,64/2.469,64ha, đạt 100% KH giao.
- Diện tích Khoanh nuôi TS tự nhiên từ nguồn NSNN: 15,4 ha/15,4ha, đạt 100% KH giao trong đó:
+ Diện tích khoanh nuôi chuyển tiếp 02 năm: 10/10 ha, đạt 100% KH giao.
+ Diện tích khoanh nuôi chuyển tiếp 04 năm: 5,4/5,4 ha, đạt 100% KH giao.
- Trồng mới rừng sản xuất tập trung (trồng mới trên đất chưa có rừng và trồng lại rừng sau khai thác): 10,5/56ha đạt 18,75%KH giao. 
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,88/40,3% đạt 96,48% KH giao.
- Công tác điều tra, xử lý vi phạm: Trong 7 tháng không có trường hợp nào vi phạm.
	d. Công tác thủy lợi, cấp nước sinh hoạt
Phòng Kinh tế thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi; chỉ đạo các thôn tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, sửa chữa các hạng mục hư hỏng nhỏ nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.
Hiện nay, trên địa bàn xã có 31 công trình thủy lợi với tổng chiều dài 81,09 km kênh mương, cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đối với các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, toàn xã hiện có 32 công trình, tuy nhiên hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng: chỉ có 6 công trình hoạt động tương đối hiệu quả, 21 công trình hoạt động kém hiệu quả và 5 công trình ngừng hoạt động hoàn toàn do hệ thống đường ống đầu mối, bể chứa hư hỏng nặng, đầu tư đã lâu năm chưa được đầu tư nâng cấp sửa chữa. Phòng đã tổ chức rà soát hiện trạng hoạt động, tổng hợp các công trình xuống cấp để tham mưu UBND xã đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp trong thời gian tới.
	e. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.
Trong 07 tháng đầu năm, trên địa bàn xã xảy ra 03 đợt thiên tai, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình hạ tầng với tổng giá trị ước khoảng 980 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Phòng đã phối hợp kiểm tra, thống kê thiệt hại, tham mưu UBND xã chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân; đồng thời lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ 16 hộ gia đình bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí hỗ trợ 61,6 triệu đồng theo quy định.
2. Đầu tư công, xây dựng, quy hoạch và Chương trình mục tiêu quốc gia
2.1. Công tác đầu tư công
Trong 07 tháng đầu năm 2026, Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo quy định của Luật Đầu tư công; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình; đồng thời tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn xã đang triển khai 51 công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công (10 công trình tiếp nhận từ xã cũ trước sáp nhập và 41 công trình đầu tư mới). Phân công chủ đầu tư gồm:  
- Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư: 23 công trình (08 công trình đã hoàn thành quyết toán, 01 công trình hoàn thành chờ quyết toán, 01 công trình chuyển tiếp đang thi công và 13 công trình khởi công mới).  
- Văn phòng HĐND & UBND xã làm Chủ đầu tư: 14 công trình (07 CT đã quyết toán, 01 CT hoàn thành chờ quyết toán, 05 CT chuyển tiếp).  
- Phòng Văn hóa - Xã hội: 01 công trình KCM đang thi công.  
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: 13 công trình: 08 công trình đường giao thông nông thôn (ngân sách xã); 03 công trình Trường học; 01 công trình cấp điện sinh hoạt các cụm dân cư xã Lùng Phình và 01 công trình Khu xử lý chất thải rắn xã Lùng Phình (Ngân sách tỉnh giao UBND xã làm chủ đầu tư, đang thực hiện bước lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 95.717 triệu đồng).  
- Kế hoạch vốn được giao năm 2026: Tổng số 46.802 triệu đồng. Trong đó, vốn đã phân bổ chi tiết là 46.224 triệu đồng (vốn chuyển nguồn từ năm 2025 sang là 7.943 triệu đồng; vốn giao mới năm 2026 là 38.281 triệu đồng). (Còn 578 triệu đồng vốn chưa phân bổ). 
-  Tiến độ giải ngân đến 30/6/2026: Đạt 14.503/30.634 triệu đồng (đạt 47,3% kế hoạch vốn phân bổ), bảo đảm tiến độ cam kết giải ngân Quý II với UBND tỉnh Lào Cai. 
- Tình hình dư tạm ứng: Tổng giá trị dư ứng hiện tại là 13.462,4 triệu đồng (trong đó dư ứng nguồn 2025 chuyển sang là 5.965 triệu đồng và dư tạm ứng của 14 công trình khởi công mới năm 2026 là 7.467,4 triệu đồng). 
- Dự báo tỷ lệ giải ngân Quý III và Quý IV/2026:
+ Mục tiêu Quý III/2026: Để đạt tỷ lệ cam kết 75% với tỉnh, lũy kế giải ngân đến 30/9/2026 phải đạt 33.712 triệu đồng. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, giá trị giải ngân tối đa Quý III dự kiến chỉ đạt 17.173 triệu đồng, lũy kế đạt 31.676 triệu đồng (bằng 69,5% kế hoạch, thấp hơn 5,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao). 
+ Mục tiêu cả năm 2026: Lũy kế giải ngân đến 31/12/2026 dự kiến đạt 37.289 triệu đồng (bằng 81,9% kế hoạch vốn giao, không đảm bảo mục tiêu giải ngân 100%).
Bên cạnh việc đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã thực hiện rà soát các công trình chậm tiến độ, tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng kế hoạch khắc phục; đồng thời thường xuyên tổng hợp tiến độ giải ngân, báo cáo Thường trực UBND xã để chỉ đạo kịp thời.
2.2. Công tác xây dựng
Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng; thực hiện kiểm tra hiện trường, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu chấp hành đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn công trình. Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tính đến thới điểm báo cáo số hộ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã là 17 hộ, với tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 6.750 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền; thực hiện thẩm định dự án 14 hồ sơ, nghiệm thu 12 công trình; thẩm tra quyết toán 12 công trình theo quy định.
2.3. Công tác quy hoạch
Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai lập Quy hoạch chung xã Lùng Phình theo quy định; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa đồ án theo quy định.
Đến thời điểm báo cáo, Phòng đã tham mưu UBND xã ban hành Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 19/6/2026 đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai đến năm 2030, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Đồng thời, Phòng thường xuyên tham mưu UBND xã tăng cường công tác quản lý quy hoạch, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.
2.4. Chương trình mục tiêu quốc gia
Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030. Trong 07 tháng đầu năm 2026, Phòng Kinh tế đã tập trung tham mưu cho UBND xã rà soát nhu cầu đầu tư, tổng hợp nguồn vốn chuyển nguồn, xây dựng danh mục dự án và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật - pháp lý để sẵn sàng triển khai ngay khi được tỉnh giao kế hoạch vốn chính thức.
a. Tình hình quản lý và giải ngân nguồn vốn chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026: Tổng kinh phí thuộc các CTMTQG chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026 tiếp tục thực hiện là 6.818.994.876 đồng, cụ thể như sau: 
- Nguồn vốn đầu tư phát triển: Tổng kinh phí 4.993.994.305 đồng (Số liệu đã đối chiếu Kho bạc và quyết toán ngân sách năm 2025). Trong đó:  
+ Số vốn kéo dài tiếp tục thực hiện năm 2026: 4.361.467.000 đồng (Các công trình tính đến thời điểm hiện tại cơ bản đã quyết toán, có giá trị khối lượng thanh toán).
+ Số vốn không còn khả năng giải ngân năm 2026: 632.527.305 đồng.  
- Nguồn vốn sự nghiệp: Tổng kinh phí 1.825.000.571 đồng, bao gồm:
+ Vốn CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi: 1.621.569.689 đồng.
+ Vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững: 203.430.882 đồng.
b. Đề xuất phương án xử lý và điều chỉnh nguồn vốn: 
Phòng Kinh tế đã chủ trì, tham mưu UBND xã ban hành Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 23/6/2026 trình UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Lào Cai phương án xử lý: 
- Đề xuất phương án xử lý đối với số kinh phí vốn đầu tư không còn khả năng giải ngân năm 2026 là 632.527.305 đồng theo đúng quy định tài chính. 
- Đề xuất điều chỉnh nội bộ các dự án thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN với tổng kinh phí 1.621.569.689 đồng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Đề nghị hủy dự toán và nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí sự nghiệp CTMTQG giảm nghèo bền vững là 203.430.882 đồng do không còn đối tượng chi/nhiệm vụ chi phù hợp.
Sau khi tiếp nhận Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 23/6/2026 của UBND xã Lùng Phình, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Trung ương đã phân bổ chi tiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025) thực hiện năm 2026. Trong đó phê duyệt điều chỉnh các dự án thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN sang dự án 4 với tổng kinh phí kéo dài thực hiện năm 2026 sau khi điều chỉnh là 1.621.569.689 đồng. Căn cứ tổng nguồn kinh phí được giao, Phòng Kinh tế đang rà soát các danh mục thuộc Dự án 4 để tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định.
2.5. Công tác giảm nghèo
Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 25,46%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 18,36%. Kết quả giảm nghèo của năm 2026 sẽ được xác định sau khi hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm theo quy định. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đúng quy định; các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.
3. Công tác quản lý đất đai
Trong 07 tháng đầu năm 2026, Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức thực hiện công tác đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết thủ tục hành chính, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định.
a) Công tác đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác đo đạc địa chính, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện 33 trích lục bản đồ địa chính, đạt 110% kế hoạch; 29 trích đo địa chính thửa đất, đạt 145% kế hoạch. Tiếp nhận và giải quyết 37 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai; thực hiện đăng ký biến động đối với 07 hồ sơ; cấp 30 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đạt 60% kế hoạch; cấp đổi, cấp lại 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổng số tiền sử dụng đất thu nộp ngân sách nhà nước thông qua công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 330 triệu đồng.
b) Công tác chuyển mục đích sử dụng đất 
Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Trong kỳ báo cáo, đã tiếp nhận 07 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó đã giải quyết 03 hồ sơ, cho phép chuyển mục đích sử dụng 343,8 m² từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn; 04 hồ sơ đang tiếp tục hoàn thiện và giải quyết theo quy định. Tổng số tiền sử dụng đất thu nộp ngân sách nhà nước thông qua công tác chuyển mục đích sử dụng đất là 263 triệu đồng.
c) Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng
Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã tập trung phối hợp triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật về đất đai hiện hành: 
- Đối với công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km0 - Km2+639 và đoạn Km3+109 - Km7+500; Chỉnh trang, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, an toàn giao thông trên QL.4E, tỉnh Lào Cai: Phòng đang tích cực triển khai công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 54 trường hợp bị ảnh hưởng, làm cơ sở trình phê duyệt và thực hiện chi trả theo quy định.
- Đối với dự án Trường THCS và THPT huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai: Phòng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các thôn triển khai các bước thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, cá nhân nằm trong ranh giới thu hồi đất của dự án, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng tiến độ đề ra. 
d) Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và xử lý vi phạm về đất đai
Phòng Kinh tế đã phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết 02 đơn thư thuộc lĩnh vực đất đai; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và tham mưu UBND xã xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
Trong kỳ báo cáo, đã kiểm tra, rà soát 04 trường hợp phát sinh xây dựng trên đất nông nghiệp; qua kiểm tra xác định 01 trường hợp xây dựng đúng mục đích sử dụng đất, 02 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng phù hợp quy hoạch đất ở và 01 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp không phù hợp quy hoạch đất ở; đồng thời tham mưu UBND xã phương án xử lý đối với từng trường hợp theo đúng quy định của pháp luật.
e. Triển khai Chiến dịch cao điểm "120 ngày đêm" thực hiện công tác quản lý đất đai
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và UBND xã về triển khai Chiến dịch cao điểm "120 ngày đêm" trong lĩnh vực quản lý đất đai, Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành các văn bản triển khai; xây dựng kế hoạch thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và các thôn; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, tập trung rà soát hiện trạng sử dụng đất, cập nhật biến động đất đai; đôn đốc thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đăng ký biến động đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Kết quả triển khai đến thời điểm báo cáo như sau:
- Danh sách chi tiết 0,55 triệu thửa đất lần 1: Đã rà soát 485/485 thửa đất, đạt 100%.
- Danh sách chi tiết 0,55 triệu thửa đất lần 2: Đã rà soát 53/53 thửa đất, đạt 100%.
- Danh sách chi tiết 2,4 triệu thửa đất: Tổng trên địa bàn xã là 47.626 thửa trong đó:
+ Đối với đất của UBND xã quản lý đã bàn giao file scan về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Bắc Hà cập nhật theo quy định, đã kê khai đăng ký, scan sản phẩm hoàn thiện 7.672 thửa đất.
+ Đối với 39.954 thửa đất chưa thực hiện kê khai đăng ký: Phòng đã tham mưu UBND xã thành lập các tổ công tác phụ trách theo địa bàn; kết quả đã hoàn thành việc ký đơn và scan sản phẩm của 36.123/39.954 thửa đất, đạt 90,4%. Số thửa đất còn lại hộ gia đình đang tiếp tục thực hiện kê khai ký đơn để scan lên hệ thống.
f) Công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp
Phòng Kinh tế đã tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng đối với 47 trường hợp xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp do các xã cũ chuyển giao; phân loại từng trường hợp, xác định hiện trạng sử dụng đất, đối chiếu quy hoạch, hồ sơ địa chính và tham mưu UBND xã xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với từng trường hợp theo quy định của pháp luật. Cụ thể đã hoàn thành việc rà soát, cụ thể: 03/47 hộ đã có GCN (01 đất ở, 02 đất NN); 09/47 hộ đi làm ăn xa không đo được; 03/47 hộ không ở nhà không đo được; 09/47 hộ không có nhu cầu cấp giấy; 23/47 hộ đã đo đạc xong hiện đang biên tập thửa đất.
4. Công tác tài nguyên, môi trường và khoáng sản
a) Công tác bảo vệ môi trường
Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn các thôn, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt, duy trì vệ sinh môi trường nông thôn; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và các phong trào vệ sinh môi trường trên địa bàn.
- Các chỉ tiêu môi trường cơ bản bám sát tiến độ đề ra. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 80% (đạt 100% KH). Tỷ lệ chất thải y tế thu gom, xử lý đạt 100%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì ổn định ở mức 96%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đạt 81% (KH giao 82%). Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt 64% (KH giao 65%). Tỷ lệ các cơ sở SXKD đạt quy chuẩn môi trường đạt 60%. Tỷ lệ hộ nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh bứt phá mạnh mẽ đạt 80% (vượt kế hoạch giao là 70%). Riêng chỉ tiêu tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn hiện đạt 0% do hệ thống hạ tầng cấp nước sạch quy chuẩn chưa được đầu tư. 
b) Công tác quản lý khoáng sản
Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với Công an xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.
Trong kỳ báo cáo, Phòng đã tham mưu UBND xã tổ chức 01 cuộc kiểm tra liên ngành đối với công trình đường giao thông Nhiều Cồ Ván theo chỉ đạo của Thường trực UBND xã. Qua kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, hiện trạng công trình và các tài liệu liên quan, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã báo cáo kết quả kiểm tra, trong đó xác định đến thời điểm kiểm tra chưa đủ căn cứ xác định có hành vi khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời đề xuất UBND xã giao các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát quá trình thi công, sử dụng vật liệu, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh vi phạm theo quy định của pháp luật.
5. Lĩnh vực Công thương, quản lý chợ
5.1. Công thương
Trong 7 tháng đầu năm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu đi lại và mua sắm của nhân dân; Giá xăng dầu vẫn biến động mạnh, giá cả các loại hàng hóa khác trên địa bàn vẫn tiếp tục được giữ ổn định, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo. Công tác kiểm soát dịch bệnh đối với việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm được tăng cường. 
Tính đến thời điểm hiện tại, công tác quản lý và phát triển hộ kinh doanh trên địa bàn đạt được những kết quả cụ thể như sau:
	- Về đăng ký mới hộ kinh doanh: 17/10 hồ sơ, đạt 170% KH giao.
- Về đăng ký thay đổi kinh doanh: 8/10 hộ, đạt 80% so với kế hoạch giao. 
- Thông báo về việc chấm rứt hoạt động kinh doanh 01 hồ sơ. Lý do chấm rứt hoạt động: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả.
	- Tổng số sản phẩm OCOP: 3/3 sản phẩm, đạt 100%.
	- Số hợp tác xã thành lập mới: 0/1 HTX, đạt 0% KH giao.
	- Số tổ hợp tác thành lập mới: 0/5 THT, đạt 0% KH giao.
5.2. Công tác quản lý chợ Lùng Phình
Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Chợ Lùng Phình; thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của chợ; thực hiện các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và văn minh thương mại.
Trong kỳ báo cáo, Phòng đã tham mưu UBND xã phê duyệt Phương án sắp xếp Chợ Lùng Phình, làm cơ sở tổ chức, bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh theo hướng khoa học, ổn định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác chợ.
Đồng thời, Phòng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện Phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Lùng Phình, tham mưu UBND xã trình Sở Công Thương tỉnh Lào Cai thẩm định theo quy định của pháp luật. Sau khi phương án giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở để UBND xã tổ chức quản lý, thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, đồng thời làm căn cứ cho cơ quan thuế thực hiện việc xác định doanh thu, quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh theo quy định.
5.3. Công tác quản lý điện
Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực; thường xuyên phối hợp với đơn vị quản lý điện theo dõi tình hình cung ứng điện, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.
Trong kỳ báo cáo, Phòng đã chủ trì phối hợp với các thôn tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng điện trên địa bàn, xác định còn 07 nhóm hộ với 128 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, tập trung tại các thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, Tẩn Chư, Lử Chồ. Dì Thào Ván, Seng Sui và Pờ Chồ. Trên cơ sở kết quả rà soát, Phòng đã tham mưu UBND xã xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lào Cai, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư, mở rộng lưới điện đến các khu vực chưa có điện, góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu bảo đảm các hộ dân được tiếp cận điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất.
5.4. Công tác an toàn thực phẩm 
Phòng Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trong kỳ báo cáo đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra; kiểm tra 30 cơ sở (không có trường hợp nào vi phạm); Công tác kiểm tra định kỳ hàng tuần tại chợ phiên đối với các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống: tiêu hủy 150 kg thịt lợn nhắc nhở đề nghị mang ra khỏi địa bàn 300 kg thịt không đạt tiêu chuẩn thú y.
	6. Công tác Tài chính - Ngân sách và quản lý tài sản công.
	6.1. Công tác tài chính - Ngân sách.
a. Thu chi ngân sách xã: Tiếp tục tham mưu UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn bảo đảm tiến độ, đúng quy định, kịp thời tham mưu UBND xã điều hành ngân sách bảo đảm đúng dự toán được giao, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, cụ thể tiến độ:
- Tổng thu Ngân sách trên địa bàn đạt 2.592/1.095 triệu đạt 237% KH giao.
	- Tổng thu Ngân sách địa phương đạt 246.554/205.512 triệu đạt 120% KH giao.
	- Tổng chi Ngân sách địa phương 110.292/244.384 triệu đạt 45,13% kế hoạch giao.
	6.2. Công tác quản lý tài sản công.
Trên địa bàn xã hiện có 76 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của UBND xã và các cơ quan, đơn vị. Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
Trong kỳ báo cáo, Phòng đã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Quyết định số 1805/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc và Quyết định số 691/QĐ-UBND về giao quản lý tài sản công; đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Đối với công tác quản lý tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng Kinh tế đã tổ chức rà soát toàn bộ tài sản công trên địa bàn; tham mưu UBND xã ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
(Có phụ biểu chi tiết 01, 02, 03, 04 kèm theo)
III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC
Trong 07 tháng đầu năm 2026, Phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND xã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy xã thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn. Việc triển khai các nghị quyết, chương trình, đề án được thực hiện đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao.
1. Đề án số 02-ĐA/ĐU ngày 30/10/2025 của Đảng ủy xã về Bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác thải gắn với cải tạo nếp sống sinh hoạt trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2025–2030
1.1. Công tác triển khai: Tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22/4/2026 về thực hiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn; thống nhất chọn 03 thôn làm điểm chỉ đạo (Lả Dì Thàng, Lùng Phình, Seng Sui) để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng toàn xã. 
1.2. Kết quả thực hiện mục tiêu của Đề án đến năm 2030:
- Có 02/14 chỉ tiêu đạt trên 100%.
+ Ngăn chặn, xử lý 100/99% các vi phạm về khai thác tài nguyên nước, xả thải trái phép đạt 101,1%. 
+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 82/80% đạt 102,5%;  
- Có 01/14 chỉ tiêu đạt 100%.
+ Tỷ lệ chất thải y tế thu gom, xử lý đạt quy chuẩn 100/100%, đạt 100%;  
- Có 04/14 chỉ tiêu đạt từ 90- dưới 100%.
+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 82/90%, đạt 91,1%.
+ Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt 65/70%, đạt 92,9%. 
+ Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96/99%, đạt 96,8%;   
+ Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,88/41%, đạt 94,8%.
- Có 03/14 chỉ tiêu đạt từ 80- dưới 90%.
+ Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế đạt 35/40% đạt 87,5%;
+ Tỷ lệ hộ nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 80/90%, đạt 88,9%
+ Thu gom, xử lý vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đạt 80/90% đạt 88,9%.
- Có 02/14 chỉ tiêu đạt từ 60- dưới 80%.
+ 60/80% cơ quan, đơn vị không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động công vụ, đạt 75%.  
+ 30/50% các cơ sở kinh doanh sử dụng túi thân thiện với môi trường đạt 60%.
- Có 02/14 chỉ tiêu chưa thực hiện được. 
+ Thôn có điểm thu gom/tập kết rác tạm thời 0/50%. Do hiện nay trên địa bàn xã chưa có đơn vị nào thực hiện công tác thi gom, xử lý.
- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 0/25%. Hiện nay đang xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại 04 thôn: Seng Sui, Nà Chí Phàng, Lùng Sán, Lử thẩn dự kiến đến năm 2027 sẽ đưa vào sử dụng.
1.3. Đánh giá: Đề án bước đầu làm thay đổi rõ rệt nhận thức và tập quán sinh hoạt của nhân dân; phong trào di dời chuồng trại, phân loại rác tại nguồn và trồng đường hoa được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.  
2. Đề án số 03-ĐA/ĐU ngày 31/10/2025 của Đảng ủy xã về Huy động nguồn lực gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng xã Lùng Phình giai đoạn 2025–2030
2.1. Công tác triển khai: Tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 06/3/2026 triển khai Đề án; tập trung rà soát danh mục đầu tư công, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và nguồn lực xã hội hóa.
2.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu:
Tổng số dự án đang triển khai trên địa bàn: 51 công trình, dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 216,573 tỷ đồng (trong đó Phòng Kinh tế trực tiếp làm chủ đầu tư 23 công trình). + Vốn ngân sách nhà nước: Thực hiện giai đoạn 2025 - 2030 huy động: 839.004 triệu đồng. Cụ thể như sau: 
(1) Vốn ngân sách tỉnh: Huy động được 95.717/88.000 triệu đồng, đạt 108%.
Hiện tại có 05 CT, trong đó 03 công trình Trường học; 01 công trình cấp điện sinh hoạt các cụm dân cư xã Lùng Phình và 01 công trình Khu xử lý chất thải rắn xã Lùng Phình (giao UBND xã làm chủ đầu tư, đang thực hiện bước lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 95.717 triệu đồng).
(2) Vốn Ngân sách trung ương: Huy động được 4.994/739.280 triệu đồng, đạt 0,7%. 
Hiện vốn kéo dài là 4.994 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 4.893 triệu đồng, số vốn còn lại đề nghị giảm dự toán và chuyển trả tỉnh, cơ bản các công trình đã hoàn thành, quyết toán. Vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 CTMTQG hiện tỉnh chưa giao: Chưa xác định được. 
(3) Vốn ngân sách xã huy động được: 41.331/11.724 triệu đồng, đạt 325%. 
Hiện tại vốn ngân sách xã bao gồm cả nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã và nguồn thu tiền sử dụng đất của xã.
(4) Vốn ngoài nhà nước huy động: 2.831/252.000 triệu đồng, đạt 1,1%.
Trong đó: Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ với trị giá 2 tỷ công trình: Nhà văn hóa thôn Seng Sui xã Lùng Phình; Tổ chức Happy Tree Association (Hàn Quốc) tài trợ đến thời điểm 6/2026 là: 270,7 triệu đồng, tổng số vốn được giao dự toán năm 2026 là: 485.7 triệu đồng. 
Năm 2027: Dự kiến làm mới khuôn viên sinh hoạt chung quy mô diện tích 85m2, hỗ trợ sách, thiết bị thư viện với giá trị 345 triệu đồng.
2.3. Đánh giá: Mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn, Phòng đã tham mưu điều hành linh hoạt các nguồn vốn, ưu tiên cho các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi thiết yếu, tạo tiền đề hạ tầng kỹ thuật quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  
3. Đề án số 05-ĐA/ĐU ngày 09/11/2025 của Đảng ủy xã về Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2025–2030
3.1. Công tác triển khai: Tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/02/2026; tập trung chỉ đạo phát triển vùng sản xuất hàng hóa gắn với tổ chức không gian du lịch trải nghiệm.
3.2. Kết quả thực hiện mục tiêu của Đề án:
- Có 02/12 chỉ tiêu đạt trên 100%.
+ Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện đạt 11.613/ 11.384 con, đạt 101%.
+ Giá trị sản phẩm thu hoạch/ ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 70/60 triệu đồng đạt 116,7%.
- Có 02/12 chỉ tiêu đạt 100%
+ Có 3/3 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao trở lên, đạt 100%.
+ Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân đến hàng năm ước đạt 9%, đạt 100%.
- Có 03/12 chỉ tiêu đạt từ 70-dưới 100%
+ Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,88/41%, đạt 94,8%.
 	+ Có 581/685 ha diện tích cây ăn quả ôn đới được sản xuất theo hướng hữu cơ đạt 84,8%; 
+ Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47/60 triệu đồng đạt 78%.
- Có 05/12 chỉ tiêu đạt dưới 50%
+ Diện tích ngô hàng hóa tập trung 150/400 ha đạt 37,5%. 
+ Diện tích phát triển cây dược liệu 65/130 ha đạt 50 %. 
+ Diện tích sản xuất rau an toàn trái vụ 50 /150 ha, 30,3%.
  	+ Thu hút 50.000 /300.000 lượt khách, đạt 16,6% kế hoạch. 
+ Doanh thu về du lịch, dịch vụ đạt 15/100 tỷ đồng đạt 16,6%. 
- Có 01 nội dung trong Chỉ tiêu số 01 không đạt: Duy trì 3,5 ha hoa hồng (Diện tích hoa hồng không đạt do chủ đầu tư không thực hiện. 
3.3. Đánh giá: Bước đầu hình thành rõ nét mô hình "Nông nghiệp sinh thái - Du lịch trải nghiệm - Văn hóa bản địa", tạo sinh kế tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đúng hướng. 
4. Đề án số 13-ĐA/TU ngày 29/12/2025 của Tỉnh ủy Lào Cai về Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững giai đoạn 2026–2030
4.1. Công tác triển khai: Tham mưu Đảng ủy xã ban hành Kế hoạch số 110-KH/ĐU ngày 07/4/2026; tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch giai đoạn số 102/KH-UBND ngày 06/4/2026 và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07/4/2026 triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phân công cụ thể trách nhiệm tới từng cơ quan, đơn vị, Trạm Y tế và các Trưởng thôn.
4.2. Kết quả thực hiện cụ thể trên các lĩnh vực
- Tài nguyên đất đai: Thực hiện tiếp nhận, rà soát lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất bàn giao lại từ các nông, lâm trường quốc doanh theo Luật Đất đai 2024. Triển khai tiếp nhận và giải quyết đăng ký đất đai lần đầu được 30/50 hồ sơ (đạt 60% kế hoạch năm). Chỉ tiêu thu ngân sách từ sử dụng đất hiện đang tích cực triển khai, phấn đấu đạt mục tiêu tối thiểu 600 triệu đồng.
- Tài nguyên nước: Ngăn chặn tuyệt đối 100% (đạt mục tiêu >99%) các hoạt động khai thác nước và xả thải trái phép. Tỷ lệ dân số được tiếp cận nước hợp vệ sinh duy trì ổn định đạt 96%.
- Tài nguyên khoáng sản: Tổ chức 03 đợt tuần tra định kỳ tại các khu vực dòng suối, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động san gạt mặt bằng nhằm ngăn ngừa hành vi lợi dụng cải tạo đất để khai thác cát, sỏi, đá trái phép. Trong 7 tháng đầu năm không để xảy ra điểm nóng hay phát sinh vi phạm về khoáng sản.
- Bảo vệ môi trường: Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 80%; Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 100%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đạt 82%; Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt 65%; 70% hộ chăn nuôi ở nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh; 82% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tỷ lệ che phủ rừng được quản lý tốt bảo đảm giữ vững ở mức 38,88%.
4.3.Tổng hợp nguồn lực thực hiện đề án năm 2026: Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án 13 năm 2026 trên địa bàn (dự kiến): 2,5 tỷ đồng. Hiện các phòng chuyên môn tổng hợp lồng ghép các nguồn từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để thực hiện. Không được UBND tỉnh cấp kinh phí riêng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 13.
5. Kết quả triển khai các Nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị
5.1. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân: 
- Kế hoạch hóa qua Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 14/8/2025 của UBND xã. Đã tiếp nhận và giải quyết trên 100 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (55 hồ sơ cấp mới, 30 hồ sơ thay đổi thông tin, 50 hồ sơ chuyển đổi dữ liệu), 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.
- Quản lý, hỗ trợ 04 doanh nghiệp và 08 Hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn; kết nối cơ chế hỗ trợ vốn, chuyển đổi số, quảng bá nông sản trên các sàn thương mại điện tử.  
5.2. Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia: 
- Kế hoạch hóa qua Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 13/11/2025 của UBND xã.  
- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 89% (12/12 thôn có điện). 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm điện. 
- Phối hợp bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; trong kỳ không xảy ra sự cố hay tai nạn về điện. Đã hoàn thành rà soát 07 nhóm hộ với 128 hộ dân chưa có điện để lập báo cáo, tờ trình đề xuất UBND tỉnh và Sở Công Thương bố trí vốn đầu tư mở rộng lưới điện.
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
(Có phụ biểu chi tiết 05 kèm theo)
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Trong 07 tháng đầu năm 2026, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phòng Kinh tế đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã và hướng dẫn của các sở, ngành của tỉnh; phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp trên lĩnh vực kinh tế, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời tham mưu UBND xã tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định.
Các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy xã được cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Nổi bật là việc triển khai Đề án bảo vệ môi trường, Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, Đề án huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện tại địa phương.
Trên các lĩnh vực chuyên môn, công tác sản xuất nông, lâm nghiệp được triển khai bảo đảm khung thời vụ; nhiều chỉ tiêu về cây trồng, vật nuôi đạt và vượt tiến độ kế hoạch; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống thiên tai được triển khai chủ động, góp phần hạn chế thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.
Công tác quản lý đầu tư công, xây dựng và quy hoạch được tập trung chỉ đạo; tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công được thường xuyên theo dõi, đôn đốc; công tác lập Quy hoạch chung xã được triển khai đúng trình tự, làm cơ sở định hướng phát triển không gian và thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường; việc triển khai Chiến dịch cao điểm "120 ngày đêm" đạt nhiều kết quả tích cực; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, rà soát dữ liệu đất đai và xử lý các trường hợp vi phạm được triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.
Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, khoáng sản, công thương, quản lý chợ, điện lực, tài chính - ngân sách và quản lý tài sản công được triển khai tương đối toàn diện; nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp được tập trung xử lý như triển khai Kết luận thanh tra số 26/KL-TT của Thanh tra tỉnh; rà soát, xây dựng phương án quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính; hoàn thiện phương án sắp xếp Chợ Lùng Phình; xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn.
Công tác phối hợp giữa Phòng Kinh tế với các cơ quan, đơn vị và các thôn tiếp tục được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; chất lượng công tác tham mưu từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Đảng ủy và UBND xã.
2. Những chuyển biến nổi bật
Qua 07 tháng đầu năm 2026, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng Kinh tế đã từng bước đổi mới phương pháp tham mưu theo hướng chủ động, bám sát cơ sở, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND xã chỉ đạo giải quyết.
Đối với các nhiệm vụ phát sinh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng đã chủ động rà soát, thống kê, phân loại và tham mưu xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm nội dung, đặc biệt là lĩnh vực quản lý tài sản công, đất đai, đầu tư công và các nhiệm vụ theo Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh; góp phần từng bước tháo gỡ các tồn tại kéo dài, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Việc cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy xã thành các kế hoạch triển khai cụ thể đã tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt tiến độ, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
3. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện một số công trình chuyển tiếp còn chậm; một số dự án gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
- Tiến độ thực hiện Chiến dịch "120 ngày đêm" về quản lý đất đai còn gặp nhiều khó khăn do khối lượng dữ liệu lớn, hồ sơ lịch sử thiếu đồng bộ, nhiều hộ dân chưa hoàn thành việc kê khai, đăng ký đất đai. 
- Công tác quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính còn nhiều vướng mắc do thiếu hồ sơ pháp lý, chưa hoàn thành việc bàn giao đối với một số cơ sở nhà, đất. 
- Chỉ tiêu trồng rừng sản xuất và thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác đạt thấp so với kế hoạch; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, phát triển du lịch cộng đồng còn hạn chế. 
- Một số chỉ tiêu về môi trường, nước sạch nông thôn, phát triển hạ tầng điện và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt tiến độ do phụ thuộc vào nguồn lực đầu tư và hướng dẫn của cấp trên. 
4. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ chế, chính sách và quy định hướng dẫn tiếp tục được hoàn thiện; một số nhiệm vụ mới phát sinh trong quá trình chuyển tiếp ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện.
Địa bàn xã rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân bố không tập trung; thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lớn, giông lốc, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng và đời sống Nhân dân.
Một số cơ chế, chính sách, nguồn vốn đầu tư và hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý tài sản công và các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất được ban hành hoặc phân bổ chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
b) Nguyên nhân chủ quan
Khối lượng công việc của Phòng Kinh tế lớn, phạm vi quản lý rộng, liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực và nhiều sở, ngành của tỉnh; yêu cầu về tiến độ, chất lượng công việc ngày càng cao.
Việc phối hợp trong thực hiện một số nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị và các thôn có thời điểm chưa thật sự đồng bộ; công tác cung cấp thông tin, báo cáo ở một số lĩnh vực còn chậm.
Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tập thể và chuyển đổi phương thức sản xuất còn hạn chế; chưa mạnh dạn liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số.
VII. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC
1. Lĩnh vực Lâm nghiệp 
Chỉ tiêu giao trồng rừng sản xuất tập trung năm 2026 tăng quá cao so với thực tế địa phương (giao 56 ha, tăng gần 5 lần so với năm 2025), trong khi quỹ đất lâm nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ trồng rừng rất hạn chế, hiện toàn xã mới chỉ rà soát đăng ký được 20,66 ha và chỉ có 2,9 ha nằm trong quy hoạch đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, dẫn đến nguy cơ cao không hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Bên cạnh đó, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng gặp nhiều vướng mắc trong khâu xác định chủ rừng do dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo dự án năm 2005 (đo đạc bằng bản đồ ảnh hàng không) có sai lệch lớn về vị trí, ranh giới và diện tích; thực tế xuất hiện tình trạng nhiều hộ có giấy chứng nhận trên hồ sơ nhưng thực địa không có rừng, ngược lại nhiều hộ dân trực tiếp quản lý, bảo vệ rừng lại không có giấy chứng nhận làm căn cứ pháp lý để chi trả, gây bất cập kéo dài trong quản lý và giải ngân kinh phí.
2. Lĩnh vực Công thương, Kinh tế tập thể và Phát triển doanh nghiệp
Việc thành lập mới Hợp tác xã, Tổ hợp tác và phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp của người dân vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, tự cung tự cấp nên chưa có sự liên kết. Địa phương thiếu nhân lực có năng lực quản lý HTX; lao động trẻ có trình độ phần lớn đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, các nguồn vốn ưu đãi và chính sách hỗ trợ ban đầu chưa được phân bổ trực tiếp về cấp xã, dẫn đến thiếu nguồn lực để khuyến khích, hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể hoạt động.
3. Lĩnh vực Quản lý đất đai và Xử lý vi phạm
Công tác quản lý nhà nước về đất đai gặp nhiều thách thức do lịch sử quản lý đất đai qua các thời kỳ để lại nhiều tồn tại phức tạp, hồ sơ địa chính không đồng bộ, trong khi có tới 47 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý san gạt, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp từ thời điểm các xã cũ chuyển giao chưa được xử lý dứt điểm. Việc rà soát, lập hồ sơ xử lý vi phạm hiện nay gặp rất nhiều trở ngại do nhiều hộ dân đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương hoặc không phối hợp đo đạc (09 hộ đi làm ăn xa, 03 hộ vắng mặt, 09 hộ không có nhu cầu cấp giấy); mặt khác, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số gặp rủi ro xã hội cao do ảnh hưởng trực tiếp đến chỗ ở duy nhất và đời sống Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp.
4. Khó khăn trong triển khai Chiến dịch "120 ngày đêm" quản lý đất đai
Chiến dịch "120 ngày đêm" đòi hỏi khối lượng công việc cực kỳ lớn với tổng số 47.626 thửa đất cần rà soát, đối soát dữ liệu thuộc tính và scan sản phẩm, trong đó khối hộ gia đình, cá nhân chiếm tới 39.954 thửa, tạo áp lực công việc quá tải cho công chức chuyên môn của phòng trong khoảng thời gian rất ngắn. Mặc dù các Tổ công tác đã tích cực bám sát địa bàn nhưng tiến độ kê khai đối với 3.831 thửa đất còn lại diễn ra rất chậm do chủ hộ vắng mặt tại địa phương, địa hình miền núi chia cắt, dân cư sống không tập trung; cùng với đó là nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị máy móc phục vụ số hóa tại cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi dữ liệu đất đai diện rộng.
5. Lĩnh vực Quản lý đầu tư công, Xây dựng cơ bản và Quy hoạch 
5.1. Vướng mắc trong triển khai đầu tư đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 22/2025/NQ-HĐND
Việc triển khai đầu tư đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh gặp nhiều khó khăn do định mức và danh mục hỗ trợ từ ngân sách tỉnh chưa phù hợp với thực tế (chưa hỗ trợ phần móng đường; định mức chi cho vật liệu, cống thoát nước, nhân công và hệ thống an toàn giao thông còn thấp), dẫn đến vướng mắc trong khâu lập và phê duyệt dự án. Mặc dù địa phương đã nhiều lần kiến nghị và tham gia góp ý dự thảo điều chỉnh Nghị quyết, đến nay HĐND tỉnh vẫn chưa ban hành quy định mới. Bên cạnh đó, Lùng Phình là xã vùng cao, ngân sách địa phương rất hạn hẹp, đời sống Nhân dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) còn nhiều khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định nên việc huy động nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp của Nhân dân để làm đường giao thông là rất khó thực hiện.
5.2. Khó khăn về tiến độ giải ngân và xử lý tiền tạm ứng vốn đầu tư công
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nguy cơ không đạt tỷ lệ giải ngân chung của toàn xã là do vướng mắc kéo dài tại Dự án Đường từ thôn Nhiều Cồ Ván A đến thôn Tẩn Chư: 
- Quy mô dự án: Dự án tiếp nhận theo Quyết định số 1803, 1804/QĐ-UBND của UBND tỉnh, có tổng mức đầu tư 17.173 triệu đồng, kế hoạch vốn đã giao năm 2026 chiếm tỷ trọng rất lớn (14.000/46.224 triệu đồng, bằng 30,3% tổng vốn toàn xã). Dư tạm ứng hiện tại của công trình là 5.956 triệu đồng (vốn 2025) và 8.000 triệu đồng (vốn 2026). 
- Vướng mắc pháp lý & thi công: Đến nay công trình chưa giải ngân và chưa thu hồi được vốn tạm ứng. Nguyên nhân do Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà (đơn vị tư vấn giám sát - trước đây là chủ đầu tư) không tổ chức nghiệm thu chuyển bước thi công, khiến nhà thầu không thể thi công các hạng mục tiếp theo. Dù thời hạn hợp đồng đến 30/9/2026 phải hoàn thành nhưng thực tế mới thi công đạt khoảng 15 - 20% khối lượng.
- Phương án xử lý: UBND xã Lùng Phình đã có Báo cáo số 823/UBND-KT gửi Thanh tra tỉnh Lào Cai để đề xuất phương án tháo gỡ. Trường hợp sau ngày 30/9/2026 đơn vị thi công vẫn không có khối lượng nghiệm thu, Phòng Kinh tế sẽ tham mưu UBND xã đề nghị UBND tỉnh thu hồi, điều chuyển nguồn vốn đã giao cho dự án này sang các công trình khác và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 
6. Lĩnh vực Quản lý, sắp xếp tài sản công
Công tác quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gặp nhiều khó khăn do nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư từ các đơn vị cũ chuyển giao thiếu hồ sơ pháp lý gốc, chưa xác định rõ nguồn gốc hình thành tài sản và đơn vị quản lý trước đây. Đặc biệt, đối với các tài sản lớn như Xưởng sơ chế, chế biến dược liệu và trụ sở Trường PTDTBT THCS Lầu Thí Ngài (cũ), việc tiếp nhận, xây dựng phương án quản lý, khai thác hoặc xử lý dôi dư gặp rất nhiều khó khăn do chưa hoàn thành thủ tục bàn giao dứt điểm và thiếu các văn bản hướng dẫn quy trình chuyên môn thống nhất từ các sở, ngành cấp tỉnh.
7. Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách
Công tác cân đối, điều hành ngân sách địa phương phục vụ triển khai các chế độ, chính sách gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn lực tài chính. Ngay từ đầu năm 2026, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND xã ban hành 10 Tờ trình đề nghị Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cấp bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định (gồm kinh phí cấp thiếu theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND; các chế độ theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP, Nghị định số 238/NĐ-CP, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định số 113-QĐ/VPTW và Hướng dẫn số 15-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng; Quy định số 25-QĐ/TU và Quy định số 33-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai). Tuy nhiên, đến nay nhiều khoản kinh phí vẫn chưa được ngân sách cấp trên cấp bổ sung; hoặc đã được cấp nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế (đặc biệt là kinh phí thực hiện Quy định 25-QĐ/TU và Quy định 33-QĐ/TU), gây áp lực rất lớn lên việc bảo đảm các nhiệm vụ chi bắt buộc theo quy định tại địa phương.
8. Lĩnh vực Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia
Năm 2026 là năm đầu triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới 2026–2030 nên địa phương gặp nhiều lúng túng trong khâu tổ chức thực hiện do hệ thống văn bản hướng dẫn quy trình, định mức của các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ban hành chưa đồng bộ hoặc chậm phân bổ vốn. Quy trình lựa chọn danh mục dự án, lập, thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng hạ tầng đòi hỏi nhiều thủ tục qua nhiều cấp chuyên môn, làm kéo dài thời gian chuẩn bị và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp của các chương trình trên địa bàn xã.
9. Lĩnh vực Môi trường, Thủy lợi và Cấp nước sạch nông thôn 
Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và phân loại rác thải tại nguồn của một bộ phận Nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao, nếp sống sinh hoạt lạc hậu chưa được cải thiện triệt để; kinh phí bố trí cho công tác duy trì vệ sinh môi trường thu gom rác thải nông thôn còn rất hạn chế. Đối với hạ tầng thủy lợi và cấp nước, toàn xã có 32 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nhưng có tới 21 công trình hoạt động kém hiệu quả và 05 công trình ngừng hoạt động hoàn toàn do đường ống, bể chứa hư hỏng nặng qua nhiều năm sử dụng; chỉ tiêu tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn hiện đạt 0% do chưa được đầu tư hệ thống hạ tầng xử lý nước tập trung, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân.
10. Khó khăn vướng mắc chung trong công tác tham mưu của Phòng Kinh tế
Khối lượng công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là vô cùng lớn và phức tạp, bao hàm hầu hết các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của nhiều Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Trong khi đó, khối lượng hồ sơ, dữ liệu, tài sản tiếp nhận từ các đơn vị cũ cần phải rà soát, chuẩn hóa rất đồ sộ; các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thường xuyên thay đổi, bổ sung dẫn đến công tác nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh phương án triển khai của đội ngũ công chức Phòng đôi lúc bị thụ động, quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
VIII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Phòng Kinh tế trân trọng đề nghị Thường trực Đảng ủy xã xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và lãnh đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
1. Về tháo gỡ khó khăn các Nghị quyết, cơ chính sách của Tỉnh
- Về Lâm nghiệp: Kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép điều chỉnh giảm chỉ tiêu giao trồng rừng sản xuất năm 2026 (từ 56 ha xuống khoảng 20-25 ha) để sát với thực tế quỹ đất có khả năng quy hoạch của địa phương. 
- Về Giao thông nông thôn: Kiến nghị HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND theo hướng hỗ trợ thêm phần móng đường, tăng định mức vật liệu, cống thoát nước và nhân công đổ bê tông để phù hợp với thực tế xã vùng cao.
3. Về giải quyết "điểm nghẽn" tài sản công và giải ngân vốn đầu tư công
- Cho ý kiến chỉ đạo phương án phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh hoàn thành bàn giao dứt điểm và phê duyệt phương án khai thác/xử lý tài sản dôi dư đối với Xưởng sơ chế dược liệu và trụ sở Trường PTDTBT THCS Lầu Thí Ngài (cũ).  
- Chỉ đạo Tổ công tác đặc biệt của xã phối hợp với chủ đầu tư cũ (Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà) kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ để hoàn thành thủ tục nghiệm thu hoàn ứng số tiền 5.956 triệu đồng tiền tạm ứng dư kéo dài của dự án đường Nhiều Cù Ván A - Tẩn Chư Tả Van Chư.
	IX. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 5 THÁNG CUỐI NĂM 2026
	Phát huy những kết quả đã đạt được và nhằm khắc phục triệt để các hạn chế còn tồn tại trong 7 tháng đầu năm, Phòng Kinh tế xác định mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực phụ trách. Quyết tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau
1. Lĩnh vực Đầu tư công, Xây dựng, Quy hoạch và Quản lý tài sản công
- Tập trung giải ngân vốn: Quyết liệt đôn đốc thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán 42 công trình; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2026 đạt 100% kế hoạch vốn (46.802 triệu đồng). Tổ chức làm việc trực tiếp, xử lý nghiêm các nhà thầu thi công 06 công trình chậm tiến độ.  
- Tháo gỡ vốn tạm ứng: Phối hợp kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ nghiệm thu điểm dừng kỹ thuật đối với dự án đường Nhiều Cù Ván A – Tẩn Chư Tả Van Chư để hoàn ứng dứt điểm 5.956 triệu đồng tiền tạm ứng nguồn vốn 2025.  
- Quy hoạch & Tài sản công: Hoàn thành công tác thẩm định, trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xã. Xây dựng phương án bố trí, sử dụng chi tiết đối với tất cả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.  
2. Lĩnh vực Quản lý Đất đai, Môi trường và Khoáng sản
- Hoàn thành Chiến dịch "120 ngày đêm": Tập trung tối đa nhân lực hướng dẫn Nhân dân kê khai, ký đơn và scan cập nhật 100% dữ liệu thuộc tính đối với 3.831 thửa đất còn lại của khối hộ gia đình, hoàn thành trước ngày 15/8/2026. 
- Xử lý vi phạm đất đai: Phân loại và lập hồ sơ xử lý dứt điểm 47 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp do xã cũ chuyển giao; kiên quyết không để phát sinh trường hợp vi phạm mới. 
- Quản lý Môi trường: Tiếp tục triển khai Kế hoạch 127/KH-UBND về tạo cảnh quan môi trường; duy trì tỷ lệ thu gom rác thải; tham mưu đề xuất dự án nâng cấp 21 công trình cấp nước sinh hoạt xuống cấp.
3. Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, Thủy lợi và Phòng chống thiên tai
- Sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô chính vụ; triển khai gieo trồng 55 ha cây dược liệu còn lại trong Quý IV/2026; chủ động tiêm phòng kỳ II cho đàn gia súc, gia cầm.  
- Lâm nghiệp: Tuyên truyền Nhân dân đăng ký, tổ chức trồng rừng sản xuất tập trung hoàn thành tối đa diện tích thực tế có khả năng thực hiện; rà soát, đo đạc điều chỉnh diện tích rừng để làm căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đúng đối tượng.  
- PCTT & TKCN: Duy trì nghiêm chế độ trực PCTT 24/24h trong mùa mưa bão; chủ động phương châm "4 tại chỗ", kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất.  
4. Lĩnh vực Công thương, Kinh tế tập thể và Chương trình MTQG
- Phát triển kinh tế: Đẩy mạnh hỗ trợ đăng ký mới hộ kinh doanh; hoàn thiện ban hành Phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Lùng Phình sau khi được Sở Công Thương thẩm định. Tuyên truyền, vận động thành lập mới ít nhất 01 HTX/THT.  
- Chương trình MTQG: Phối hợp rà soát, phân bổ chi tiết các nguồn vốn sự nghiệp 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2026–2030; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng theo Đề án số 05-ĐA/ĐU.
5. Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách: Tăng cường khai thác các nguồn thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất, phấn đấu vượt dự toán giao. Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; tham mưu điều hành ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động cho hệ thống chính trị xã.
	Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới của phòng Kinh tế xã Lùng Phình./. 
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- VP Đảng ủy xã;		
- Lưu VT, PKT.	

	TRƯỞNG PHÒNG




Nguyễn Anh Dũng





