## KH GIẢI NGÂN VỐN TH6,2026 (hidden)
PHỤ LỤC
CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số /UBND-KT ngày 10 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Liên Sơn )
(Triệu đồng)
Stt | Chủ đầu tư/Danh mục dự án | Dự toán duyệt phần NS | Kế hoạch vốn năm 2026 | Vốn đã giải ngân đến 31/5/2026 | Cam kết giải ngân |  | Tỷ lệ/Vốn giao | Ghi chú | Ghi chú
[5 empty] | Tháng 6 | Lũy kế 6 tháng (tối thiểu 45% kế hoạch vốn)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/3 | 8
| TỔNG CỘNG |  | 21070 | 1000 | 8307.94 | 9307.94 | 44.18% |  | 0
I | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GTNT |  | 6400 | 0 | 4447.94 | 4447.94 | 69.5%
2 | Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình | 686 | 686 | 0 | 541.94 | 541.94 | 79% | Đã cấp đủ vốn | KCM
3 | Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 674 | 476 |  | 476 | 476 | 100% | 70.62% | KCM
4 | Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tả Chải, xã Lùng Phình | 919 | 644 |  | 644 | 644 | 100% | 70.08% | KCM
5 | Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình | 300 | 300 |  | 237 | 237 | 79% | 79% | KCM
6 | Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình, xã Lùng Phình | 684 | 479 |  | 479 | 479 | 100% | 70.03% | KCM
7 | Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã Lùng Phình | 1613 | 1129 |  | 1000 | 1000 | 88.57% | 62% | KCM
8 | Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, xã Lùng Phình | 91 | 91 |  | 70 | 70 | 76.92% | 76.92% | KCM
9 | Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 2623 | 2595 |  | 1000 | 1000 | 38.54% | 38.12% | KCM
II | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ (NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG) |  | 4670 | 0 | 2860 | 2860 | 61.24%
10 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Va Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã | 700 | 350 |  | 350 | 350 | 100% | 50% | KCM
11 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài(cũ) thành điểm trường chính Mầm Non Lùng Phình | 2000 | 1500 |  | 1000 | 1000 | 66.67% | 50% | KCM
12 | Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình | 420 | 210 |  | 210 | 210 | 100% | 50%
13 | Công trình khắc phục thiên tai năm 2026 |  | 860
14 | Sửa chữa tuyến đường QL4E - Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván | 800 | 600 |  | 600 | 600 | 100% | 75% | KCM
15 | Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình | 1000 | 750 |  | 700 | 700 | 93.33% | 70% | KCM
16 | Sửa chữa xưởng dược liệu tại thôn Tả Chải bố trí nhà làm việ cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp |  | 400 |  | 0 | 0 | 0%
III | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ |  | 10000 | 1000 | 1000 | 2000 | 20%
17 | Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai |  | 1200 | 1000 | 200 | 1200 | 100% |  | QT
18 | Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư Tả Van Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 17380 | 8000 |  |  | 0 | 0% | Chưa có KL NT | Chuyển tiếp
19 | Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, Tỉnh Lào Cai. | 1150 | 500 |  | 500 | 500 | 100% |  | Chuyển tiếp
20 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà |  | 300 |  | 300 | 300 | 100% |  | HT

## THEO DÕI GIẢI NGÂN TOÀN XÃ
PHỤ LỤC
THEO DÕI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ LÙNG PHÌNH
(Triệu đồng)
Stt | Chủ đầu tư/Danh mục dự án | Năm KC-HT | Dự toán duyệt phần NS | Kế hoạch vốn năm 2026 | Vốn đã giải ngân đến 15/6/2026 | Cam kết giải ngân |  |  | Tỷ lệ/Vốn giao thời điểm báo cáo | Tỷ lệ/Vốn giao | Tỷ lệ vốn cấp cho dự án | CĐT | Hiện trạng DA | Hiện trạng DA | Ghi chú
[6 empty] | Tháng 6 | Giá trị giải ngân thức tế tháng 6 | Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7=6/3 | 8
| TỔNG CỘNG |  | 80632.9437 | 29649 | 1000 |  | 12981.3795 | 13518.7555 | 3.373% | 45.6%
I | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GTNT |  | 7590 | 6400 | 0 |  | 4549 | 4549 |  | 71.08%
1 | Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình | 2026 | 686 | 686 | 0 |  | 620 | 620 |  | 90.38% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM | Đã ký HĐXL đang thực hiện giải ngân
2 | Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 2026 | 674 | 476 |  |  | 476 | 476 |  | 100% | 0% | PKT |  | KCM
3 | Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tả Chải, xã Lùng Phình | 2026 | 919 | 644 |  |  | 644 | 644 |  | 100% | 0% | PKT |  | KCM
4 | Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình | 2026 | 300 | 300 |  |  | 260 | 260 |  | 86.67% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM
5 | Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình, xã Lùng Phình | 2026 | 684 | 479 |  |  | 479 | 479 |  | 100% | 0% | PKT |  | KCM
6 | Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã Lùng Phình | 2026 | 1613 | 1129 |  |  | 1000 | 1000 |  | 88.57% | 0% | PKT |  | KCM
7 | Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, xã Lùng Phình | 2026 | 91 | 91 |  |  | 70 | 70 |  | 76.92% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM
8 | Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 2026-2027 | 2623 | 2595 |  |  | 1000 | 1000 |  | 38.54% | 0% | PKT |  | KCM
II | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ (NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG) |  | 4920 | 4670 | 0 |  | 2772.9 | 2772.9 |  | 59.38%
9 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Va Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã | 2026 | 700 | 350 |  |  | 350 | 350 |  | 100% | 0% | PKT |  | KCM | Đã ký HĐXL đang thực hiện giải ngân
10 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài(cũ) thành điểm trường chính Mầm Non Lùng Phình | 2026 | 2000 | 1500 |  |  | 1000 | 1000 |  | 66.67% | 0% | PKT |  | KCM
11 | Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình | 2026 | 420 | 210 |  |  | 210 | 210 |  | 100% | 0% | PKT
| Công trình khắc phục thiên tai năm 2026 |  |  | 860 |  |  | 0 | 0
12 | Sửa chữa tuyến đường QL4E - Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván | 2026 | 800 | 600 |  |  | 534 | 533.7 |  | 88.95% | 0% | PKT |  | KCM | Đã thẩm tra xong, PKT thẩm định, trình UBND phê đuyệt DA
13 | Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình | 2026 | 1000 | 750 |  |  | 678.9 | 678.9 |  | 90.52% | 0% | PVH |  | KCM | Tư vấn đang thực hiện thẩm tra
| Sửa chữa xưởng dược liệu tại thôn Tả Chải bố trí nhà làm việ cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp |  |  | 400 |  |  |  | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Không thực hiện
III | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ |  | 28755.9157 | 10000 | 1000 |  | 1819.789 | 2175.165 |  | 21.75%
14 | Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 2023-2025 | 6408.0457 | 599 |  | 140.44 |  | 355.376 |  |  |  | PKT |  | Đã QT | Đang thực hiện thanh toán
15 | Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2024-2025 | 3500 | 1200 | 1000 |  | 1200 | 1200 |  | 100% |  | VP |  | Đã QT | Đang thực hiện thanh toán
16 | Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư Tả Van Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 17380 | 8000 | [5 empty] | 0% |  | VP |  | CT | Không có KL nghiệm thu
17 | Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, Tỉnh Lào Cai. | 2025-2026 | 1150 | 500 |  |  | 389.789 | 389.789 |  | 77.96% |  | VP |  | CT
18 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà | 2024-2025 | 317.87 | 300 |  |  | 230 | 230 |  | 76.67% |  | VP |  | HT
19 | Quy hoạch chung xã Lùng Phình | 2025-2026 | 425 | 290 | [5 empty] | 0% |  | PKT |  | CT | Chuyển nguồn
III | NGUỒN CT MTQG 1719 |  | 30070.178 | 5357 | 0 |  | 3412.915 | 3594.915 |  | 67.11% | [5 empty] | 6174
20 | Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Văn Chư | 2025-2026 | 2632 | 276 | [9 empty] | HT
21 | Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư | 2024-2025 | 1296.927 | 59 | [9 empty] | Đã QT
22 | Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Van Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai | 2024-2025 | 1663.712 | 786 | [9 empty] | Đã QT | Phải thu hồi vốn + chuyển nguồn
23 | Đường Tả Văn Chư Thượng, xã Tả Van Chư | 2024-2026 | 2623.372 | [10 empty] | HT
24 | Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 2024-2025 | 1964.598 | 86 |  |  | 68 | 68 | [5 empty] | Đã QT | Thừa vốn
25 | Đường Pả Chư Tỷ - Quán Hóa, xã Lùng Phình | 2024-2025 | 2102.009 | 9 |  |  | 9 | 9 | [5 empty] | Đã QT
26 | Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình | 2024-2025 | 3342.56 | 182 |  |  | 0 | 182 | [5 empty] | Đã QT
27 | Trạm y tế xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2022-2025 | 6800 | 1656 |  |  | 1345.5319 | 1345.5319 |  |  |  | VP | Đã trình QT | Đã QT | Thừa vốn
28 | Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn Lùng Phình (PH Nà Trí Phàng 1) | 2024-2026 | 4645 | 507 |  |  | 338.819 | 338.819 |  |  |  | VP |  | Đã QT
29 | Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 3000 | 1796 |  |  | 1651.5641 | 1651.5641 |  |  |  | VP |  | CT
V | THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ |  | 1451.85 | 409 | 0 |  | 226.7755 | 226.7755 | 0
30 | Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2024-2025 | 5000 | 985 |  |  | 984.565 | 984.565 |  |  |  | VP | Bs HM PCCC
31 | Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng Phình (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui) | 2025-2026 | 900 | 109 |  |  | 80.9755 | 80.9755 |  |  |  | VP |  | Đã QT |  | 77.69 | -3.2855
32 | Đường trục thôn vào các hộ phía sau UBND xã Lùng Phình | 2025-2026 | 251.85 | [8 empty] | VP |  | Đã QT | BS nguồn
33 | San tạo mặt bằng Thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai (Dọc QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà Ông Sùng Seo Phổng) | 2026 | 300 | 300 |  |  | 145.8 | 145.8 |  |  |  | PKT |  | KCM
VI | NGUỒN DỰ PHÒNG NS TW |  | 5845 | 408 | 0 |  | 200 | 200
34 | Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy lợi Pả Chư Tỷ 2, thủy lợi Túng Súng, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 2145 | 208 | [7 empty] | VP |  | CT
35 | Công trình Thủy lợi thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 1700 | [8 empty] | VP |  | HT
36 | Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 2000 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  | VP |  | Đã QT
VII | NGUỒN TÀI TRỢ |  | 2000 | 0 | 0
37 | Nhà văn hóa thông Seng Sui, xã Lùng Phình | 2025-2026 | 2000 | [8 empty] | VP |  | Đã QT

## PKT + VH (hidden)
PHỤ LỤC
THEO DÕI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ LÙNG PHÌNH
(Triệu đồng)
Stt | Chủ đầu tư/Danh mục dự án | Năm KC-HT | Dự toán duyệt phần NS | Kế hoạch vốn năm 2026 | Vốn đã giải ngân đến 15/6/2026 | Cam kết giải ngân |  |  | Tỷ lệ/Vốn giao thời điểm báo cáo |  | Tỷ lệ/Vốn giao | Tỷ lệ vốn cấp cho dự án | CĐT | Hiện trạng DA | Hiện trạng DA | Ghi chú
[6 empty] | Tháng 6 | Giá trị giải ngân thức tế tháng 6 | Lũy kế 6 tháng (tối thiểu 45% kế hoạch vốn)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7=6/3 | 8
| TỔNG CỘNG |  | 34843.2237 | 22629 | 0 | 8709.94 | 8156.316 | 7402.876 | 0 |  | 32.71% | [5 empty] | 8156.316 | 0.36044
I | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GTNT |  | 7590 | 6400 | 0 | 4447.94 | 4447.94 | 4549 | 0 | [7 empty] | 13636.876
1 | Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình | 2026 | 686 | 686 | 0 | 541.94 | 541.94 | 620 |  |  | 90.38% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM | Đã ký HĐXL đang thực hiện giải ngân
2 | Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 2026 | 674 | 476 |  | 476 | 476 | 476 |  |  | 100% | 70.62% | PKT |  | KCM
3 | Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tả Chải, xã Lùng Phình | 2026 | 919 | 644 |  | 644 | 644 | 644 |  |  | 100% | 70.08% | PKT |  | KCM
4 | Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình | 2026 | 300 | 300 |  | 237 | 237 | 260 |  |  | 86.67% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM
5 | Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình, xã Lùng Phình | 2026 | 684 | 479 |  | 479 | 479 | 479 |  |  | 100% | 70.03% | PKT |  | KCM
6 | Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã Lùng Phình | 2026 | 1613 | 1129 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 88.57% | 62% | PKT |  | KCM
7 | Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, xã Lùng Phình | 2026 | 91 | 91 |  | 70 | 70 | 70 |  |  | 76.92% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM
8 | Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 2026-2027 | 2623 | 2595 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 38.54% | 38.12% | PKT |  | KCM
II | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ (NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG) |  | 4920 | 4270 | 0 | 2910 | 2910 | 2093.7
9 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Va Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã | 2026 | 700 | 350 |  | 350 | 350 | 350 |  |  | 100% | 50% | PKT |  | KCM | Đã ký HĐXL đang thực hiện giải ngân
10 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài(cũ) thành điểm trường chính Mầm Non Lùng Phình | 2026 | 2000 | 1500 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 66.67% | 50% | PKT |  | KCM
11 | Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình | 2026 | 420 | 210 |  | 210 | 210 | 210 |  |  | 100% | 50% | PKT
| Công trình khắc phục thiên tai năm 2026 |  |  | 860 |  |  | 0 | 0
12 | Sửa chữa tuyến đường QL4E - Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván | 2026 | 800 | 600 |  | 600 | 600 | 533.7 |  |  | 88.95% | 75% | PKT |  | KCM | Đã thẩm tra xong, PKT thẩm định, trình UBND phê đuyệt DA
13 | Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình | 2026 | 1000 | 750 |  | 750 | 750 | 0 |  |  | 0% | 75% | PVH |  | KCM | Tư vấn đang thực hiện thẩm tra
| Sửa chữa xưởng dược liệu tại thôn Tả Chải bố trí nhà làm việ cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp |  |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  | Không thực hiện
III | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ |  | 6408.0457 | 599 | 0 | 599 | 355.376 | 355.376
14 | Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 2023-2025 | 6408.0457 | 599 |  | 599 | 355.376 | 355.376 |  | 355.376 |  |  | PKT |  |  | Đang thực hiện thanh toán
| Quy hoạch chung xã Lùng Phình | 2025-2026 | 425 | 290 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | PKT |  | CT | Chuyển nguồn
III | NGUỒN CT MTQG 1719 |  | 15625.178 | 1398 | 0 | 553 | 259 | 259 | 0
15 | Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Văn Chư | 2025-2026 | 2632 | 276 |  | 276 |  | 0 | [6 empty] | HT
16 | Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư | 2024-2025 | 1296.927 | 59 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Đã QT
17 | Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Van Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai | 2024-2025 | 1663.712 | 786 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Đã QT | Phải thu hồi vốn + chuyển nguồn
18 | Đường Tả Văn Chư Thượng, xã Tả Van Chư | 2024-2026 | 2623.372 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | HT
19 | Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 2024-2025 | 1964.598 | 86 |  | 86 | 68 | 68 | [6 empty] | Đã QT | Thừa vốn
20 | Đường Pả Chư Tỷ - Quán Hóa, xã Lùng Phình | 2024-2025 | 2102.009 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | Đã QT
21 | Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình | 2024-2025 | 3342.56 | 182 |  | 182 | 182 | 182 | [6 empty] | Đã QT
V | THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ |  | 300 | 300 | 0 | 200 | 184 | 145.8 | 0
22 | San tạo mặt bằng Thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai (Dọc QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà Ông Sùng Seo Phổng) | 2026 | 300 | 300 |  | 200 | 184 | 145.8 |  |  |  |  | PKT |  | KCM

## VP (hidden)
PHỤ LỤC
THEO DÕI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ LÙNG PHÌNH
(Triệu đồng)
Stt | Chủ đầu tư/Danh mục dự án | Năm KC-HT | Dự toán duyệt phần NS | Kế hoạch vốn năm 2026 | Vốn đã giải ngân đến 15/6/2026 | Cam kết giải ngân |  |  | Tỷ lệ/Vốn giao thời điểm báo cáo | Tỷ lệ/Vốn giao | Tỷ lệ vốn cấp cho dự án | CĐT | Hiện trạng DA | Hiện trạng DA | Ghi chú
[6 empty] | Tháng 6 | Giá trị giải ngân thức tế tháng 6 | Lũy kế 6 tháng (tối thiểu 45% kế hoạch vốn)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7=6/3 | 8
| TỔNG CỘNG |  | 85632.9437 | 18119 | 0 | 0 | 5729.578 | 6729.578 | 0% | 37.14% | [5 empty] | 5729.578 | 0.31622
I | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GTNT |  | 7590 |  |  |  |  | 0
1 | Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình | 2026 | 686 | 686 | 0 | 541.94 | 541.94 | 541.94 |  | 79% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM | Đã ký HĐXL đang thực hiện giải ngân
2 | Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 2026 | 674 | 476 |  | 476 | 476 | 476 |  | 100% | 70.62% | PKT |  | KCM
3 | Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tả Chải, xã Lùng Phình | 2026 | 919 | 644 |  | 644 | 644 | 644 |  | 100% | 70.08% | PKT |  | KCM
4 | Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình | 2026 | 300 | 300 |  | 237 | 237 | 237 |  | 79% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM
5 | Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình, xã Lùng Phình | 2026 | 684 | 479 |  | 479 | 479 | 479 |  | 100% | 70.03% | PKT |  | KCM
6 | Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã Lùng Phình | 2026 | 1613 | 1129 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 88.57% | 62% | PKT |  | KCM
7 | Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, xã Lùng Phình | 2026 | 91 | 91 |  | 70 | 70 | 70 |  | 76.92% | Đã cấp đủ vốn | PKT |  | KCM
8 | Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 2026-2027 | 2623 | 2595 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 38.54% | 38.12% | PKT |  | KCM
II | NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ (NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG) |  | 4920
9 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Va Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã | 2026 | 700 | 350 |  | 350 | 350 | 350 |  | 100% | 50% | PKT |  | KCM | Đã ký HĐXL đang thực hiện giải ngân
10 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài(cũ) thành điểm trường chính Mầm Non Lùng Phình | 2026 | 2000 | 1500 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 66.67% | 50% | PKT |  | KCM
11 | Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình | 2026 | 420 | 210 |  | 210 | 210 | 210 |  | 100% | 50% | PKT
| Công trình khắc phục thiên tai năm 2026 |  |  | 860 |  |  | 0 | 0
12 | Sửa chữa tuyến đường QL4E - Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván | 2026 | 800 | 600 |  | 600 | 600 | 600 |  | 100% | 75% | PKT |  | KCM | Đã thẩm tra xong, PKT thẩm định, trình UBND phê đuyệt DA
13 | Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình | 2026 | 1000 | 750 |  | 750 | 750 | 750 |  | 100% | 75% | PVH |  | KCM | Tư vấn đang thực hiện thẩm tra
| Sửa chữa xưởng dược liệu tại thôn Tả Chải bố trí nhà làm việ cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp |  |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Không thực hiện
III | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ |  | 28755.9157
14 | Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 2023-2025 | 6408.0457 | 599 |  | 599 | 355.376 | 355.376 |  |  |  | PKT |  | Đã QT | Đang thực hiện thanh toán
15 | Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2024-2025 | 3500 | 1200 | 1000 | 200 |  | 1000 |  | 83.33% |  | VP |  | Đã QT | Đang thực hiện thanh toán
16 | Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư Tả Van Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 17380 | 8000 |  |  |  | 0 |  | 0% |  | VP |  | CT | Không có KL nghiệm thu
17 | Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, Tỉnh Lào Cai. | 2025-2026 | 1150 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  | 100% |  | VP |  | CT
18 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà | 2024-2025 | 317.87 | 300 |  | 300 | 280 | 280 |  | 93.33% |  | VP |  | HT
19 | Quy hoạch chung xã Lùng Phình | 2025-2026 | 425 | 290 |  |  |  | 0 |  | 0% |  | PKT |  | CT | Chuyển nguồn
III | NGUỒN CT MTQG 1719 |  | 35070.178
20 | Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Văn Chư | 2025-2026 | 2632 | 276 |  | 276 |  | 0 | [5 empty] | HT
21 | Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư | 2024-2025 | 1296.927 | 59 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Đã QT
22 | Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Van Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai | 2024-2025 | 1663.712 | 786 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Đã QT | Phải thu hồi vốn + chuyển nguồn
23 | Đường Tả Văn Chư Thượng, xã Tả Van Chư | 2024-2026 | 2623.372 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | HT
24 | Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 2024-2025 | 1964.598 | 86 |  | 86 | 68 | 68 | [5 empty] | Đã QT | Thừa vốn
25 | Đường Pả Chư Tỷ - Quán Hóa, xã Lùng Phình | 2024-2025 | 2102.009 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | Đã QT
26 | Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình | 2024-2025 | 3342.56 | 182 |  | 182 | 182 | 182 | [5 empty] | Đã QT
27 | Trạm y tế xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2022-2025 | 6800 | 1656 |  | 1656 | 1478.578 | 1478.578 |  |  |  | VP | Đã trình QT | Đã QT | Thừa vốn
28 | Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2024-2025 | 5000 | 985 |  | 985 | 600 | 600 |  |  |  | VP | Bs HM PCCC
29 | Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn Lùng Phình (PH Nà Trí Phàng 1) | 2024-2026 | 4645 | 507 |  | 507 | 507 | 507 |  |  |  | VP |  | Đã QT
30 | Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 3000 | 1796 |  | 1796 | 1796 | 1796 |  |  |  | VP |  | CT
V | THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ |  | 1451.85
31 | Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng Phình (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui) | 2025-2026 | 900 | 109 |  | 109 | 109 | 109 |  |  |  | VP |  | Đã QT
32 | Đường trục thôn vào các hộ phía sau UBND xã Lùng Phình | 2025-2026 | 251.85 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VP |  | Đã QT | BS nguồn
33 | San tạo mặt bằng Thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai (Dọc QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà Ông Sùng Seo Phổng) | 2026 | 300 | 300 |  | 200 | 184 | 184 |  |  |  | PKT |  | KCM
VI | NGUỒN DỰ PHÒNG NS TW |  | 5845
34 | Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy lợi Pả Chư Tỷ 2, thủy lợi Túng Súng, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 2145 | 208 |  |  |  | 0 |  |  |  | VP |  | CT
35 | Công trình Thủy lợi thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 1700 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VP |  | HT
36 | Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2025-2026 | 2000 | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  | VP |  | Đã QT
VII | NGUỒN TÀI TRỢ |  | 2000
37 | Nhà văn hóa thông Seng Sui, xã Lùng Phình | 2025-2026 | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VP |  | Đã QT

## CK GIAI NGAN
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày 16 tháng 7 năm 2026 của UBND xã Lùng Phình)
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài) | Lũy kế giải ngân vốn ĐTC đến 30/6/2026 | Đăng ký cam kết giải ngân hết quý III/2026 (tối thiểu 75%) kế hoạch | Tỷ lệ giải ngân cam kết đến hết quý III/2026 | Đăng ký cam kết giải ngân hết quý IV/2026 (100%) kế hoạch | Ghi chú (khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân)
| TỔNG CỘNG | 45557 | 14503.3005 | 19665 | 75% | 11388.6995
I | NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG | 40975.6283 | 11090.0605 | 19496.819 | 74.65% | 10388.7468
| Công trình đã quyết toán |  |  |  |  | 0
1 | 8128795 - Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 1200 | 1199.998 |  | 100%
2 | 7980334 - Đường Ngã 3 nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván – khu nhà ông Ly Seo Tà, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. | 191.136 |  |  |  | 191.136
3 | 7980335 - Đường Tiểu học – Nhà ông Hàm, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai | 19 |  |  |  | 19
4 | 7981264 - Đường Xà Ván, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 2 |  |  |  | 2
5 | 8024807 - Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 599.44 | 355.376 |  | 59.28% | 244.064
6 | 8025598 - Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình | 78 |  |  |  | 78
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0
7 | 8096462 - Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Van Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 786 |  |  |  | 786
8 | 8096605 - Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 59 |  | 15.142 |  | 43.858
9 | 8102900 - Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 984.565 | 984.565 |  | 100%
10 | 8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 181.957 | 181.957 |  | 100%
11 | 8149397 - Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Tỉnh Lào Cai. | 500 | 389.789 |  | 77.96% | 110.211
12 | 8159849 - Đường từ thôn Nhiều Cồ Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tẩn Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. | 8000 |  | 2492.4798 | 31.16% | 5507.5202 | Dư ứng 5,95 tỷ. Do đó KL phải đạt tối thiểu 8,45/14,6 tỷ tương đường 58% giá trị HĐXL
13 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà | 300 | 230 |  | 76.67% | 70
Công trình KCM
14 | 8202908 - San tạo mặt bằng thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai ( Dọc QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà Ông Sùng Seo Phổng) | 300 | 145.8 | 104.2 | 83.33% | 50
15 | 8199327 - Sửa chữa tuyến đường QL4E- Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván | 770.3093 | 533.7 | 236.6093 | 100%
16 | 8203098 - Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình. | 962.8866 | 678.9 | 283.9866 | 100%
12 | 8190662 - Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 635 | 476 | 159 | 100%
13 | 8190663 - Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 1845 | 1000 | 845 | 100%
14 | 8190664 - Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình | 523 | 260 | 263 | 100%
15 | 8190665 - Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tà Chải, xã Lùng Phình | 866 | 644 | 222 | 100%
16 | 8190958 - Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình | 867 | 479 | 388 | 100%
17 | 8190959 - Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã Lùng Phình | 1154 | 1000 | 154 | 100%
18 | 8190960 - Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình | 939 | 620 | 319 | 100%
19 | 8190961 - Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, xã Lùng Phình | 314 | 70 | 244 | 100%
20 | 8142479 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai | 200 | 200 | 0 | 100%
21 | 8150529 - Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui) | 109.3509 | 80.9755 | 28.3755 | 100%
22 | 8186779 - Quy hoạch chung xã Lùng Phình
23 | 8189622 - Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Van Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã | 674.0206 | 350 | 324.0206 | 100%
24 | 8189623 - Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài (cũ) thành điểm Trường chính Mầm non Lùng Phình | 1925.7732 | 1000 | 925.7732 | 100%
25 | 8189621 - Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình | 337.0103 | 210 | 127.0103 | 100%
26 | Đường Seng Sui -Nàng Cảng, xã Lùng Phình | 2603.0214 |  | 2056.3869 | 79% | 546.6345
27 | Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Chủ, xã Lùng Phình | 2761.7794 |  | 2181.8057 | 79% | 579.9737
28 | Đường TL159 - Trường TH Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình | 1520.7836 |  | 1201.4191 | 79% | 319.3646
29 | Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng Phình. | 1046.0261 |  | 826.3606 | 79% | 219.6655
30 | Đường giao thông khu vực chợ Văn hóa, xã Lùng Phình. | 550 |  | 434.5 | 79% | 115.5
31 | Đường Lả Dì Thàng đi khu sản sản xuất thôn Sín Chải, xã Lùng Phình | 1863.3137 |  | 1472.0178 | 79% | 391.2959
32 | Đường trường Mầm Non đi hộ ông Ma Xín Dùng, xã Lùng Phình | 2574.2552 |  | 2033.6616 | 79% | 540.5936
33 | Đường Seng Sui, Nà Mổ, xã Lùng Phình | 2733 |  | 2159.07 | 79% | 573.93
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 4581.3717 | 3413.24 | 168.181 | 78.17% | 999.9507
| Công trình quyết toán |  |  |  |  | 0
1 | 7980333 - Đường Cầu treo – Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai | 86.375 | 68.134 |  | 78.88% | 18.241
2 | 7980335 - Đường Tiểu học – Nhà ông Hàm, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai | 25 |  |  |  | 25
3 | 7981268 - Đường Lả Dì Thàng đi xã Bản Phố, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 107 |  |  |  | 107
4 | 7981868 - Đường Seng Sui - Nà Mổ Cái, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | 28 |  |  |  | 28
5 | 7981869 - Đường liên thôn từ thôn Seng Sui đến thôn Nàng Cảng 2, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | 8 |  |  |  | 8
6 | 8074653 - Đường Nàng Cảng 2 - Seng Sui xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | 26.6617 |  |  |  | 26.6617
7 | 8074654 - Đường QL4 - thôn Lênh Sui Thàng xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | 45 |  |  |  | 45
8 | 8074655 - Đường nội đồng Chính Chư Phìn 2 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai | 3.9082 |  |  |  | 3.9082
9 | 8074656 - Đường Lùng Sui - Lùng Cải xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai | 6.6798 |  |  |  | 6.6798
10 | 8114818 - Đường Pả Chư Tỷ- Quán Hóa xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 8.8 | 8.8 |  | 100%
11 | 8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 0.391 | 0.391 |  | 100%
12 | 8118007 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (PH Nà Trí Phàng 1) | 507 | 338.819 | 168.181 | 100%
Công trình chuyển tiếp
13 | 7972194 - Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. | 1656.332 | 1345.5319 |  | 81.24% | 310.8001
14 | 8158354 - Trường Mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 1796.224 | 1651.5641 |  | 91.95% | 144.6599
15 | 8156846 - Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 276 |  |  |  | 276

## CK GIAI NGAN (2)
Biểu 02
THEO DÕI TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LÙNG PHÌNH NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số /BC-PKT ngày tháng 7 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Lùng Phình)
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài) | Lũy kế giải ngân vốn ĐTC đến 30/6/2026 | Đăng ký cam kết giải ngân hết quý III/2026 (tối thiểu 75%) kế hoạch | Tỷ lệ giải ngân cam kết đến hết quý III/2026 | Đăng ký cam kết giải ngân hết quý IV/2026 (100%) kế hoạch | Ghi chú (khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân)
| TỔNG CỘNG | 45557 | 14503.3005 | 19665 | 75% | 5612.6867 | 87.32%
I | NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG | 40975.6283 | 11090.0605 | 19496.819 | 74.65% | 4881.2267
| Công trình đã quyết toán |  |  |  |  | 0
1 | 8128795 - Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 1200 | 1199.998 |  | 100%
2 | 7980334 - Đường Ngã 3 nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván – khu nhà ông Ly Seo Tà, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. | 191.136 |  |  |  | 191.136
3 | 7980335 - Đường Tiểu học – Nhà ông Hàm, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai | 19 |  |  |  | 19
4 | 7981264 - Đường Xà Ván, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 2 |  |  |  | 2
5 | 8024807 - Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 599.44 | 355.376 |  | 59.28% | 244.064
6 | 8025598 - Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình | 78 |  |  |  | 78
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 0
7 | 8096462 - Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Van Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 786 |  |  |  | 786
8 | 8096605 - Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 59 |  | 15.142 |  | 43.858
9 | 8102900 - Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 984.565 | 984.565 |  | 100%
10 | 8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 181.957 | 181.957 |  | 100%
11 | 8149397 - Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Tỉnh Lào Cai. | 500 | 389.789 |  | 77.96% | 110.211
12 | 8159849 - Đường từ thôn Nhiều Cồ Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tẩn Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. | 8000 |  | 2492.4798 | 31.16% |  | Dư ứng 5,95 tỷ. Do đó KL trong quý III phải đạt tối thiểu 8,45/14,6 tỷ tương đường 58% giá trị HĐXL
13 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà | 300 | 230 |  | 76.67% | 70
Công trình KCM
14 | 8202908 - San tạo mặt bằng thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai ( Dọc QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà Ông Sùng Seo Phổng) | 300 | 145.8 | 104.2 | 83.33% | 50
15 | 8199327 - Sửa chữa tuyến đường QL4E- Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván | 770.3093 | 533.7 | 236.6093 | 100%
16 | 8203098 - Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình. | 962.8866 | 678.9 | 283.9866 | 100%
12 | 8190662 - Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 635 | 476 | 159 | 100%
13 | 8190663 - Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 1845 | 1000 | 845 | 100%
14 | 8190664 - Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình | 523 | 260 | 263 | 100%
15 | 8190665 - Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tà Chải, xã Lùng Phình | 866 | 644 | 222 | 100%
16 | 8190958 - Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình | 867 | 479 | 388 | 100%
17 | 8190959 - Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã Lùng Phình | 1154 | 1000 | 154 | 100%
18 | 8190960 - Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình | 939 | 620 | 319 | 100%
19 | 8190961 - Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, xã Lùng Phình | 314 | 70 | 244 | 100%
20 | 8142479 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai | 200 | 200 | 0 | 100%
21 | 8150529 - Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui) | 109.3509 | 80.9755 | 28.3755 | 100%
22 | 8186779 - Quy hoạch chung xã Lùng Phình
23 | 8189622 - Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Van Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã | 674.0206 | 350 | 324.0206 | 100%
24 | 8189623 - Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài (cũ) thành điểm Trường chính Mầm non Lùng Phình | 1925.7732 | 1000 | 925.7732 | 100%
25 | 8189621 - Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình | 337.0103 | 210 | 127.0103 | 100%
26 | Đường Seng Sui -Nàng Cảng, xã Lùng Phình | 2603.0214 |  | 2056.3869 | 79% | 546.6345
27 | Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Chủ, xã Lùng Phình | 2761.7794 |  | 2181.8057 | 79% | 579.9737
28 | Đường TL159 - Trường TH Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình | 1520.7836 |  | 1201.4191 | 79% | 319.3646
29 | Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng Phình. | 1046.0261 |  | 826.3606 | 79% | 219.6655
30 | Đường giao thông khu vực chợ Văn hóa, xã Lùng Phình. | 550 |  | 434.5 | 79% | 115.5
31 | Đường Lả Dì Thàng đi khu sản sản xuất thôn Sín Chải, xã Lùng Phình | 1863.3137 |  | 1472.0178 | 79% | 391.2959
32 | Đường trường Mầm Non đi hộ ông Ma Xín Dùng, xã Lùng Phình | 2574.2552 |  | 2033.6616 | 79% | 540.5936
33 | Đường Seng Sui, Nà Mổ, xã Lùng Phình | 2733 |  | 2159.07 | 79% | 573.93
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 4581.3717 | 3413.24 | 168.181 | 78.17% | 731.46
| Công trình quyết toán |  |  |  |  | 0
1 | 7980333 - Đường Cầu treo – Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai | 86.375 | 68.134 |  | 78.88%
2 | 7980335 - Đường Tiểu học – Nhà ông Hàm, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai | 25
3 | 7981268 - Đường Lả Dì Thàng đi xã Bản Phố, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 107
4 | 7981868 - Đường Seng Sui - Nà Mổ Cái, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | 28
5 | 7981869 - Đường liên thôn từ thôn Seng Sui đến thôn Nàng Cảng 2, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | 8
6 | 8074653 - Đường Nàng Cảng 2 - Seng Sui xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | 26.6617
7 | 8074654 - Đường QL4 - thôn Lênh Sui Thàng xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | 45
8 | 8074655 - Đường nội đồng Chính Chư Phìn 2 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai | 3.9082
9 | 8074656 - Đường Lùng Sui - Lùng Cải xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai | 6.6798
10 | 8114818 - Đường Pả Chư Tỷ- Quán Hóa xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 8.8 | 8.8 |  | 100%
11 | 8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 0.391 | 0.391 |  | 100%
12 | 8118007 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (PH Nà Trí Phàng 1) | 507 | 338.819 | 168.181 | 100%
Công trình chuyển tiếp
13 | 7972194 - Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. | 1656.332 | 1345.5319 |  | 81.24% | 310.8001
14 | 8158354 - Trường Mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 1796.224 | 1651.5641 |  | 91.95% | 144.6599
15 | 8156846 - Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 276 |  |  |  | 276