## Nhiệm vụ năm 2026
| Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
I | Tháng 1/2026
1 | Trước 10/01/2026 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 của Đảng ủy xã. | Văn phòng Đảng uỷ | Đã ban hành KH
2 | Trước 15/01/2026 | Cụ thể hoá các chỉ đạo vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KH-CN, ĐMST, CĐS năm 2026. | Các cơ quan, đơn vị | Đã ban hành KH
3 | Trước 30/01/2026 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2026 của cơ quan/địa phương mình. | Các cơ quan, đơn vị | Đã ban hành KH
4 | Trước 30/01/2026 | Rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính để có phương án bảo đảm nguồn lực. | Phòng Kinh tế
5 | Trước 30/01/2026 | Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ với 100% hệ thống thông tin trên địa bàn xã. | Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND & UBND xã
6 | Trước 31/01/2026 | Rà soát, cập nhật toàn diện các chức năng của Hệ thống theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy. | Văn phòng Đảng ủy
7 | Trước 31/01/2026 | Xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, yêu cầu và trách nhiệm chủ trì về các nhiệm vụ KH, CN trên địa bàn xã. | Ủy ban nhân dân xã | Đã ban hành
8 | Trước 31/01/2026 | Rà soát, xác định cụ thể mục tiêu về đào tạo nguồn nhân lực cho KH, CN, ĐMST và CĐS. | Ủy ban nhân dân xã | Đang thực hiện
9 | Trước 31/01/2026 | Tổ chức triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT, CĐS của người dân. | Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ | đaã triển khai
II | Tháng 3/2026
10 | Trước 01/03/2026 | Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập, làm theo, cam kết hành động; bổ sung nội dung đăng ký nêu gương. | Ban xây dựng Đảng | Đã hoàn thành
11 | Trước 30/03/2026 | Hình thành đầy đủ danh mục cơ sở dữ liệu bảo đảm tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống'. | Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ
12 | Trước 30/03/2026 | Kết nối, hợp tác với các Nhà trường tổ chức đào tạo văn bằng CNTT trình độ đại học. | Ủy ban nhân dân xã | Đang thực hiện
13 | Trước 31/03/2026 | Rà soát toàn bộ các văn bản chỉ đạo nhằm khơi thông các điểm nghẽn. | Ủy ban Nhân dân xã | Đang thực hiện
14 | Trước 31/03/2026 | Nghiên cứu, đề xuất chính sách thi đua, khen thưởng riêng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. | Ủy ban Nhân dân xã | Đang thực hiện
15 | Trước 31/03/2026 | Phát động triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. | Ủy ban Nhân dân xã | Đã ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND ngày 23/7/2026 để triển khai thực hiện
16 | Trước 31/03/2026 | Triển khai nền tảng “Bình dân học vụ số” của Công an cho các thôn. | Công an xã
III | Tháng 6/2026
17 | Trước 30/06/2026 | Rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số cấp xã. | Phòng Văn hóa – xã hội | Chờ Hướng dẫn của tỉnh
18 | Trước 30/06/2026 | Rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng để giải quyết dứt điểm các vướng mắc. | Văn phòng Đảng uỷ
19 | Trước 30/06/2026 | Hoàn thành bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các xã. | Ủy ban nhân dân xã | Đang thực hiện
20 | Trước 30/06/2026 | Nâng cấp đường truyền Internet, bảo đảm ổn định. | Ủy ban nhân dân xã | Đã hoàn thành
21 | Trước 30/06/2026 | Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin. | Ủy ban nhân dân xã | Đang thực hiện
22 | Trước 30/06/2026 | Rà soát lại toàn bộ chứng thư số, chữ ký số đã cấp để hoàn thành việc cấp đủ theo quy định. | Ủy ban nhân dân xã | Đã hoàn thành
23 | Trước 30/06/2026 | Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng. | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã | Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch tập huấn ứng dụng CNTH và tổ chức tập huấn 01 buổi cho CB không chuyên trách thôn với 24 đ/c tham gia.
IV | Tháng 12/2026
24 | Trước 01/12/2026 | Gắn kết quả thực hiện CĐS với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm. | Đảng ủy, HĐND, UBND xã
25 | Trước 01/12/2026 | Xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số hôm nay” và tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng. | Phòng Văn hóa – xã hội | Đang thực hiện
26 | Trước 01/12/2026 | Xây dựng không gian sáng tạo trong trường học – phòng học STEM. | Ủy ban Nhân dân xã | Đang thực hiện
V | Thường xuyên trong năm 2026
27 | Từ 01/01/2026 trở đi | Triển khai các nền tảng số để tự động hóa quy trình báo cáo từ cấp thôn lên cấp xã. | Văn phòng Đảng ủy, UBND xã
28 | Từ 01/01/2026 trở đi | Tổ chức thường xuyên việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các tiện ích số và DVC. | Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên | Đang thực hiện
29 | Từ 01/01/2026 trở đi | Đưa kết quả thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Đang thực hiện

## Sơ kết 6 tháng đầu năm
KẾT LUẬN SƠ KẾT QUÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
STT | Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
1 | Trước 30/11/2026 | Nghiêm túc đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ quan trên địa bàn xã và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định rõ khung thang điểm cụ thể để tổ chức chấm điểm, đánh giá trong 6 tháng cuối năm. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đang thu tập tài liệu từ tháng 01 đến tháng 8/2026, phục vụ đánh giá cuối Chỉ số chuyển đổi số (DTI) vào tháng 12/2026
2 | Trước 30/11/2026 | Tham mưu kiện toàn, vận hành hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng sau sáp nhập thôn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và Nhân dân theo phương châm “người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết”, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đã kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đông (QĐ 378/QĐ-UBND ngày 15/7/2026) Đãn ban hành Quy chế hoạt động của các Tổ công ngệ số cộng đồng (Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các thôn)
3 | 2026-10-10 | Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), trong đó triển khai mô hình “Ngày chợ không dùng tiền mặt”. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Chưa thực hiện
4 | Trước 30/11/2026 | Tập trung xây dựng, phát triển các vùng sản xuất có truy xuất nguồn gốc sản phẩm. | Phòng Kinh tế | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
5 | Trước 30/11/2026 | Tham mưu xây dựng và triển khai mô hình đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và văn hóa - xã hội. | Phòng Kinh tế | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
6 | Trước khi năm học mới bắt đầu | Giao UBND xã có văn bản gửi các ngân hàng trên địa bàn (Agribank; BIDV) về việc mở tài khoản đối với phụ huynh học sinh; lên danh sách đăng ký để cán bộ Ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản thanh toán cho phụ huynh học sinh, phục vụ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng danh sách đăng ký và phối hợp tổ chức hỗ trợ trực tiếp tại từng trường hoàn thiện trước khi năm học mới bắt đầu. | Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu | Đã triển khai các đơn vị trường học đề nghị các khoản chi trả chế độ chính sách đối với học sinh. Các trường đã lập danh sách mở tài khoản để chi trả chế độ cho học sinh theo quy định
7 | Hằng tháng | Hằng tháng tổ chức các đợt tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại các thôn về tạo tài khoản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm ít nhất 01 buổi/tháng tại các thôn. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Phối hợp với hội phụ nữ xã theo kế hoạch số 39 tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cho người dân và bí thư chi bộ trưởng thôn đăng nhập cổng dịch công và sử dụng máy tính vào ngày 24/7/2026 ( tổng số người tham gia là 24 người)
8 | Năm học 2026-2027 | Tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả các nền tảng chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập. | Các trường học
9 | Năm học 2026-2027 | Mỗi trường phấn đấu có ít nhất 01 sáng kiến hoặc sản phẩm đổi mới sáng tạo. | Các trường học
10 | Trước 30/11/2026 | Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên ngành; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế số; hướng dẫn người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ tay khám bệnh điện tử. | Trạm Y tế xã | Hiện tại TYT đang sử dụng 11 phần mềm chuyên ngành gồm: 1. Phầm mềm giám định bảo hiểm; 2. Phầm mềm KCB; 3. Phầm mềm tiêm chủng; 4.Phầm mềm báo cáo thống kê y tế; 5. Phầm mềm Chăm sóc SKBMTE; 6. Phầm mềm hồ sơ SK điện tử; 7. Phầm mềm Bệnh truyền nhiễm; 8. Phầm mềm HIV/AIDS; 9. Phầm mềm Khám sức khỏe định kỳ; 10. Phầm mềm quản lý hành nghề KCB; 11. Phầm mềm quản lý dân số. Thực hiện chỉ đạo của ngành. Hiện đang rà soát làm sạch dữ liệu các Phầm mềm; Phầm mềm tiêm chủng; Phầm mềm hồ sơ SK điện tử; Phầm mềm HIV/AIDS. Đến thời điểm hiện tại Trạm y tế hoàn toàn thực hiện KCB bằng căn cước công dân và ứng dụng VneID. 100% người dân đến KCB được hướng dẫn tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VneID.
11 | Trước 30/11/2026 | Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng, tuyển quân. | Ban Chỉ huy Quân sự xã
12 | Trước 30/11/2026 | Nghiên cứu mô hình mới, cách làm sáng tạo, sáng kiến đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành, tuyển quân, huấn luyện và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. | Ban Chỉ huy Quân sự xã
13 | Trước 30/11/2026 | Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. | Công an xã
14 | Trước 30/11/2026 | Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo tăng cường công tác cảnh báo, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. | Công an xã | Đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026
15 | Trước 30/11/2026 | Xây dựng và triển khai ít nhất 01 mô hình hoặc sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. | Công an xã
16 | Trước 30/11/2026 | Tiếp tục nhân rộng các mô hình chuyển đổi số đã thành lập trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. | Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội | MTTQ đang thực hiện , Hội CCB xã đã thành lập chi Hội CCB số thôn Lử Chồ (Nay là thôn Lầu Thí Ngài),; 2. Hội LHPN xã tiếp tục thúc đẩy hoạt động của mô hình Chi hội PN số tại thôn Seng Sui. ĐTN đã thành lập chi đoàn số tại thôn Tẩn Chư ( nay là thôn Tả Van Chư) tiếp tục thực hiện..HND đã thành lập chi Hội nông dân số tại thôn Lùng Phình ,tiếp tục thực hiện trong thời gian tới
17 | Trước 30/11/2026 | MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng của từng tổ chức về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. | Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội | MTTQ , Các tổ chức chính trị xã hội đang thực hiện.
18 | Trước 30/11/2026 | Phấn đấu đến cuối năm 2026, đạt 90% đoàn viên, hội viên được tiếp cận, trang bị kiến thức cơ bản về kỹ năng số, công dân số và chính quyền số. | Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội | MTTQ Đang thực hiện và triển khai đến hội viên CCB; Hội PN, HND, ĐTN xã đang triển khai thực hiện
19 | Trước 30/11/2026 | Phối hợp với Văn phòng UBND xã thực hiện tốt việc gửi, nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn thông tin. | Văn phòng Đảng ủy
20 | Trước 30/11/2026 | Tiếp tục nâng cao tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. | Ban Xây dựng Đảng
21 | Trước 30/11/2026 | Duy trì tốt việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0. | Ban Xây dựng Đảng
22 | Trước 30/11/2026 | Chỉ đạo mỗi chi bộ thôn trong 6 tháng cuối năm tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc ban hành nghị quyết lãnh đạo về chuyên đề về chuyển đổi số. | Ban Xây dựng Đảng
23 | Trước 30/11/2026 | Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý và kiểm soát tài sản trên dữ liệu số. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | UBKT cấp trên chưa triển khai thực hiện, đang đợi hướng dẫn. Hiện nay UBKT Đảng ủy xã đã tham mưu công văn xin ý kiến TT Đảng ủy về dự thảo Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2026, thực hiện trên bản giấy, bản cứng. dự kiến xong trước 15/11/2026
24 | Trước 30/11/2026 | Thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng sau sáp nhập thôn, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026 đối với tất cả các thôn. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Ủy ban kiểm tra đang xây dựng dự Kế hoạch giám sát thường xuyên thực hiện theo Kết luận số 240, dự kiến xong trước 15/10/2026
25 | Trước 30/11/2026 | Tổ chức khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra. | HĐND xã | Đã tổ chức triển khai thực hiện, đang hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 57/NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lùng Phình, dự kến xong trước 15/8/2026
26 | Trước 30/11/2026 | Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho đại biểu HĐND xã. | HĐND xã | Đang triển khai thực hiện, sau khi hoàn thiện các nội dung tài liệu sẽ tổ chức triển khai, dự kiến xong trước 30/10/2026
27 | Trước 30/11/2026 | Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; trong đó quy định rõ nhiệm vụ hướng dẫn cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Chưa thực hiện
28 | Trước 30/11/2026 | Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục triển khai giải pháp xóa 08 vùng lõm sóng viễn thông trên địa bàn. | Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu | Đã có VB gửi Sở KH và CN.
29 | Trước 30/11/2026 | Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì tham mưu UBND xã nghiên cứu triển khai hệ thống Camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. | Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu | Hiện nay mới có hệ thống Camera an ninh do Công an quản lý
30 | Trước 30/11/2026 | Các phần mềm phải có bản demo, báo cáo để Thường trực xem xét, đánh giá trước khi triển khai sử dụng; bảo đảm các yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin và phù hợp với quy định hiện hành. | Văn phòng Đảng ủy | VPĐU đã triển khai thực hiện phần mềm Phòng họp không giấy tờ đảm bảo yêu cầu về bảo mật và An toàn thông tin đã được thường trực xem xét và thống nhất cho vào sử dụng. Đã triển khai thực hiện 36 cuộc họp, và triển khai 598 file tài liệu trên hệ thống

## 100 ngày điểm nghẽn
Các nhiệm vụ trọng tâm hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn vềchuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình
STT | Nội dung nhiệm vụ | Sản phẩm đầu ra | Lãnh đạo phụ trách | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn thực hiện | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
I | Ban hành, triển khai văn bản chỉ đạo, điều hành
1 | Xây dựng Kế hoạch triển khai hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã | Kế hoạch triển khai | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND, UB MTTQ và các tổ chức CT-XH xã | Trước 10/8/2026 | 1.Hội LHPN xã đã ban hành kế hoạch 68/KH-BTV ngày 13/8/2026 KH hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số theo KH số 166-KH/ĐU
2 | - Tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã về Chiến dịch 100 ngày. - Xây dựng kế hoạch triển khai của các chi bộ, cơ quan, đơn vị; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. - Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. | Kế hoạch triển khai | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND, UB MTTQ và các tổ chức CT-XH xã và các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã | Trước 15/8/2026 | 1. Hội LHPN xã đã ban hành đến 25 đ/c BCH và 12 chi hội thực hiện kế hoạch 68/KH-BTV; Đồng thời Hội PN xã đang thực hiện làm sạch giữ liệu phần mềm quản lý hội viên trên hệ thống toàn quốc và hiện đạt được 70% đã được Hội PN tỉnh đánh giá cao.
3 | Rà soát toàn bộ quy chế quản lý dữ liệu, CNTT của xã, ban hành quy chế thực hiện (nếu chưa có) | Báo cáo rà soát, quy chế | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND xã | Trong tháng 8/2026
II | Phát triển hạ tầng số
4 | Rà soát trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan, hệ thống mạng | Biên bản kiểm kê | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND xã | Trước 10/8/2026
5 | Lập danh mục thiết bị cần đầu tư, thay thế | Danh mục | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND xã | Trước 15/8/2026
6 | Phối hợp với VNPT, Viettel rà soát điểm nghẽn mạng, vùng lõm sóng và đề xuất phương án nâng cấp đường truyền mạng, lõm sóng và nâng cấp đường truyền | Biên bản, Báo cáo | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Văn phòng Văn hóa - Xã hội | VNPT, Viettel và các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026
7 | Xoá 08 vùng lõm sóng trên địa bàn xã | Biên bản, Báo cáo | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Văn phòng Văn hóa - Xã hội | VNPT, Viettel và các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026
III | Nâng cao Dữ liệu số
8 | Rà soát, đồng bộ, làm sạch dữ liệu đảng viên | 98% dữ liệu chuẩn hóa | Đ/c Trần Xuân Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy | Trước 30/11/2026 | Đang thực hiện
9 | Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, công chức | 100% dữ liệu chuẩn hóa | Đ/c Trần Xuân Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Các cơ quan khối Đảng, chính quyền xã | Trong tháng 8/2026 | Đang thực hiện
10 | Rà soát, đồng bộ dữ liệu tất cả các lĩnh vực với hệ thống dùng chung của tỉnh | Ít nhất 90% CSDL chuẩn hóa | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Văn phòng Văn hóa - Xã hội | Trung tâm phục vụ Hành chính công và các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2026 | Đaã ban hành Quyết định thành lập Tổ xây dựng CSDL; Kế hoạch thwucj hiện 90 ngày đêm làm sách CSDL. Sau khi Sở KH và CN tập huấn sẽ triển khai thực hiện
IV | Phát triển chính quyền số, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân
11 | Văn bản điện tử được ký số | 100% ký số | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn thư các cơ quan, đơn vị | Các cơ quan khối Đảng, chính quyền xã | Thường xuyên
12 | 100% văn bản trao đổi trên môi trường mạng | Báo cáo | Các đ/c lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã | Văn thư các cơ quan, đơn vị | Các cơ quan khối Đảng, chính quyền xã | Trước 20 hàng tháng
13 | Nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm hồ sơ quá hạn, đánh giá mức độ hài lòng người dân | Báo cáo | Đ/c Nguyễn Văn Huấn - Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công | Trung tâm phục vụ HCC | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 20 hàng tháng | Hiện nay quyết định 766 của chính phủ đã đóng nên chưa đánh giá được mức độ hài lòng của người dân; trên hệ thống phản ánh kiến nghị không có đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân
V | Bảo đảm An toàn thông tin, an ninh mạng
14 | Kiểm tra an toàn toàn bộ máy tính, hệ thống an ninh mạng | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | VPĐU phối hợp Văn phòng HĐND - UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong quý III/2026
15 | Thay đổi mật khẩu định kỳ | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | VPĐU phối hợp Văn phòng HĐND - UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Hàng tháng
16 | Sao lưu dữ liệu định kỳ | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | VPĐU phối hợp Văn phòng HĐND - UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Hàng tháng
17 | Tập huấn phòng chống lừa đảo trên không gian mạng | Kế hoạch | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Công an xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2026 | Đang xây dựng Kế hoạch
VI | Phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình chuyển đổi số của xã
18 | Hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP và các sản phẩm địa phương trên nền tảng số | Báo cáo cụ thể | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026 | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
19 | Hỗ trợ hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt, tập huấn kiến thức về thuế kinh doanh | 100% hộ kinh doanh | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026 | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
20 | Hỗ trợ, tập huấn cho người dân, hộ kinh doanh xây dựng các kênh mạng xã hội để quảng bá sản phẩm | Báo cáo cụ thể | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026 | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
VII | Phát triển xã hội số
21 | Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” | Kế hoạch, báo cáo | Đ/c Trần Xuân Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy | MTTQ và các tổ chức CT - XH | Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy | Trước 30/11/2026
22 | Hướng dẫn người dân sử dụng VNeID | Số lượt hướng dẫn | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Công an xã | Trung tâm PV HCC, Tổ CNS cộng đồng | Trước 30/11/2026
23 | Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến | Số lượt hỗ trợ | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Trung tâm PV HCC | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Phối hợp với hội phụ nữ xã theo kế hoạch số 39 tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cho người dân và bí thư chi bộ trưởng thôn đăng nhập cổng dịch công và sử dụng máy tính vào ngày 24/7/2026 ( tổng số người tham gia là 24 người)
24 | Nâng cao hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng | Báo cáo | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Văn hóa - xã hội | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên
VIII | Phát triển nguồn nhân lực số; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện
25 | Tập huấn AI, kỹ năng số cho cán bộ, công chức | 01 lớp tập huấn | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2026
26 | Tập huấn kỹ năng số cho Bí thư chi bộ, trưởng thôn | 01 lớp tập huấn | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Văn hóa - xã hội | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2026
27 | Sơ kết giữa kỳ Kế hoạch 100 ngày | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/9/2026
28 | Tổng kết thực hiện Kế hoạch 100 ngày | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026

## KL65, KL 168 + KL199 sơ kết Quý
KẾT LUẬN 168 NGÀY 20/3/2026 và KẾT LUẬN SƠ KẾT QUÝ I
STT | Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
1 | 2026-01-20 | Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký với Ban Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của mình để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số năm 2026, gửi về Ban Chỉ đạo xã | Các cơ quan đơn vị gửi qua VPĐU
2 | Năm 2026 | Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đưa việc thực hiện Nghị quyết 57 vào nội dung sinh hoạt thường kỳ. Đặc biệt, trong năm 2026, mỗi Chi bộ phải tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo tại chi bộ đơn vị | Các cơ quan đơn vị gửi qua VPĐU
3 | Từ Tháng 1/2026 | Thống nhất chuyển đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo Nghị quyết 57 trên hệ thống từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công sang Phòng Văn hóa – Xã hội để đảm bảo tính chuyên môn, thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2026
4 | Quý II/2026 | Tổ chức tập huấn theo lĩnh vực cho từng đơn vị | UBND xã
5 | 2026-04-30 | Kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng, lựa chọn nhân sự có năng lực về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn xã | Phòng VH-XH | Đã kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng; Xây dựng kế hoạch "Bình dân học vụ số" trên địa bàn xã. Chưa lựa chọn được người có năng lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
6 | 2026-05-15 | Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ số đánh giá (KPI), định kỳ đánh giá kết quả theo quý, báo cáo Ban Chỉ đạo trong quý II/2026 | Phòng VH-XH | Đang thực hiện
7 | 2026-05-15 | Tham mưu chỉ đạo, đánh giá 102 chỉ số thành phần DTI (Theo QĐ 372 của tỉnh) đối với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị | Phòng VH-XH | Đang thực hiện
8 | 2026-05-15 | Mỗi đơn vị Trường học lựa chọn ít nhất 01 nội dung về đổi mới sáng tạo để triển khai thực hiện | Phòng VH-XH + Trường học | TH Lùng Phình 90% giáo viên thường xuyên khai thác kho học liệu số.
9 | 2026-05-15 | Tổ chức thực hiện hiệu quả khung năng lực chuyển đổi số trong ngành giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý, giảng dạy | Phòng VH-XH + Trường học | Đã triển khai các trường học thực hiện
10 | 2026-05-15 | Tăng cường định hướng, khuyến khích học sinh tiếp cận, sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập | Phòng VH-XH + Trường học | Đã triển khai các trường học thực hiện
11 | 2026-05-15 | Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, trước hết trong chi trả cho học sinh bán trú; | Phòng VH-XH + Trường học | TH Lùng Phình chi trả hỗ trợ chi phí học tập qua tài khoản 196/403 phụ huynh HS đạt 48,6%.
12 | 2026-05-15 | Tiếp tục triển khai hiệu quả việc khám, chữa bệnh trên phần mềm điện tử; sử dụng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đã triển khai thực hiện theo quy định
13 | 2026-05-15 | Chỉ đạo đội ngũ y tế thôn bản sử dụng thành thạo các ứng dụng điện tử trong quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đã triển khai thực hiện theo quy định
14 | 2026-05-15 | Nâng cao tỷ lệ sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, phấn đấu tỷ lệ sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử phải đạt từ 80% trở lên | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đã triển khai thực hiện theo quy định
15 | Thường xuyên | Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; | MTTQ và các TC CT-XH | Đang thực hiện
16 |  | Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân | MTTQ và các TC CT-XH | Đang thực hiện
17 |  | Khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền trên các nền tảng số; | Toàn thể cán bộ, CCVC | Đã triển khai thực hiện theo quy định
18 | 2026-05-30 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phấn đấu đạt tối thiểu 80% đoàn viên, hội viên sử dụng tài khoản số và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 90%. | MTTQ và các TC CT-XH | MTTQ và các tổ chính trị đã và đang thực hiện; Hội LHPN xã phối hợp với NHCS cài đặt VBSPK SmartBanking để chi trả chế độ chính sách cho hộ nghèo
19 | 2026-05-30 | Mỗi đoàn thể xây dựng 1 chi hội, chi đoàn một mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo (cách làm như Hội Phụ nữ xã) | MTTQ và các TC CT-XH | Hội nông dân đã thành lập chi hội nông dân số thôn Lùng Phình, Hội CCB xã đã thành lập chi Hội CCB số thôn Lử Chồ (Nay là thôn Lầu Thí Ngài), Đoàn thanh niên thanh lập chi đoàn số thôn Tẩn chư ( nay là thôn Tả Van Chư ); Hội PN xã tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình Chi hội PN số tại thôn Seng Sui.
20 | 2026-05-30 | Thực hiện liên thông hệ điều hành tác nghiệp trong hoạt động của hệ thống chính trị | MTTQ và các TC CT-XH | Đã thực hiện
21 | 2026-06-30 | Đẩy nhanh tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên; triển khai hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử; trong quý II/2026 lựa chọn, biểu dương 01 chi bộ tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi số để đề xuất khen thưởng cuối năm | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
22 | 2026-06-30 | Nghiên cứu, từng bước số hóa hồ sơ cán bộ lãnh đạo, quản lý. | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
23 | 2026-06-30 | Phấn đấu có tối thiểu 30% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
24 | 2026-06-30 | Triển khai các nội dung chuyển đổi số theo kế hoạch của cơ quan UBKT Đảng ủy xã. Thực hiện giám sát 30 % chi bộ việc triển khai chuyển đổi số trong sinh hoạt các chi bộ trực thuộc | UBKT | UBKT Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch số 05 - KH/UBKTĐU, ngày 4/5/2026 của UBKT Đảng ủy xã về Giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ,đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Thực hiện trong tháng 05/2026, giám sát đối với 11 tổ chức đảng, (11 chi bộ thôn). Đã thực hiện xong.
25 | 2026-06-30 | Tham mưu tổ chức các cuộc họp trực tuyến khi cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí; nghiên cứu, đề xuất ứng dụng phần mềm họp không giấy tờ và các nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo | VP ĐU | - Đã tham mưu các cuộc họp trực tuyến từ trung ương, từ tỉnh; - VPĐU đã triển khai thực hiện phần mềm Phòng họp không giấy tờ đảm bảo yêu cầu về bảo mật và An toàn thông tin đã được thường trực xem xét và thống nhất cho vào sử dụng. Đã triển khai thực hiện 36 cuộc họp, và triển khai 598 file tài liệu trên hệ thống
26 | 2026-05-30 | Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cơ sở | UBND xã; Phòng VHXH | Hiện tại có 53 cụm loa truyền thanh trên địa bàn xã; trong đó 27 cụm loa thông minh và 26 cụm FM. Hiện tại các cụm loa hoạt động bình thường, Đã làm tờ trình xin tỉnh lắp đặt thêm 26 cụm loa thông minh.
27 | Quý II/2026 | Định hướng phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, nông nghiệp sinh thái; ứng dụng công nghệ trong tưới tiêu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR | UBND xã; Phòng Kinh tế | Hiện nay trên địa bàn xã có 2 sản phẩm với 2 tổ nhóm thực hiện trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ và Vietgap tại thôn seng sui và Lừ Thẩn. Có 02 hộ gia đình sản xuất rau áp dụng công nghệ cao trong sản xuất. tại thôn Lùng Phình( 18ha cây rau các loại). ( Vũ Đình Gió, Đỗ Đình Phước)
28 | Quý II/2026 | Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua livestream và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; các sản phẩm OCOP phải bảo đảm truy xuất nguồn gốc | UBND xã; Phòng Kinh tế | Chưa Thực hiện được trên sàn thương mại điện từ
29 | Quý II/2026 | Phấn đấu xây dựng một vùng cây ăn quả ôn đới ứng dụng công nghệ cao và một vùng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP; | UBND xã; Phòng Kinh tế | Đã có 02 vùng cây ăn quả tại thôn seng sui và Lừ Thẩn với diện tích 10ha với 20 hộ tham gia ( Lê 5ha, Mận tả van 5ha) được sản xuất theo hướng Vietgap và hữu cơ. 01 vùng sản xuất dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại thôn Lả Dì Thàng diện tích 13ha cây cát cánh.
30 | Quý II/2026 | Đối với các cơ sở giáo dục, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với thực tiễn | Phòng VH-XH
31 | 2026-05-30 | Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một mô hình đổi mới sáng tạo gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; Mỗi cán bộ, công chức có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm; Gắn đổi mới sáng tạo với nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và các mô hình “dân vận khéo” | Tất cả các phòng ban đơn vị tổng hợp gửi về VPĐU | Hội nông dân đã thành lập: Mô hình chi hội nông dân số thôn Lùng Phình Phòng kinh tế thực hiện mô hình Dân vận khéo " Cải tạo cây ăn quả ôn đới ( Mận, Lê) gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lả Dì Thàng và thôn Seng Sui.
32 | 2026-05-30 | Các cơ quan, đơn vị tổ chức ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm | Tất cả các phòng ban đơn vị tổng hợp gửi về VPĐU
33 | 2026-05-30 | Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn chuyên môn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng | Hành chính công | tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 22/5/2026 kế hoạch triển khai mô hình tuyên truyền và dịch vụ công lưu động tại các thôn
34 | 2026-05-30 | Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số theo quy định của tỉnh | Hành chính công | Các chỉ số do bộ công an và bộ tư pháp đang cấu hình chưa hoàn thiện nên chưa đánh giá được
35 | 2026-05-30 |  | Công an xã
36 | 2026-05-30 | Tập trung triển khai, hoàn thành việc cấp định danh điện tử mức độ 2 cho công dân; tham mưu UBND xã tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các trường hợp chưa thực hiện | Công an xã | Đã tham mưu xây dựng kế hoạch số: 190/KH-CAX, ngày 16/04/2026 Kế hoạch Thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ đủ 06 đến 14 tuổi trên địa bàn xã Lùng Phình, kế hoạch số: 256/KH-CAX-CSKV, ngày 27/05/2026 về thực hiện tuyên truyền hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên đại bàn xã.Công văn số: 628-CV/ĐU, ngày 31/07/2026 của Đảng ủy xã lùng Phình về việc đẩy mạnh công tác thực hiện thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công văn số: 1153/UBND-CAX ngày 12/08/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc tiếp thục thu nhận, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử.
37 | Thường xuyên | Khám chữa bệnh điện tử: Duy trì 100% việc khám bệnh bằng VnID và Căn cước công dân, nhập liệu, tiếp đón và kê đơn trên hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS). Liên thông dữ liệu thanh toán BHYT trực tuyến | Trạm y tế | Đang duy trì thực hiện
38 |  | Đồng bộ phần mềm chuyên ngành: Sử dụng đồng bộ và hiệu quả hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia, phần mềm quản lý sức khoẻ bà mẹ trẻ em, phần mềm bệnh truyền nhiễm, phần mềm thống kê y tế và quản lý dược. | Trạm y tế | Cán bộ trạm Duy trì thực hiện tốt các phần mềm chuyên ngành. Đang triển khai làm sạch dữ liệu phần mềm tiêm chủng mở rộng,
39 |  | Khởi tạo và hướng dẫn người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) | Trạm y tế | Đến hiện tại 99% người dân được khỏi tạo hồ sơ SKĐT; 100% người dân đến khám chữa bệnh được hướng dẫn tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VneID
40 |  | Hướng dẫn và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt | Trạm y tế | Đang duy trì thực hiện

## Nhiệm vụ Cả Nhiệm Kỳ (KH43)
STT | Nhóm chiến lược / Giai đoạn | Nội dung thực hiện trọng tâm | Đơn vị chủ trì
I | Nhóm Công tác Lãnh đạo, Thể chế và Tuyên truyền
1 | Lãnh đạo, chỉ đạo | Thành lập BCĐ, Tổ giúp việc; Xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2025-2030; Lồng ghép NQ vào quy hoạch KT-XH. | Đảng ủy, BCĐ xã, UBND xã
2 | Nâng cao nhận thức | Tổ chức học tập Nghị quyết; phát hành tài liệu (video, infographic); truyền thông nội bộ; lan tỏa khởi nghiệp. | Ban Xây dựng Đảng, Các đoàn thể
3 | Hoàn thiện thể chế | Rà soát văn bản QPPL để khơi thông nguồn lực; cải cách hành chính (cắt giảm thủ tục, số hóa hồ sơ hỗ trợ). | UBND xã, HĐND xã
4 | Thúc đẩy phong trào | Triển khai thi đua “Công dân số”, “Bình dân học vụ số”, “Doanh nghiệp tiên phong CĐS”; thúc đẩy khởi nghiệp. | UBND xã, MTTQ, Đoàn TN
II | Nhóm Xây dựng Chiến lược Dài hạn (5-10 năm)
5 | Hạ tầng số | Phủ sóng mạng 5G; nâng cấp cáp quang băng thông rộng; xây dựng hạ tầng công nghệ số hiện đại. | UBND xã
6 | Hệ sinh thái khởi nghiệp | Định hướng đề tài nông nghiệp vùng cao; ứng dụng IoT, AI, GIS cho nông nghiệp thông minh và quản trị. | BCĐ xã, UBND xã
7 | Nhân lực chất lượng cao | Đào tạo kỹ năng số cho CBCCVC; bồi dưỡng nông nghiệp thông minh; thu hút nhân tài; trang bị kỹ năng cho người lao động. | Đảng ủy, UBND xã
8 | CĐS, Kinh tế số | Tái cấu trúc quy trình cơ quan; triển khai nền tảng số; phát triển DVC trực tuyến; hỗ trợ SME và sản phẩm OCOP. | UBND xã, VP Đảng ủy
9 | An ninh mạng | Đảm bảo chuẩn bảo mật; đội ứng cứu sự cố; ưu tiên sản phẩm Make in Vietnam; kiểm tra xử lý vi phạm mạng. | UBND xã, Công an xã
III | Giai đoạn Đột phá (01/7/2025 – 31/12/2025)
10 | Tái cấu trúc quy trình | Rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình nội bộ của Đảng ủy, UBND, đoàn thể theo hướng đơn giản, số hóa, tự động hóa. | Văn phòng Đảng ủy, UBND xã
11 | Làm sạch dữ liệu | Xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các CSDL chuyên ngành cấp xã đồng bộ với CSDL Quốc gia (dân cư, đất đai, DN). | UBND xã (BP Chuyên môn)
12 | Chia sẻ dữ liệu | Thiết lập cơ chế, hạ tầng (trên nền tảng tỉnh) để Đảng ủy và Chính quyền chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo. | UBND xã
13 | Công nghệ trong CCHC | Tăng tỷ lệ hồ sơ xử lý DVC trực tuyến và ứng dụng VNeID trong giao dịch. | UBND xã (Bộ phận Một cửa)
14 | An toàn thông tin | Kiểm tra hệ thống nội bộ; xây dựng phương án ứng cứu sự cố an ninh mạng cấp xã sau sáp nhập. | UBND xã
15 | Nâng cao năng lực số | Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho CBCC về nền tảng số, an ninh mạng và tư duy quản trị dữ liệu. | Ban Tổ chức Đảng ủy, UBND xã
IV | Giai đoạn Ổn định và Phát triển (Từ 01/01/2026 trở đi)
16 | Hệ thống báo cáo số | Triển khai nền tảng số tự động hóa quy trình báo cáo từ cấp thôn lên xã và kết nối cấp tỉnh. | Văn phòng Đảng ủy, UBND xã
17 | Tuyên truyền, hướng dẫn | Thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ người dân/doanh nghiệp sử dụng tiện ích số và DVC. | MTTQ, Đoàn Thanh niên
18 | Kiểm tra, đánh giá | Đưa kết quả thực hiện Kế hoạch CĐS & ĐMST vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cơ quan, cá nhân. | UBKT Đảng ủy

## Chỉ tiêu KPIs Cả Nhiệm Kỳ
STT | Lĩnh vực / Chỉ tiêu (KPI) | Mục tiêu 2027 (Giai đoạn đột phá) | Mục tiêu 2030 (Giai đoạn hoàn thành)
I | Kinh tế số & Nông nghiệp thông minh
1 | Tốc độ tăng trưởng Kinh tế số. | Đóng góp 20% vào GRDP xã. | Đóng góp trên 25% vào GRDP xã.
2 | Tỷ lệ HTX/Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ứng dụng nền tảng số. | 60%. | 90%.
3 | Số lượng mô hình “Nông nghiệp thông minh” (IoT/Cảm biến). | 02 mô hình thí điểm. | Tối thiểu 05 mô hình nhân rộng.
4 | Số sản phẩm OCOP được hỗ trợ Thương hiệu số/sàn TMĐT. | 05 sản phẩm. | Trên 10 sản phẩm.
II | Chính quyền số & Hạ tầng
5 | Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình (Mức 4). | Trên 70%. | Trên 95%.
6 | Tỷ lệ văn bản Đảng ủy, UBND xử lý trên môi trường số. | 90%. | 100%.
7 | Tỷ lệ dân cư được phủ sóng băng thông rộng (4G/5G). | 98%. | 100%.
8 | Tỷ lệ người dân có VNeID và dùng tiện ích số/DVC. | Trên 70%. | Trên 85%.
III | Xã hội số & Nhân lực số
9 | Tỷ lệ CBCCVC được đào tạo/tập huấn kỹ năng số & ATTT. | 100%. | Duy trì 100% & đào tạo chuyên sâu.
10 | Tỷ lệ người dân được phổ cập kỹ năng số (Bình dân học vụ số). | Trên 60%. | Trên 80%.
11 | Số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tiễn. | Tối thiểu 05 sáng kiến. | Tối thiểu 10 sáng kiến.
12 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nền tảng số (thông tin, y tế, giáo dục). | 50%. | 80%.