## Theo dõi tiến độ công việc
BIỂU THEO DÕI TIẾN ĐỘTHỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CẤP TRÊN " TUẦN 33"
| Nội dung nhiệm vụ | Số văn bản, ngày tháng văn bản | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chậm/quá hạn | Chủ trì thực hiện | lãnh đạo phụ trách | Chi chú
1 | Kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh | 112-KH/BTGDVTU | Ban Xây dựng Đảng |  | 6/2026-9/2026 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
2 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong Quý III và đến cuối năm 2026 | 317-KL/TU;14/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
3 | Về việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026 | 979-CV/BTGDVTU; 16/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-11-29 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
4 | về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 28- HD/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương | 1320-CV/TU; 22/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-11-01 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng
5 | V/v triển khai Quy định số 48-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hoàn thiện Danh mục sản phẩm công việc | 1245-CV;24/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-25 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
6 | Về việc triển khai Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo (đề nghị dc sử dụng bản này) | 1351-CV/TU; 27/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-11-30 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
7 | Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học công nghệ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ chiến lược của tỉnh Lào Cai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 | 11-ĐA/TU;17/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
8 | về việc triển khai Hướng dẫn số 30-HD/BTGDVTW ngày 23/7/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương | 1358-CV/TU;28/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-01 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
9 | Kế hoạch Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên vận cho Tổ Tuyên vận thôn, tổ dân phố năm 2026 | 138-KH/BTGDVTU;28/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-01 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
10 | về việc triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ 06 tháng cuối năm 2026 | 1366-CV/TU;30/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | Quí IV |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
11 | Chỉ thị CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thi hành nhiệm vụ | 38-CT/TU;30/07/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
12 | về việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV | 1370-CV/TU;31/07/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-01 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
13 | về việc triển khai các nhiệm vụ về phát triển văn hóa | 1375-CV/TU;01/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
14 | về việc tuyên truyền việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên | 1092-CV/BTGDVTU; 04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng
15 | V/v hướng dẫn một số nội dung về việc thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử và giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của các đơn vị | 1290-CV;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
16 | V/v triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm 2026 | 1095-CV/BTGDVTU;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
17 | V/v triển khai Kết luận số 78-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thu | 1388-CV/TU; 05/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-25 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
18 | Về việc phối hợp xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của BCH TW Đảng và Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị | 1296-CV;05/08/2026 | UBND xã | Ban xây dựng đảng | 2026-08-10 |  | X |  | UUBND xã | Phó BT
19 | về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị năm 2027 | 1397-CV/TU;06/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-09-15 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
20 | về việc tiếp tục hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026 | 1398-CV/TU;06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 | 2026-08-13 | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 666
21 | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 112-KH/TU; 06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-01 | 2026-08-10 |  |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng |  | Số 653
22 | Hướng dẫn tuyên truyền "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 31-HD/BTGDVTU; 06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2025-08-15 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
23 | Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ | 1115-CV/BTGDVTU;06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng
24 | Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV | 108-KH/TU;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-26 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
25 | Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng tỉnh Lào Cai) lần thứ XI - năm 2026 | 113-KH/TU;06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng | 2026-08-31 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
26 | về việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài | 1403-CV/TU; 06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-13 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
27 | Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 224-KL/TW ngày 08/12/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW | 109-KH/TU;04/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-30 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Phó BT
28 | V/v triển khai Công văn số 1762-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương | 1305-CV; 06/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-10 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
29 | V/v báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Ban Bí thư | 1406-CV/TU;07/08/2026 |  |  | 2026-08-13 |  | X |  |  | Phó BT
30 | về việc triển khai hướng dẫn lập phòng lưu trữ và phương án phân loại tài liệu | 1407-CV/TU;07/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Phó BT
31 | Chỉ thị của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" | 07-CT/TW;13/07/2026 |  |  |  | 2026-08-13 |  |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư | Số 664
32 | về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 | 1411-CV/TU;10/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-13 |  | X |  | Chánh Văn phòng
33 | V/v sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2026 | 1309-CV;09/08/2026 | Văn phòng |  | 0/8/2026 |  | X |  | Lương Hải Hương | Bí thư
34 | về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BNG hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương | 1414-CV/TU;10/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-20 | 2026-08-12 |  |  | Chánh Văn phòng | Phó BT | Sốc 659
35 | về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị | 1415-CV/TU;10/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-31 | 2026-08-13 |  |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng |  | Số 665
36 | Về việc tuyên truyền Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 06/8/2026 của Tỉnh uỷ và Kết luận số 224- KL/TW ngày 08/12/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 06-NQ/TW | 1127-CV/BTGDVTU;10/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-19 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
37 | về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 301-QĐ/TW của Ban Bí thư | 1417-CV/TU;10/08/2026 | MTTQ xã |  | 2026-08-11 |  | X |  | Chủ tịch MTTQ | Phó BT
38 | về việc tham gia ý kiến với dự thảo Đề án Quy định về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng | 1419-CV/TU;10/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-11 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Phó BT
39 | về việc triển khai thực hiện Công văn số 4240-CV/VPTW ngày 08/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng | 1421-CV/TU;10/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-20 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Phó BT
40 | Kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2026 - 2030 | 110-KH/TU;04/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-25 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
41 | về việc rà soát danh mục các nhiệm vụ/dự án hoạt động công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đề án 06 trên địa bàn tỉnh | 05-CV/BCĐ;12/08/2026 | Văn phòng | HĐND, UBND | 2026-08-19 |  | x |  | Chánh Văn phòng | Phó BT
42 | về việc định hướng thông tin dư luận và bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI | 1432-CV/TU;12/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-20 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
43 | về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị | 1431-CV/TU;12/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 667
44 | về việc định hướng tuyên truyền, truyền thông chính sách Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) | 1138-CV/BTGDVTU;11/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-20 | 2026-08-14 | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 672
45 | Hướng dẫn Về việc tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Đề án "Tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học công nghệ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ chiến lược của tỉnh Lào Cai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040" | 08-HD/BTCTU; 12/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-25 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Bí thư
46 | về việc tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng | 1434-CV/TU; 2/08/2026 | Văn phòng |  | 2026-08-15 |  | X |  | Chánh Văn phòng | Bí thư
47 | Về việc tuyên truyền Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) | 1141-CV/BTGDVTU;13/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-20 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
48 | về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII | 1440-CV/TU;13/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-31 |  | X |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT
49 | Về việc điều tra dư luận xã hội trực tuyến về chủ trương chuyển đổi phương tiện giao thông xanh tại các đô thị lớn | 1150-CV/BTGDVTU;13/08/2026 | Ban Xây dựng Đảng |  | 2026-08-18 | 2026-08-14 |  |  | Trưởng Ban Xây dựng Đảng | Phó BT | Số 669
50 | về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 34-KH/UBKTTW của UBKT Trung ương | 1442-CV/TU;14/08/2026 | [7 empty] | Bí thư
51 | Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 40-CT/TU;14/08/2026 | [7 empty] | Bí thư
52 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về Phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai | 359-KL/TU;3/08/2026 |  |  | 2026-08-30 |  |  |  |  | Bí thư
53 | về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 139-TB/VPTW ngày 08/8/2026 | 1444-CV/TU;14/08/2026 |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | Phó BT