10

BIỂU THEO DÕI KẾT LŨY KẾ QUẢ THỰC HIỆN
Kết luận số 273 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy
 (Từ ngày 6 đến ngày 12/7 năm 2026)
-----
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vi phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chậm,
quá hạn
	Chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú
(Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2026
	UBND xã
	Các thôn
	Thường xuyên
	x
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Đã tổ chức họp thống nhất nội dung thực hiện với SNN&MT 

	2
	Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
	UBND xã
	Các chủ đầu tư
	Thường xuyên
	x
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Ban hành VB 1014/UBND-KT cam kết đẩy nhanh tiến độ; CV 41 nắm bắt tiến độ triển khai vốn; BC 372/BC-UBND báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư; TB 97 TB-UBND giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ

	3
	Khắc phục tồn tại về quản lý tài sản công
	UBND xã
	Các cơ quan liên quan
	Theo KL
	      X
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Đã ban hành BC 394/BC-UBND báo cáo quản lý tiếp nhận sử dụng và sắp xếp tài sản công; VB 785 hướng dẫn quy trình điều chuyển thanh lý và sử lý tài sản công.

	4
	Rà soát, bố trí nhân lực các vị trí còn thiếu
	UBND xã
	Các đơn vị liên quan
	Trong tháng
	
	x
	
	Phòng văn hóa
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	5
	Kiểm tra quản lý, sử dụng kinh phí tại các trường học
	UBND xã
	Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	
	X
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	6
	Chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng
	Ban CHQS xã
	UBND xã
	Theo KH
	
	x
	
	BCH QS
	
Đ/c Phàn Trọng Nghĩa
	

	7
	Số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu đảng viên
	Ban Xây dựng Đảng
	Các Cho bộ
	Thường xuyên
	
	x
	
	BXD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	Đang thực hiện chỉnh lý được 20 chi bộ; với 498 hồ sơ đã chỉnh lý xong.


	8
	Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026
	UBKT Đảng ủy
	Các chi bộ
	Theo KH
	
	x
	
	UBKTĐU
	
Đ/c Trịnh Xuân Vương
	Thực hiện theo chương trình công tác năm 2026.

	9
	Triển khai phần mềm, hệ thống thông tin của Tỉnh ủy
	Văn phòng Đảng ủy
	Các cơ quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	VPĐU
	
Đ/c Đoàn Duy Toàn
	Triển khai Thường xuyên hiện tại chưa có nội dung làm chậm muộn so với tiến độ.

	
10
	Nắm tình hình sau sáp nhập tại cơ sở
	MTTQ và các đoàn thể
	Các thôn
	Thường xuyên
	
	      x
	
	MTTQ
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	

	
11
	Tham dự sinh hoạt chi hội, chi đoàn tại thôn
	Người đứng đầu đoàn thể
	Các chi hội
	Hằng tuần
	
	x
	
	Các Đoàn thể
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	

	
12
	Rà soát, củng cố các mô hình đoàn thể
	MTTQ và các đoàn thể
	Các thôn
	Trong tháng
	
	x
	
	Các Đoàn thể
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	

	
13
	Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị
	MTTQ và các đoàn thể
	Các cơ quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	Các Đoàn thể
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	


Chú thích: Tổng 13 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 03 đang triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ.





BIỂU THEO DÕI KẾT LŨY KẾ QUẢ THỰC HIỆN
Kết luận số 278 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy
(Từ ngày 13 đến ngày 19/7 năm 2026)
-----
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vi phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chận,
quá hạn
	Chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú
(Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản
	UBND xã
	Các phòng chuyên môn
	Thường xuyên
	x
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Đã chỉ đạo trung tâm DVTH hàng tuần có báo cáo cụ thể về quản lý đất đai và trật tự xây dựng; VB 795/UBND-KT tăng cường công tác quản lý kiểm tra HĐ khoáng sản

	2
	Quản lý vận chuyển, mua bán gia súc; phòng chống bệnh LMLM
	UBND xã
	TT Dịch vụ tổng hợp, CA xã
	Thường xuyên
	         X
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Đã VB 964/UBND-KT chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch LMLM

	3
	Chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai, bão lũ
	UBND xã
	BCH Quân sự, Công an
	Trước mùa mưa, bão
	         X
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành

	Đã xây dựng xong phương án kiểm duyệt chờ ký ban hành; KH 234/KH-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai…VB 1063/UBND-KT tăng cường công tác phòng chống thiên tai

	4
	Công tác Chuẩn bị năm học mới, năm học 2026-2927
	UBND xã
	Các đơn vị Trường học
	Theo KH
	
	x
	
	Phòng văn hóa
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	5
	Thực hiện chỉ tiêu giảm 160 hộ nghèo
	UBND xã
	Các đoàn thể
	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	6
	Duy trì phong trào "Ba nhất", xây dựng xã không ma túy
	CA xã
	
	Thường xuyên
	
	X
	
	CA xã
	
Đ/c Nguyễn Đức Cường
	

	7
	Chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự và PCCCR
	BCH Quân sự
	Công an, UBND
	Theo KH
	
	X
	
	BCH QS
	
Đ/c Phàn Trọng Nghĩa
	

	8
	Kết nạp 10 đảng viên mới trong Quý III
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Quý III
	
	x
	
	BXD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	Đang thực hiện kết nạp được 4 đảng viên trong tháng 7; dự kiến kết nạp 3 trong tháng 8

	9
	Số hóa hồ sơ đảng viên
	Ban Xây dựng Đảng
	Văn phòng Đảng ủy
	Thường xuyên
	
	x
	
	BXD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	 Đang thực hiện

	10
	Chuẩn bị Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Theo KH
	
	x
	
	BXD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	Đã ban hành kế hoạch số 169- KH/ĐU, ngày 13/8/2026

	11
	Hoàn thiện hồ sơ chia tách Chi bộ UBND xã
	Ban Xây dựng Đảng
	Văn phòng Đảng ủy
	Theo quy định
	     X
	
	
	BXD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	         Đã hoàn thiện

	12
	Giám sát chuyên đề Chi bộ UBND xã
	UBKT Đảng ủy
	Các đơn vị liên quan
	Theo KH
	
	x
	
	UBKTĐU
	
Đ/c Trịnh Xuân Vương
	

	
13
	Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm
	MTTQ và các đoàn thể
	Các thôn
	Thường xuyên
	
	x
	
	MTTQ
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	

	
14

	Củng cố các mô hình tự quản
	MTTQ và các đoàn thể
	Các thôn
	Thường xuyên
	
	x
	
	MTTQ
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	


Chú thích: Tổng 14 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 04 đang triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ.







BIỂU THEO DÕI LŨY KẾ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kết luận số 289 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy
(Từ ngày 20 đến ngày 29/7 năm 2026)
-----
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vi phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chận,
quá hạn
	Chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú
(Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND xã đã thông qua
	UBND xã
	Các phòng chuyên môn
	Thường xuyên
	
	x
	
	P. kinh tế, phòng văn hóa
	
CT. UBND
	

	2
	Đôn đốc tiến độ các công trình đầu tư công
	UBND xã
	Các chủ đầu tư
	Thường xuyên
	
	X
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	3
	Thực hiện thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu 9 tháng
	
UBND xã
	Phòng kinh tế phối hợp kế toán
	Quý III/2026
	         X
	    
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Ngày 13/8 phòng đã có báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2026 dự toán 2027 đã trình duyệt chờ ký

	4
	Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027
	UBND xã
	Các đơn vị liên quan
	Theo chỉ đạo
	        X
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	5
	Đăng ký 03 mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh.
	UBND xã, UB MTTQ xã
	Các  đoàn thể
	Theo kế hoạch
	x
	
	
	MTTQ, UBND xã
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	- Tập thể: Mô hình cải tạo cây ăn quả ôn đới (Lê, Mận) gắn với phát triển du lịch sinh thái (Thôn Lả Dì Thàng và thôn Seng Sui)
- Cá nhân: Mô hình phát triển trồng cây dược liệu (Đương Quy, Cát cánh)
- Cá nhân: Mô hình chăn nuôi lợn đen + gà bản địa

	6
	Giải quyết chế độ người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập thôn
	UBND xã
	
	Phòng văn hóa xã hội

	



	Quý III
	      x
	
	
	Phòng văn hóa
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	7
	Triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc
	UBND xã
	Trạm Y tế
	Quý III
	      x
	
	
	Phòng văn hóa
	Đ/c Hảng Seo Toán
	                  

	8
	Báo cáo giám sát xóa nhà tạm, nhà dột nát
	UBND xã
	
	30/7/2026
	        X
	
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	BC 375/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát

	9
	Thành lập các Tiểu ban diễn tập phòng thủ dân sự
	UBND xã
	BCH QS xã
	Theo KH
	
	X
	
	BCH QS
	Đ/c Phàn Trọng Nghĩa
	

	10
	Triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai
	
UBND xã
	
Các ngành
	Thường xuyên
	      X
	
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	Đã xây dựng xong phương án kiểm duyệt chờ ký ban hành; KH 234/KH-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai…VB 1063/UBND-KT tăng cường công tác phòng chống thiên tai

	11
	Quản lý, cập nhật CSDL tổ chức đảng và đảng viên
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Thường xuyên
	  
	x
	
	BXD Đảng
	Đ/c Giàng Seo Vần
	

	12
	Rà soát chức năng, nhiệm vụ bộ phận quản trị dữ liệu
	Ban Xây dựng Đảng
	Văn phòng Đảng ủy
	Thường xuyên
	
	x
	
	BXD Đảng
	Đ/c Giàng Seo Vần
	

	13
	Quán triệt Chỉ thị 22 về văn hóa công sở
	Ban Xây dựng Đảng
	
	Thường xuyên
	
	x
	
	BXD Đảng
	Đ/c Giàng Seo Vần
	

	
14
	Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên liên quan
	
UBKT ĐU
	
	Sau khi UBND xử lý
	
	x
	
	UBKT ĐU
	
Đ/c Trịnh Xuân Vương
	Đang chờ Báo cáo và Quyết định của chi bộ UB. Để UBKT tham mưu thực hiện theo quy trình.

	
15

	Thành lập mới 02 tổ hợp tác/HTX
	
Hội ND, Hội PN
	
	Trong năm 2026
	
	
	
	ND, PN
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	

	
16

	Đánh giá hoạt động hè và xây dựng kế hoạch năm học mới
	
Đoàn TN
	
	Trước năm học mới
	
	x
	
	ĐTN
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	


Chú thích: Tổng 16 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 07 đang triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ.

BIỂU THEO DÕI LŨY KẾ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kết luận số 293 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy
(Từ ngày 27 đến ngày 02/8 năm 2026)
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vi phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chận,
quá hạn
	Chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú
(Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Phân công cán bộ theo dõi việc thực hiện các nghị quyết HĐND
	TT. HĐND
	Các phòng chuyên môn
	Thường xuyên
	
	x
	
	PCT HĐND
	
       PCT HĐND
	Đang thực hiện

	2
	Xây dựng kế hoạch phân bổ vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030
	UBND xã
	Phòng chuyên môn
	Sau khi được giao vốn
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Chưa có Quyết định giao vốn

	3
	Xây dựng dự toán phân bổ vốn Chương trình MTQG vùng DTTS&MN năm 2026
	
UBND xã
	Phòng chuyên môn
	Theo quy định
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	4
	Rà soát các công trình, dự án; xử lý chậm tiến độ, giải ngân
	UBND xã
	Các đơn vị liên quan
	Theo chỉ đạo
	     x
	
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	VB 1014/UBND-KT cam kết đẩy nhanh tiến độ; CV 41 nắm bắt tiến độ triển khai vốn; BC 372/BC-UBND báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư; TB 97 TB-UBND giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ

	5
	Xây dựng Kế hoạch phát triển vùng dược liệu giai đoạn 2026-2030
	UBND xã
	Các đơn vị
	Theo kế hoạch
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Đang chỉ đạo xây dự thảo kế hoạch

	6
	Rà soát đầu tư công, đẩy nhanh giải ngân đạt 100% kế hoạch
	UBND xã, 
	Các  đơn vị
	 Năm 2026
	        X
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	VB 1014/UBND-KT cam kết đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; BC 372/BC-UBND 

	7
	Rà soát các dự án tồn đọng, xây dựng phương án xử lý
	UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	9/2026
	        X
	
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành 
	VB 1014/UBND-KT cam kết đẩy nhanh tiến độ; CV 41 nắm bắt tiến độ triển khai vốn; BC 372/BC-UBND báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư; TB 97 TB-UBND giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ

	8
	Công khai ngân sách năm 2026
	UBND xã
	Các đơn vị dự toán
	Theo quy định
	        X
	
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	VB 1040/UBND-VP về việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Báo cáo 365/BC-UBND công khai ngân sách 2026 quyết toán 2025 

	9
	Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giải quyết TTHC
	UBND xã
	Trung tâm PVHCC
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng văn hóa
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	10
	Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng
	UBND xã
	
	       CA xã

	



	30/8/2026
	
	x
	
	CA xã
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	11
	Đăng ký 03 mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh
	UBND xã
	Ban XD Đảng, MTTQ
	Theo KH
	x
	
	
	Ban XD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	- Tập thể: Mô hình cải tạo cây ăn quả ôn đới (Lê, Mận) gắn với phát triển du lịch sinh thái (Thôn Lả Dì Thàng và thôn Seng Sui)
- Cá nhân: Mô hình phát triển trồng cây dược liệu (Đương Quy, Cát cánh)
- Cá nhân: Mô hình chăn nuôi lợn đen + gà bản địa

	12
	Giải quyết chế độ người hoạt động không chuyên trách theo NĐ 185 và 154
	UBND xã
	Ban XD Đảng
	Quý III năm 2026
	x
	
	
	Ban XD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	Đã hoàn thiện HS nộp về Tỉnh

	13
	Thành lập các tiểu ban, chuẩn bị diễn tập
	UBND xã
	BCHQS, Công an
	Theo kế hoạch
	
	x
	
	BCHQS xã
	Đ/c Lê Hải Yến
	

	14
	Phòng chống ma túy, xây dựng xã không ma túy
	Công an xã
	Các đoàn thể
	Thường xuyên
	
	x
	
	CA xã
	Đ/c Nguyễn Đức Cường
	

	15
	Chủ động phòng chống thiên tai, TKCN
	
UBND xã
	Các đơn vị
	Thường xuyên
	
	x
	
	CA xã
	Đ/c Nguyễn Đức Cường
	

	16
	Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ "Dân vận khéo"
	Ban Xây dựng Đảng
	Các đơn vị
	15/8/2026
	
	x
	
	BXD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	17
	Phối hợp đăng ký 03 mô hình "Dân vận khéo"
	Ban Xây dựng Đảng
	UBND, MTTQ
	Theo kế hoạch
	x
	
	
	BXD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	Đã đăng ký Báo cáo tỉnh

	18
	Hướng dẫn xây dựng mô hình "Chi bộ không ma túy"
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Thường xuyên
	
	x
	
	BXD Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	20
	Tổng hợp kết quả nhiệm vụ trọng tâm hằng tháng, quý
	Văn phòng Đảng ủy
	Các cơ quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	VPĐU
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	

	21

	Phân công cán bộ dự sinh hoạt chi đoàn, chi hội cơ sở
	MTTQ và đoàn thể
	
	
	
	x
	
	MTTQ xã
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	


Chú thích: Tổng 21 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 7 đang triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ.













BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ LŨY KẾ THỰC HIỆN
Kết luận số 305 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy (tuần 32)
(Từ ngày 4 đến ngày 9 /8/ năm 2026)
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vi phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chận,
quá hạn
	Chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú
(Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp phát sinh
	TT. HĐND
	UBND xã, các Ban HĐND
	Thường xuyên
	
	x
	
	TT. HĐND
	
Đ/c Dương Thị Thủy
	Chưa có nội dung đề nghị tổ chức kỳ họp phát sinh

	2
	Đăng ký 01 công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
	UBND xã
	Các cơ quan liên quan
	10/8/2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	3
	Đề xuất phương án điều chuyển lò đốt rác
	UBND xã
	Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan
	Tháng 8 năm 2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	4
	Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu
	UBNDxã
	Phòng Kinh tế, các thôn
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	

	5
	Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Các thôn, các tổ công nghệ số
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng kinh tế Phòng Văn hóa - Xã hội
	
Đ/c Hảng Seo Toán

	

	6
	Nâng tỷ lệ khám sức khỏe Nhân dân đạt tối thiểu 75%
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Trạm Y tế xã, các thôn
	Quý III/2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế Phòng Văn hóa - Xã
	
Đ/c Hảng Seo Toán

	Hiện đã đạt 71%

	7
	Hoàn thành đánh giá KPI
	UBND xã
	Các cơ quan chuyên môn
	Tháng 8 năm 2026
	
	x
	
	Phòng Văn hóa - Xã
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	8
	Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương
	Ban Xây dựng Đảng
	Các cơ quan đơn vị
	Thường xuyên
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	Đ/c Giàng Seo Vần
	

	9
	Phân công nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Trung ương
	Ban Xây dựng Đảng
	Văn phòng Đảng ủy
	Tháng 8 năm 2026
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	10
	Chuẩn hóa dữ liệu đảng viên
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Thường xuyên
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	11
	Chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt
	Ban Xây dựng Đảng
	Văn phòng Đảng ủy
	Trước 27-28/8 2026
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	12
	Hoàn thành báo cáo kiểm tra tài chính đảng
	Văn phòng Đảng ủy
	Các chi bộ
	15/8/2026
	
	x
	
	Văn phòng Đảng ủy
	
Đ/c Đoàn Duy Toàn
	

	13
	Rà soát, phân công nhiệm vụ trong cơ quan
	Văn phòng Đảng ủy
	Ban Xây dựng Đảng
	Tháng 8 năm 2026
	
	      x
	
	Văn phòng Đảng ủy
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	

	14
	Rà soát tài chính, tài sản công
	Văn phòng Đảng ủy
	Kế toán Đảng ủy
	Thường xuyên
	
	      x
	
	Văn phòng Đảng ủy
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	

	15
	Triển khai chương trình công tác, nắm tình hình Nhân dân
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	Các tổ chức chính trị - xã hội
	Thường xuyên
	
	x
	
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	


Chú thích: Tổng 15 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 0 đang triển khai thực hiện 15 nhiệm vụ.



