## TTDVTH theo TBKL
BIỂU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
(kèm theo Báo cáo số /BC-TTDVTH ngày 18/8/2026 của TTDVTH xã Lùng Phình)
STT | Nội dung | Thời gian hoàn thành | Tiến độ triển khai | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa hoàn thành | Khó khăn, vướng mắc đề xuất, kiến nghị | Ghi chú
I | Thông báo số 41/TB-UBND ngày 09/5/2026
1 | Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động của chợ và trung tâm dịch vụ tổng hợp trên địa bàn, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại các khu vực kinh doanh, điểm buôn bán nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và thuận tiện cho hoạt động thương mại làm cơ sở cho việc tham mưu sắp xếp, điều chỉnh phù hợp |  |  | x
2 | Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tại chợ, trung tâm dịch vụ tổng hợp; đảm bảo đúng quy định pháp luật |  |  | x
3 | Tham mưu đề xuất phương án tổ chức sắp xếp chợ, thành lập và chuyển giao Tổ quản lý chợ và chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Thường trực UBND xã ngày 16/5/2026. |  |  | x
II | Thông báo số 46/TB-UBND ngày 16/5/2026
1. Lĩnh vực Văn hóa – Thể thao – Truyền thông – Du lịch
1 | Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; các giải thi đấu, hội diễn, ngày hội văn hóa trên địa bàn | Theo quy định |  | x
2 | Chủ trì tham mưu tổ chức các sự kiện, lễ hội truyền thống, chương trình quảng bá du lịch, chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển du lịch địa phương. | Theo quy định |  | x
3 | Quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông số, quản trị Cổng thông tin điện tử xã | Thường xuyên |  | x
4 | Phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa địa phương | Thường xuyên |  | x
5 | Hướng dẫn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” | Theo quy định
6 | Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh, tài nguyên du lịch trên địa bàn | Thường xuyên
7 | Hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh du lịch | Thường xuyên |  | x
8 | Phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch theo quy định | Theo quy định
9 | Phối hợp tổ chức Lễ hội cúng rừng | Khi phát sinh
2. Lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật
1 | Theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp; tham mưu cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cây trồng phù hợp điều kiện địa phương. | Thường xuyên |  | x
2 | Hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung | Thường xuyên |  | x
3 | Theo dõi, dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng; hướng dẫn biện pháp phòng trừ dịch bệnh | Thường xuyên |  | x
4 | Quản lý, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón theo quy định. | Thường xuyên |  | x
5 | Tham gia xây dựng, quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản. | Thường xuyên |  | x
6 | Phối hợp triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, VietGAP | Thường xuyên |  | x
7 | Tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình sản xuất, thiên tai, dịch hại cây trồng | Theo quy định |  | x
8 | Tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đợt 1 | Xong trước ngày 15/6/2026 |  | x
3. Lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản
1 | Theo dõi tình hình chăn nuôi, phát triển đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn | Thường xuyên |  | x
2 | Tổ chức tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật; kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh. | Thường xuyên |  | x
3 | Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại. | Thường xuyên |  | x
4 | Phối hợp kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật theo quy định. | Theo quy định |  | x
5 | Hướng dẫn nhân dân phát triển các mô hình chăn nuôi hàng hóa, thủy sản phù hợp điều kiện địa phương | Thường xuyên |  | x
6 | Tham mưu xử lý dịch bệnh động vật, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. | Khi phát sinh |  |  | x
7 | Tổng hợp, báo cáo số liệu chăn nuôi, thú y, thủy sản định kỳ và đột xuất. | Theo quy định |  | x
4. Khuyến nông – Phát triển nông thôn
1 | Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả | Theo quy định |  |  | x
2 | Hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác xã. | Thường xuyên |  |  | x
3 | Tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. | Theo quy định |  |  | x
4 | Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa phương. | Thường xuyên |  |  | x
5 | Theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. | Thường xuyên |  |  | x
6 | Phối hợp xây dựng vùng nguyên liệu, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. | Theo quy định |  | x
7 | Tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nông thôn, bảo vệ môi trường khu dân cư. | Thường xuyên |  | x
5. Lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, hành lang giao thông và vệ sinh môi trường
1 | Tham mưu tổ chức kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép, lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông theo quy định | Thường xuyên |  |  | x
2 | Phối hợp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang giao thông, họp chợ trái phép và các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn giao thông | Theo quy định |  |  | x
3 | Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường; thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; duy trì cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư, khu trung tâm, điểm du lịch và nơi công cộng | Thường xuyên |  |  | x
4 | Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm hành lang giao thông và chấp hành các quy định về trật tự xây dựng | Theo quy định |  |  | x
5 | Theo dõi, quản lý cây xanh, công trình công cộng, nhà vệ sinh công cộng và các hạng mục hạ tầng được giao quản lý (nếu có) | Thường xuyên
6 | Phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, ách tắc giao thông và các sự cố môi trường trên địa bàn | Theo quy định |  |  | x
7 | Thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình trật tự xây dựng, hành lang giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định. | Theo quy định |  | x
6. Dịch vụ công và chuyển đổi số
1 | Tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. | Theo quy định |  |  | x
2 | Hỗ trợ vận hành hệ thống dịch vụ công, phần mềm quản lý hồ sơ, chữ ký số và hồ sơ điện tử. | Thường xuyên |  |  | x
3 | Tham mưu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số tại địa phương. | Thường xuyên |  |  | x
4 | Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đảm bảo an toàn thông tin và liên thông dữ liệu. | Theo quy định |  |  | x
5 | Hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả. | Thường xuyên |  |  | x
6 | Tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ số. | Thường xuyên |  |  | x
7 | Thực hiện thống kê, báo cáo kết quả chuyển đổi số theo quy định. | Theo quy định |  |  | x
7. Lĩnh vực quản lý chợ | Lĩnh vực quản lý chợ
1 | Quản lý hoạt động kinh doanh, trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy tại chợ. | Theo quy định |  | x
2 | Sắp xếp ngành hàng, điểm kinh doanh; đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan khu vực chợ. | Theo quy định |  | x
3 | Kiểm tra việc chấp hành nội quy chợ, quy định về giá, nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm | Thường xuyên |  | x
4 | Phối hợp thu phí, lệ phí và quản lý tài sản công tại chợ theo quy định. | Theo quy định
5 | Tuyên truyền tiểu thương thực hiện văn minh thương mại, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. | Thường xuyên |  | x
6 | Phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, lấn chiếm khu vực kinh doanh trong chợ. | Theo quy định |  |  | x
7 | Tham mưu nâng cấp, cải tạo, phát triển mô hình chợ văn hóa, chợ du lịch gắn với phát triển địa phương. | Thường xuyên
8 | Hoàn thiện biên bản, kiến nghị phương án tổ chức sắp xếp lại chợ; kiện toàn Tổ quản lý chợ | Xong trước ngày 25/5/2026 |  | x
9 | Trình phương án giá chợ gửi Phòng Kinh tế | Xong trước ngày 20/5/2026 |  | x
8. Lĩnh vực quản lý, vận hành tài sản công và dịch vụ phục vụ
1 | Quản lý hội trường, phòng họp trực tuyến, nhà văn hóa: Trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác, bảo vệ và thực hiện công tác vệ sinh đối với Hội trường, phòng họp trực tuyến, Nhà văn hóa trung tâm xã và các trang thiết bị được giao quản lý. Kiểm tra hiện trạng tài sản trước và sau khi sử dụng; kịp thời báo cáo các trường hợp hư hỏng, mất mát hoặc sử dụng không đúng quy định | Thường xuyên |  |  | x
2 | Quản lý trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng. Theo dõi, kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị trước và sau khi sử dụng; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát hoặc sử dụng không đúng quy định | Thường xuyên |  |  | x
3 | Công tác phục vụ hội nghị, sự kiện: Bố trí nhân sự phục vụ, mở cửa, chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, vệ sinh trước và sau các hoạt động | Thường xuyên |  |  | x
4 | Vệ sinh, bảo vệ, cảnh quan | Thường xuyên |  |  | x
5 | Quản lý khai thác tài sản công, cơ sở vật chất công cộng | Theo quy định |  |  | x
9. Lĩnh vực khác
9.1. Phối hợp triển khai các Đề án, Nghị quyết
1 | Phối hợp triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch về chỉnh trang nông thôn, bảo vệ môi trường, quản lý hành lang giao thông, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp và phát triển du lịch trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND xã và cơ quan cấp trên. | Thường xuyên |  |  | x
9.2. Lĩnh vực lao động và việc làm | 9. Lĩnh vực lao động và việc làm
1 | Phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm | Thường xuyên |  |  | x
2 | Hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển sinh kế cho người dân | Thường xuyên
III | Thông báo số 47/TB-UBND ngày 18/5/2026
1 | Tham mưu cử cán bộ, viên chức đi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý chợ tại xã Hợp Thành và các xã tương đồng |  |  | X
IV | Thông báo số 51/TB-UBND ngày 26/5/2026
1 | Tuyên truyền về chủ trương sáp nhập thôn |  |  | x
2 | Thực hiện việc chuyển địa điểm làm việc của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp về tại Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình theo phương án đã đề xuất và kết quả rà soát, khảo sát thực tế | trước ngày 30/5/2026. |  | x
3 | Giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp chủ trì thực hiện việc chuyển kho lưu trữ từ trụ khối các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy về Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình theo phương án đã đề xuất và kết quả rà soát, khảo sát thực tế; phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn hồ sơ, tài liệu trong quá trình di chuyển | trước ngày 30/5/2026 |  | x
V | Thông báo số 54/TB-UBND ngày 02/6/2026
1 | Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” | xong trước ngày 03/6/2026. |  | x
2 | Xây dựng Phương án sắp xếp gian hàng tại chợ Lùng Phình | xong trước ngày 05/6/2026. |  | x
VI | Thông báo số 57/TB-UBND ngày 09/6/2026
1 | Rà soát và khắc phục tình trB92:I113ạng phân công nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên trong tuần. Nghiên cứu ban hành lại phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc của Trung tâm cho phù hợp với tình hình biên chế, cán bộ tăng cường, biệt phái hiện có của trung tâm. |  |  | x |  |  |  | Đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTDVTH ngày 16/6/2026
2 | Lập dự toán định mức theo đúng quy định tại Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 25/5/2026 của HĐND tỉnh Lào Cai về mức khoán chi bảo dưỡng thường xuyên đối với các tuyến đường bộ do địa phương quản lý |  |  | x |  |  |  | Đã ban hành Tờ trình số 11/TTr- TTDVTH ngày 12/6/2026
3 | Xây dựng Phương án sắp xếp chi tiết các gian hàng tại chợ Lùng Phình |  |  | x |  |  |  | Đã ban hành Tờ trình số 12/TTr- TTDVTH ngày 14/6/2026
4 | Tổ chức di dời, chuyển toàn bộ kho lưu trữ từ trụ sơ UBND xã Lử Thẩn cũ về trụ sở UBND xã hiện tại (khu vực trường Tiểu học Lùng Phình |  |  | x
5 | Phối hợp chặt chẽ với khối Văn hóa chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ hội Cúng rừng; tăng cường quản lý, vận hành và tiếp sóng hệ thống truyền thanh cơ sở ổn định nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền. |  |  | x
6 | Tăng cường bám nắm cơ sở, phân công cán bộ chuyên môn kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; duy trì nề nếp công tác tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn không để ứ đọng. |  |  | x |  |  |  | Đã có biên bản kiểm tra dịch bệnh 03 hộ tại thôn Lùng Phình
VII | Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/6/2026
1 | Mua sắm trang thiết bị |  |  |  | x
VIII | Thông báo số 66/TB-UBND ngày 20/6/2026
1 | Tăng cường công tác quản lý cán bộ, giao nhiệm vụ cho cán bộ theo phương châm 6 rõ |  |  | x
2 | Thực hiện báo cáo tuần có tài liệu kiểm chứng gửi kèm. |  |  | x
3 | Tăng cường công tác viết bài tuyên truyền, quảng bá cho nông sản địa phương (Lê, mận) |  |  | x
4 | Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ hội Cúng rừng 2026. |  |  | x
IX | Thông báo số 72/TB-UBND ngày 29/6/2026
1 | Cử cán bộ phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra việc xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ nông thôn và các công trình xây dựng khác trên địa bàn |  |  | x |  |  |  | Ban hành thông báo số 01/TB-TTDTH ngày 8/7/2026 Về việc phân công nhiệm vụ rà soát, kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Lùng Phình
2 | Lập dự toán chi tiết kinh phí dịch vụ công ích đô thị năm 2026 và kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Quý I + II/2026, trình Phòng Kinh tế thẩm định | trước ngày 08/7/2026. |  | x |  |  |  | VB số 06/TTDVTH-ĐT ngày 9/7/2026 đề xuất phương án sử dụng Kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên Quý I,II năm 2026. Tờ trình số 20/TTr-TTDVTH ngày 8/7/2026 đề nghị phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí thực hiện dịch vụ công ichd Quý III,IV năm 2026
3 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2026 của đơn vị. |  |  | x
X | Thông báo số 76/TB-UBND ngày 6/7/2026
1 | Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra các công trình đang xây dựng trên địa bàn, công trình xây dựng hộ ông Thu (Phượng) tại thôn Lùng Phình (gần khu vực đường Quốc lộ và Trụ sở Đảng uỷ - UBND xã) | Trước ngày 08/7/2026 |  | x |  |  |  | Phối hợp phòng Kinh tế có Báo cáo số 79/BC-PKT ngày 9/7/2026 V/v kiểm tra thực địa đối với công trình xây dựng nhà ở đối với hộ gia đình ông Phạm Xuân Thu, tại thôn Lùng Phình
2 | Công tác duy tu bảo dưỡng, DVCI, trật tự đô thị, môi trường, trồng cây ven đường, trồng rừng, quản lý chợ | Trước ngày 10/7/2026 |  | x |  |  |  | Ban hành 53 Quyết định về việc chỉ định đơn vị nhận Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường trục xã Quý II năm 2026 (từ Quyết định số 86/QĐ-TTDVTH đến Quyết định số 138/QĐ-TTDVTH ngày 02/8/2026) Ban hành QĐ số 98/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 về phê duyệt kết quả lựa chịn nhà nhầu thầu: gói thầu DVCI quý III,IV năm 2026
3 | Triển khai thực hiện 8 công trình làm đường giao thông khởi công mới năm 2026 |  |  |  | x |  |  | Tờ trình số 33/TTr-TTDVTH ngày 27/7/2026 đến số 40 của TTVDTH trình thẩm định phê duyệt BC KTKT
4 | Lập danh sách 15 học sinh bậc tiểu học là con của các hộ nông dân tham gia vùng trồng dược liệu (cát cánh) để đề nghị nhận hỗ trợ phần thưởng khuyến học dành cho con em nông dân vùng trồng do Công ty Cổ phần Nam Dược trao tặng | Trước ngày 10/7/2026. |  | x |  |  |  | Báo cáo số 24 /BC-TTDVTH ngày 09/7/2026 kết quả rà soát Danh sách con em các hộ dân tham gia vùng trồng dược liệu Cát cánh trên địa bàn xã Lùng Phình
XI | Thông báo số 82/TB-UBND ngày 13/7/2026
1 | Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các công trình đang xây dựng tại các thôn trên địa bàn xã định kỳ vào ngày thứ Sáu hàng tuần |  | Thường xuyên | x |  |  |  | Tuần 2 tháng 7 đã có Báo cáo số 26/BC-TTDVTH ngày 13/7/2026
2 | Trong tháng có 4 hộ làm nhà trên đất nông nghiệp: Giao cho Trung tâm DVTH phối hợp với Phòng Kinh tế lập biên bản và hướng dẫn các hộ thực hiện đúng quy định; kiểm tra có phương án thống nhất biện pháp xử l‎ý | xong trước ngày 18/7/2026 |  | x |  |  |  | TTDVTH đã có VB số 07/CV-TTDVTH ngày 13/7/2026; VB số 09/CV-TTDVTH ngày 13/7/2026; VB số 10/CV-TTDVTH ngày 13/7/2026; VB số 11/CV-TTDVTH ngày 13/7/2026 gửi Phòng Kinh tế (kèm theo biên bản làm việc)
3 | Tiếp tục theo dõi giám sát xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm đối với công trình xây dựng nhà của hộ gia đình Thu Phượng |  | Thường xuyên | x |  |  |  | Phối hợp phòng Kinh tế có Báo cáo số 79/BC-PKT ngày 9/7/2026 V/v kiểm tra thực địa đối với công trình xây dựng nhà ở đối với hộ gia đình ông Phạm Xuân Thu, tại thôn Lùng Phình
4 | Triển khai thực hiện việc trồng cây ven đường gắn với việc sử dụng dịch vụ công ích xây dựng tờ trình dự toán phương án thực hiện | xong trước ngày 18/7/2026 |  |  | x |  |  | Tờ trình số 20/TTr-TTDVTH ngày 8/7/2026 đề nghị phê duyệt chủ trương và dự toán kinh phí thực hiện dịch vụ công ích Quý III,IV năm 2026 (đang xây dựng phương án trồng cây ven đường Quốc lộ 4E)
| CỘNG |  |  | 56 | 29
Tổng TTDVTH: 85 nhiệm vụ: Hoàn thành 56 NV, Đang thực hiện 29 NV, Chưa hoàn thành 0 NV