BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 305 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy (tuần 32)

(Từ ngày 4 đến ngày 9 /8/ năm 2026)

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Quán triệt, triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND xã | TT. HĐND | UBND xã, các cơ quan liên quan | 07/8/2026 | x |  |  | TT. HĐND | Đ/c Dương Thị Thủy | Đã tổ chức quán triệt |
| 2 | Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp phát sinh | TT. HĐND | UBND xã, các Ban HĐND | Thường xuyên |  | x |  | TT. HĐND | Đ/c Dương Thị Thủy |  |
| 3 | Đăng ký 01 công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 | UBND xã | Các cơ quan liên quan | 10/8/2026 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã đăng ký |
| 4 | Thống nhất phương án, nhiệm vụ trồng rừng | UBND xã | Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan | Tháng 8 năm 2026 | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 5 | Đề xuất phương án điều chuyển lò đốt rác | UBND xã | Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan | Tháng 8 năm 2026 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 6 | Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu | UBND xã | Phòng Kinh tế, các thôn | Thường xuyên |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 7 | Rà soát, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư | UBND xã | Phòng Kinh tế | Tháng 8 năm 2026 | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 8 | Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các thôn, các tổ công nghệ số | Thường xuyên | x |  |  | Phòng kinh tế Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 9 | Nâng tỷ lệ khám sức khỏe Nhân dân đạt tối thiểu 75% | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trạm Y tế xã, các thôn | Quý III/2026 |  | x |  | Phòng kinh tế Phòng Văn hóa - Xã | Đ/c Hảng Seo Toán | Hiện đã đạt 71% |
| 10 | Xét nghiệm chất ma túy đối với CBCC, đảng viên | UBND xã | Công an xã, Trung tâm Y tế | Theo KH | x |  |  | Công an xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 11 | Hoàn thiện phương án sắp xếp trường, lớp | UBND xã | Phòng VHXH | Theo chỉ đạo | x |  |  | Phòng Văn hóa - Xã | Đ/c Hảng Seo Toán | Phương án số 05 ngày 31/7/2026 |
| 12 | Hoàn thành đánh giá KPI | UBND xã | Các cơ quan chuyên môn | Tháng 8 năm 2026 |  | x |  | Phòng Văn hóa - Xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 13 | Chuẩn bị trao quà tại thôn Lả Chí Phàng | UBND xã | Phong văn hóa, MTTQ, đoàn thể. | Theo KH | x |  |  | Phòng Văn hóa - Xã | Đ/c Hảng Seo Toán | Đã trao 15 xuất quà vào ngày 18/7/2026 |
| 14 | Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương | Ban Xây dựng Đảng | Các cơ quan đơn vị | Thường xuyên | x |  |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 15 | Phân công nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Trung ương | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | Tháng 8 năm 2026 | x |  |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 16 | Chuẩn hóa dữ liệu đảng viên | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Thường xuyên |  | x |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 17 | Chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | Trước 27-28/8 2026 |  | x |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 18 | Hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác | Văn phòng Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Tháng 8 năm 2026 | x |  |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |
| 19 | Chuẩn bị Hội nghị công tác nội chính | Văn phòng Đảng ủy | Công an xã, các cơ quan liên quan | Theo chương trình | x |  |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 20 | Hoàn thành báo cáo kiểm tra tài chính đảng | Văn phòng Đảng ủy | Các chi bộ | 15/8/2026 |  | x |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |
| 21 | Rà soát, phân công nhiệm vụ trong cơ quan | Văn phòng Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Tháng 8 năm 2026 | x |  |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 22 | Rà soát tài chính, tài sản công | Văn phòng Đảng ủy | Kế toán Đảng ủy | Thường xuyên |  | x |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 23 | Triển khai chương trình công tác, nắm tình hình Nhân dân | Ủy ban MTTQ Việt Nam xã | Các tổ chức chính trị - xã hội | Thường xuyên | x |  |  | Ủy ban MTTQ Việt Nam xã | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 24 | Xây dựng phương án chuyển trụ sở MTTQ xã | Ủy ban MTTQ Việt Nam xã | Văn phòng HĐND-UBND, Văn phòng Đảng ủy |  | x |  |  | Ủy ban MTTQ Việt Nam xã | Đ/c Vàng Văn Hà |  |

Chú thích: Tổng 24 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 14 đang triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ.