BIỂU THEO DÕI KẾT LŨY KẾ QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 273 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy

(Từ ngày 6 đến ngày 12/7 năm 2026)

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chậm, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú (Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Rà soát, bố trí nhân lực các vị trí còn thiếu | UBND xã | Các đơn vị liên quan | Trong tháng |  | x |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 2 | Kiểm tra quản lý, sử dụng kinh phí tại các trường học | UBND xã | Các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 3 | Chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng | Ban CHQS xã | UBND xã | Theo KH |  | x |  | BCH QS | Đ/c Phàn Trọng Nghĩa |  |
| 4 | Số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu đảng viên | Ban Xây dựng Đảng | Các Cho bộ | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Chỉnh lý xong 738 hồ sơ giấy |
| 5 | Triển khai phần mềm, hệ thống thông tin của Tỉnh ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan | Thường xuyên |  | x |  | VPĐU | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |
| 6 | Nắm tình hình sau sáp nhập tại cơ sở | MTTQ và các đoàn thể | Các thôn | Thường xuyên |  | x |  | MTTQ | Đ/c Vàng Văn Hà |  |
| 7 | Tham dự sinh hoạt chi hội, chi đoàn tại thôn | Người đứng đầu đoàn thể | Các chi hội | Hằng tuần |  | x |  | Các Đoàn thể | Đ/c Vàng Văn Hà |  |

Chú thích: Tổng 7  nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 0 đang triển khai thực hiện   7   nhiệm vụ.

BIỂU THEO DÕI KẾT LŨY KẾ QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 278 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy

(Từ ngày 13 đến ngày 19/7 năm 2026)

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú (Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Công tác Chuẩn bị năm học mới, năm học 2026-2927 | UBND xã | Các đơn vị Trường học | Theo KH |  | x |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 2 | Thực hiện chỉ tiêu giảm 160 hộ nghèo | UBND xã | Các đoàn thể | Năm 2026 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 3 | Duy trì phong trào "Ba nhất", xây dựng xã không ma túy | CA xã |  | Thường xuyên |  | x |  | CA xã | Đ/c Nguyễn Đức Cường |  |
| 4 | Chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự và PCCCR | BCH Quân sự | Công an, UBND | Theo KH |  | x |  | BCH QS | Đ/c Phàn Trọng Nghĩa |  |
| 5 | Kết nạp 10 đảng viên mới trong Quý III | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Quý III |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Đã kết nạp 4, đang thực hiện 6 |
| 6 | Số hóa hồ sơ đảng viên | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Đang chỉnh lý xong hồ sơ giấy |
| 7 | Chuẩn bị Hội thi Bí thư chi bộ giỏi | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Theo KH |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Đã thống nhất bộ câu hỏi thi |
| 8 | Giám sát chuyên đề Chi bộ UBND xã | UBKT Đảng ủy | Các đơn vị liên quan | Theo KH |  | x |  | UBKTĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương | Theo Quyết số 254 - QĐ/ĐU, 22/7/2026 |
| 9 | Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm | MTTQ và các đoàn thể | Các thôn | Thường xuyên |  | x |  | MTTQ | Đ/c Vàng Văn Hà |  |

Chú thích: Tổng 9 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành …. đang triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ.

BIỂU THEO DÕI LŨY KẾ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 289 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy

(Từ ngày 20 đến ngày 29/7 năm 2026)

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú (Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND xã đã thông qua | UBND xã | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  | x |  | P. kinh tế, phòng văn hóa | CT. UBND |  |
| 2 | Đôn đốc tiến độ các công trình đầu tư công | UBND xã | Các chủ đầu tư | Thường xuyên |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 3 | Thành lập các Tiểu ban diễn tập phòng thủ dân sự | UBND xã | BCH QS xã | Theo KH |  | x |  | BCH QS | Đ/c Phàn Trọng Nghĩa |  |
| 4 | Quản lý, cập nhật CSDL tổ chức đảng và đảng viên | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 5 | Rà soát chức năng, nhiệm vụ bộ phận quản trị dữ liệu | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 6 | Quán triệt Chỉ thị 22 về văn hóa công sở | Ban Xây dựng Đảng |  | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 7 | Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên liên quan | UBKT ĐU |  | Sau khi UBND xử lý |  | x |  | UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương | Chi bộ UBND chưa có văn bản báo cáo, chưa có hồ sơ báo cáo vụ việc |
| 8 | Thành lập mới 02 tổ hợp tác/HTX | Hội ND, Hội PN |  | Trong năm 2026 |  | x |  | ND, PN | Đ/c Vàng Văn Hà |  |

Chú thích: Tổng 8 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành ….. đang triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ.

BIỂU THEO DÕI LŨY KẾ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 293 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy

(Từ ngày 27 đến ngày 02/8 năm 2026)

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú (Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Phân công cán bộ theo dõi việc thực hiện các nghị quyết HĐND | TT. HĐND | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên | x |  |  | PCT HĐND | PCT HĐND |  |
| 2 | Xây dựng kế hoạch phân bổ vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 | UBND xã | Phòng chuyên môn | Sau khi được giao vốn |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 3 | Xây dựng dự toán phân bổ vốn Chương trình MTQG vùng DTTS&MN năm 2026 | UBND xã | Phòng chuyên môn | Theo quy định |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 4 | Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giải quyết TTHC | UBND xã | Trung tâm PVHCC | Thường xuyên | x |  |  | Phòng văn hóa | Đ/c Hảng Seo Toán | Báo cáo số 426/BC-UBND ngày 18/8/2026 báo cáo công tác Cải cách hành chính tháng 8; phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2026. Tiếp tục phối hợp với TTPVHCC nâng cao bộ chỉ số CCHC và giải quyết các TTHC |
| 5 | Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng | UBND xã | CA xã. | 30/8/2026 |  | x |  | CA xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 6 | Thành lập các tiểu ban, chuẩn bị diễn tập | UBND xã | BCHQS, Công an | Theo kế hoạch | x |  |  | BCHQS xã | Đ/c Lê Hải Yến |  |
| 7 | Phòng chống ma túy, xây dựng xã không ma túy | Công an xã | Các đoàn thể | Thường xuyên | x |  |  | CA xã | Đ/c Nguyễn Đức Cường |  |
| 8 | Chủ động phòng chống thiên tai, TKCN | UBND xã | Các đơn vị | Thường xuyên | x |  |  | CA xã | Đ/c Nguyễn Đức Cường |  |
| 9 | Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ "Dân vận khéo" | Ban Xây dựng Đảng | Các đơn vị | 15/8/2026 |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Đã hoàn thiện 15/19 hồ sơ |
| 10 | Hướng dẫn xây dựng mô hình "Chi bộ không ma túy" | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Thường xuyên |  | x |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 11 | Tổng hợp kết quả nhiệm vụ trọng tâm hằng tháng, quý | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan | Thường xuyên | x |  |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 12 | Phân công cán bộ dự sinh hoạt chi đoàn, chi hội cơ sở | MTTQ và đoàn thể |  |  |  | x |  | MTTQ xã | Đ/c Vàng Văn Hà |  |

Chú thích: Tổng 12 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 6 đang triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ.

BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ LŨY KẾ THỰC HIỆN

Kết luận số 305 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy (tuần 32)

(Từ ngày 4 đến ngày 9 /8/ năm 2026)

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú (Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp phát sinh | TT. HĐND | UBND xã, các Ban HĐND | Thường xuyên |  | x |  | TT. HĐND | Đ/c Dương Thị Thủy | Chưa có nội dung đề xuất tổ chức kỳ họp phát sinh |
| 2 | Đăng ký 01 công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 | UBND xã | Các cơ quan liên quan | 10/8/2026 | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã lựa chọn 01 CT từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử thẩn xã Lùng Phình |
| 3 | Đề xuất phương án điều chuyển lò đốt rác | UBND xã | Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan | Tháng 8 năm 2026 | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, dự kiến thực hiện tại thôn Lùng Phình (thôn Túng Súng cũ) |
| 4 | Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu | UBNDxã | Phòng Kinh tế, các thôn | Thường xuyên | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | 470 ha |
| 5 | Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các thôn, các tổ công nghệ số | Thường xuyên | x |  |  | Phòng kinh tế Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán | Đã ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Hoàn thành công tác lập và cấp phát sổ tay hoạt động cho các Tổ công nghệ số cộng đồng |
| 6 | Nâng tỷ lệ khám sức khỏe Nhân dân đạt tối thiểu 75% | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trạm Y tế xã, các thôn | Quý III/2026 |  | x |  | Phòng kinh tế Phòng Văn hóa - Xã | Đ/c Hảng Seo Toán | Hiện đã đạt 71% |
| 7 | Hoàn thành đánh giá KPI | UBND xã | Các cơ quan chuyên môn | Tháng 8 năm 2026 |  | x |  | Phòng Văn hóa - Xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 8 | Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương | Ban Xây dựng Đảng | Các cơ quan đơn vị | Thường xuyên | x |  |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 9 | Phân công nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Trung ương | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | Tháng 8 năm 2026 | x |  |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 10 | Chuẩn hóa dữ liệu đảng viên | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ | Thường xuyên |  | x |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 11 | Chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | Trước 27-28/8 2026 |  | x |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 12 | Hoàn thành báo cáo kiểm tra tài chính đảng | Văn phòng Đảng ủy | Các chi bộ | 15/8/2026 |  | x |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |
| 13 | Rà soát, phân công nhiệm vụ trong cơ quan | Văn phòng Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Tháng 8 năm 2026 |  | x |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 14 | Rà soát tài chính, tài sản công | Văn phòng Đảng ủy | Kế toán Đảng ủy | Thường xuyên |  | x |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 15 | Triển khai chương trình công tác, nắm tình hình Nhân dân | Ủy ban MTTQ Việt Nam xã | Các tổ chức chính trị - xã hội | Thường xuyên |  | x |  | Ủy ban MTTQ Việt Nam xã | Đ/c Vàng Văn Hà |  |

Chú thích: Tổng 15 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành  6  đang triển khai thực hiện  9 nhiệm vụ.

BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 309 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy (tuần 33)

(Từ ngày 10 đến ngày 16 /8/ năm 2026)

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú (Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt các nghị quyết HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ tư và các kỳ họp chuyên đề; lựa chọn hình thức triển khai phù hợp. | TT. HĐND | các cơ quan liên quan | Sau khi kỳ họp kết thúc | x |  |  | TT. HĐND | Đ/c Dương Thị Thủy | Ngày 21/8/2026 HĐND xã đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lào Cai khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 |
| 2 | Chỉ đạo các Ban HĐND xã triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác; chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách. | TT. HĐND | Các Ban HĐND xã, UBND xã | Theo Chương trình | x |  |  | TT. HĐND | Đ/c Dương Thị Thủy | Ngày 19/8/2026 TT. HĐND xã đã tổ chức phiên giải trình |
| 3 | Tham gia các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, trong đó có giám sát việc thực hiện Dự án 6; tăng cường giám sát công tác chuẩn bị bầu cử và các nhiệm vụ trọng tâm. | TT. HĐND | Các Ban HĐND xã, cơ quan liên quan | Theo kế hoạch |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Dương Thị Thủy | Đang thực hiện giám sát thực tế tại các thôn và giám sát qua báo cáo |
| 4 | Nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thuộc lĩnh vực phát triển KT-XH; rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án và báo cáo kết quả. | UBND xã | Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan | Tháng 8 năm 2026 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 5 | Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán các công trình; giải ngân 14.306/45.602 triệu đồng, đạt 31,4%; phấn đấu hết quý III giải ngân thêm khoảng 19.896 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch vốn. | UBND xã | Chủ đầu tư, cán bộ phụ trách | Hết quý III |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 6 | Công trình đường Nhiều Cù Ván: UBKT Đảng ủy kiểm tra; UBND xã rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trường, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục tồn tại. | UBND xã | UBKT Đảng ủy, chủ đầu tư, đơn vị thi công | Thường xuyên |  | x |  | VP HĐND & UBND | Đ/c Hà Đức Thành | Chủ tịch UBND xã đã mời các đơn vị làm việc |
| 7 | Hoàn thiện thủ tục, tổ chức thực hiện và giải ngân các Chương trình MTQG, nguồn vốn chuyển tiếp; tập trung nguồn kinh phí 1.621.569.689 đồng thực hiện Dự án 4. | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo tiến độ |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 8 | Rà soát, xác định khu vực có nguy cơ sạt lở cao; xác định điểm sơ tán, lực lượng, vật tư, phương tiện, đầu mối thông tin; chủ động phương án di dời. | UBND xã | Các lực lượng, Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách địa bàn | Thường xuyên | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 9 | Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phòng cháy, chữa cháy; chú trọng phòng cháy rừng, hộ gia đình, khu dân cư, chợ và cơ sở nguy cơ cao; chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. | UBND xã | Công an xã, các thôn, lực lượng liên quan | Thường xuyên | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 10 | Chủ động rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác các khó khăn, vướng mắc; nêu rõ nguyên nhân, căn cứ pháp lý, thẩm quyền giải quyết và đề xuất phương án xử lý; gửi đúng cơ quan có thẩm quyền theo Thông báo số 82/TB-VP ngày 05/6/2026 của Văn phòng UBND tỉnh và các quyết định thành lập Tổ công tác, Bộ phận giúp việc Tổ công tác. | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã tham mưu ban hành QĐ số 470/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 về việc thành lập tổ công tác đặc biệt đối với công trình Nhiều Cồ Ván |
| 11 | Triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số và nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW 6 tháng cuối năm; nâng cao hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng. | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị, Tổ CNSCĐ | Theo theo KH | x |  |  | Phòng Văn hóa - Xã | Đ/c Hảng Seo Toán | Ban hành Kế hoạch 233/KH-UBND ngày 06/8/2026, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị; Báo cáo số 423/BC-UBND Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tháng 8; nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu tháng 9 năm 2026 |
| 12 | Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sau khi Đề án được phê duyệt; bảo đảm quyền học tập và giải quyết chế độ, chính sách đối với người bị tác động. | UBND xã | Các trường học, cơ quan liên quan | Sau khi Đề án được phê duyệt |  | x |  | Phòng Văn hóa - Xã | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 13 | Rà soát điều kiện chuẩn bị năm học 2026-2027: giáo viên, cơ sở vật chất, trường lớp, SGK, thiết bị, an toàn trường học; bố trí kinh phí hỗ trợ vùng khó khăn. | UBND xã | Các trường học. | Trước năm học 2026-2027 |  | x |  | Phòng Văn hóa – Xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 14 | Rà soát, sắp xếp đội ngũ, khắc phục thừa, thiếu giáo viên cục bộ; phân công cán bộ phụ trách công tác giáo dục. | UBND xã | Các trường học, cơ quan liên quan | Theo yêu cầu |  | x |  | Phòng Văn hóa – Xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 15 | Triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi và giáo dục bắt buộc THCS; nâng cao chất lượng phổ cập; tăng cường dạy và học ngoại ngữ. | UBND xã | Các trường học | Theo kế hoạch |  | x |  | Phòng Văn hóa – Xã hội | Đ/c Hảng Seo Toán |  |
| 18 | Xây dựng phương án tổ chức đảng, cấp ủy và chỉ định chức danh cấp ủy tại các trường học sau sáp nhập. | Ban Xây dựng Đảng | Các trường học, cơ quan liên quan | Tuần tới |  | x |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Đang thực hiện |
| 19 | Báo cáo đánh giá thực hiện Quy định 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư. | Ban Xây dựng Đảng | Các tổ chức đảng liên quan | Theo thời hạn cấp trên |  | x |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Đang thực hiện |
| 20 | Tham mưu Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV theo Kế hoạch 108-KH/TU; phân công cơ quan chủ trì, phối hợp, nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn. | Văn phòng Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy, các cơ quan liên quan | Theo Kế hoạch 108-KH/TU | x |  |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 21 | Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của Văn phòng Tỉnh ủy; tập trung các nội dung theo Kết luận 226-KL/TW, tài chính, tài sản đảng, đảng phí, văn thư - lưu trữ, cơ yếu. | Văn phòng Đảng ủy | UBKT, Ban Xây dựng Đảng, các đơn vị liên quan | Trước 25/8/2026 |  | x |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 22 | Rà soát nhu cầu, tham mưu cân đối, bố trí, cấp kinh phí; hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định. | Văn phòng Đảng ủy | Phòng Kinh tế | Thường xuyên |  | x |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 23 | Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa số liệu trước khi trình Thường trực Đảng ủy. | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị | Thường xuyên |  | x |  | Văn phòng Đảng ủy | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 24 | Kiểm tra công trình đường Nhiều Cù Ván; thu thập hồ sơ, kiểm tra hiện trường, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan; báo cáo và đề xuất xử lý. | UBKT Đảng ủy | UBND xã, các cơ quan liên quan | Theo yêu cầu |  | x |  | UBKT Đảng ủy | Đ/c Trịnh Xuân Vương | Ban hành Quyết định số 10 - QĐ/UBKTĐU, ngày 20/8/2026 của UBKT Đảng ủy xã về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiến độ Dự án đường giao thông từ ngã ba thôn Tẩn Chư đi Nhiều Cù Ván đối với Chi bộ UBND xã và đồng chí Hảng Seo Toán - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND xã - Bí thư Chi bộ, các cá nhân đảng viên có liên quan. |
| 25 | Tham mưu nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 22-NQ/TW. | Chi bộ Công an xã | Công an xã | Theo kế hoạch |  | x |  | Công an xã | Đ/c Nguyễn Đức Cường |  |
| 26 | Tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, PCCC, bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân | Chi bộ Công an xã | UBND xã, BCH Quân sự, các cơ quan liên quan | Thường xuyên |  | x |  | Công an xã | Đ/c Nguyễn Đức Cường |  |

Chú thích: Tổng 26 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 7 đang triển khai thực hiện 19 nhiệm vụ.