BIỂU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 219-KL/ĐU

(Kết luận của Thường trực Đảng ủy về triển khai nhiệm vụ tuần từ ngày 11/05 đến 17/05/2026)

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Cơ quan/chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện | Tiến độ (%) | Khó khăn, vướng mắc | Kiến nghị, đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa HĐND với MTTQ và các đoàn thể | Thường trực HĐND | MTTQ, các đoàn thể | Tháng 5/2026 | Đang thực hiện |  |  |  |
| 2 | Thực hiện công tác giám sát theo kế hoạch của HĐND | HĐND xã | Các ban ngành | Tháng 5/2026 | Đang thực hiện |  |  |  |
| 3 | Tuyên truyền chủ trương đầu tư, đảm bảo phù hợp quy hoạch | UBND xã | Các thôn, đoàn thể | Thường xuyên | Đang thực hiện |  |  |  |
| 4 | Rà soát kế hoạch phân bổ vốn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công | UBND xã | Phòng kinh tế | Tháng 5/2026 | Đã chỉ đạo và ban hành Kế hoạch Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thanh toán dư tạm ứng vốn đầu tư công năm 2025 xã Lùng Phình (số 143/KH-UBND ngày 13/5/2026) |  |  |  |
| 5 | Rà soát tài sản công sau sáp nhập | UBND xã | Công an, các cơ quan liên quan | Tháng 5/2026 | Đã chỉ đạo rà soát; Ban hành Văn bản số 602/UBND-KT ngày 13/5 v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công trên địa bàn xã Lùng Phình. Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 15/5 báo cáo công tác rà soát cơ sở nhà đất trên địa bàn xã phục vụ tổ công tác. Văn bản số 615/UBND-KT ngày 15/5 về việc phối hợp bàn giao tài sản trên địa bàn xã Lùng Phình sau sáp nhập đối với tài sản “Xưởng sơ chế, chế biến các sản phẩm nông sản huyện Bắc Hà” (Lần 2) |  |  |  |
| 6 | Xây dựng kế hoạch trồng rừng 56 ha | UBND xã | Phòng kinh tế, phối hợp các cơ quan liên quan | Quý II/2026 | Đang triển khai thực hiện |  |  |  |
| 7 | Rà soát xây dựng nhà trên đất nông nghiệp | UBND xã | Phòng kinh tế | Thường xuyên | Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tiếp tục được tăng cường: không phát sinh trường hợp vi phạm |  |  |  |
| 8 | Triển khai nhiệm vụ “120 ngày đêm” làm sạch dữ liệu đất đai | UBND xã | Phòng kinh tế | Theo kế hoạch | Triển khai thực hiện chiến dịch 120 ngày: Tiếp tục thực hiện rà soát Bổ sung thông tin dữ liệu thuộc tính: 8.266/47.626 thửa |  |  |  |
| 9 | Xây dựng phương án sắp xếp dân cư Lênh Sui Thàng | UBND xã | Phòng văn hóa xã hội phối các cơ quan liên quan | Quý II/2026 | Đã mời TT. ĐU, UBND kiểm tra ngày 11/5/2026; đã giao Phòng kinh tế xây dựng phương án sắp xếp |  |  |  |
| 10 | Đăng ký mô hình “Dân vận khéo” cấp hộ và cấp xã | Ban Xây dựng Đảng | UBND, đoàn thể | Tháng 5/2026 | Đang thực hiện |  |  |  |
| 11 | Hoàn chỉnh 02 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung | UBND xã | Phòng văn hóa xã hội phối các cơ quan liên quan | Quý II/2026 | Đang thực hiện |  |  |  |
| 12 | Tổng kết năm học, tuyển sinh lớp 10 | UBND xã | Trường học | Theo kế hoạch | Đang triển khai thực hiện |  |  |  |
| 13 | Triển khai các chỉ tiêu chuyển đổi số, KPI | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị | Thường xuyên | Đang triển khai thực hiện |  |  |  |
| 14 | Hoàn thiện quy chế phối hợp Công an – Quân sự – Kiểm lâm | Công an xã | BCHQS, Kiểm lâm | Tháng 5/2026 | Đã ký kết Quy chế phối hợp ngày 15/5/2026 |  |  |  |
| 15 | Tổ chức huấn luyện dân quân | BCHQS xã | Các thôn | Theo kế hoạch | Đang huấn luyện theo Kế hoạch |  |  |  |
| 16 | Triển khai xây dựng xã không ma túy | Công an xã | Các ban ngành | Thường xuyên | Đang triển khai |  |  |  |
| 17 | Chấn chỉnh chất lượng sinh hoạt chi bộ | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ trực thuộc | Thường xuyên | Đã làm công văn chấn chỉnh |  | Một số chi bộ nông thôn còn yếu về công nghệ, sử dụng và triển khai sinh hoạt trên hệ thống còn khó khăn về việc sử dụng và khai thác tài liệu trên môi trường điện tử |  |
| 18 | Tiếp tục triển khai “Sổ tay Đảng viên điện tử” | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ trực thuộc | Tháng 5/2026 | Thực hiện thành công hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, hướng dẫn cài đặt sổ tay đảng viên điện tử đặt 72% |  | Một số đảng viên người già, không sử dựng điện thoại thông minh, điện thoại bị lỗi, cấu hình thấp, không đúng sim chính chủ, không cài đặt ứng dụng được | Tỉ lệ đảng viên là người già, đảng viên không sử dụng điện thoại thông minh sé có phướng hướng và cách tính tỉ lệ trừ những trường hợp này. |
| 19 | Hoàn thành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch | UBKT Đảng ủy | Các chi bộ trực thuộc | Theo kế hoạch | Đang hoàn thiện Hồ sơ KTGS |  |  |  |
| 20 | Xây dựng kế hoạch thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2026 | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ trực thuộc | Quý II/2026 | Đang xây dựng |  | Các bí thư chi bộ đang trong tâm thế chuẩn bị sắp nhập thôn nên việc tham gia cuộc thi sẽ không đảm bảo chất lượng | Đề nghị sau khi sắp nhập thôn mới thực hiện triển khai. |
| 21 | Hoàn thiện quy chế hoạt động MTTQ và đoàn thể | MTTQ xã | Các đoàn thể | Tháng 5/2026 | Đang thực hiện |  |  |  |
| 22 | Tuyên truyền sắp xếp trường lớp, phòng chống tảo hôn | MTTQ, đoàn thể | Các thôn, trường học | Thường xuyên | Đang thực hiện |  |  |  |
| 23 | Tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên | Đoàn Thanh niên | Các đơn vị liên quan | Hè 2026 | Đang xây dựng kế hoạch |  |  |  |
| 24 | Hoàn thiện thông báo kết luận của Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên | Đã thực hiện |  |  |  |