BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Kết luận số 319 tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy

-----

| STT | Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Đơn vi phối hợp | Thời hạn hoàn thành | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chận, quá hạn | Chủ trì thực hiện | Lãnh đạo phụ trách | Ghi chú (Nội dung nào đã thực hiện xong ghi rõ phần ghi chú) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết; bảo đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả | TT. HĐND | UBND, các cơ quan liên quan | Theo Chương trình | x |  |  | PCT HĐND | Đ/c Dương Thị Thủy | Đã tổ chức quán triệt, triển khai theo kế hoạch |
| 2 | Tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện Dự án 6; kịp thời phát hiện khó khăn, tồn tại, hạn chế | TT. HĐND | UBND, các cơ quan liên quan | Thường xuyên |  | x |  | PCT HĐND | Đ/c Dương Thị Thủy |  |
| 3 | Phó Chủ tịch HĐND tham dự giao ban Thường trực UBND hằng tuần để tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin | TT. HĐND | UBND xã | Hàng tuần |  | x |  | PCT HĐND | Đ/c Dương Thị Thủy | Thường xuyên tham dự các hội nghị giao ban Thường trực UB theo quy định |
| 4 | Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; kiểm tra, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ đến đâu xử lý đến đó. | UBND xã | Phòng Kinh tế, các đơn vị liên quan | Thường xuyên |  | x |  | VP UB; Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc tổ chức hiện kiện theo KH |
| 5 | Thành lập tổ giúp việc đối với các công trình, dự án; phân công cụ thể thành viên theo dõi tiến độ, thủ tục, khó khăn, vướng mắc | UBND xã | Phòng Kinh tế, các đơn vị liên quan | Trong tuần |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc tổ chức hiện kiện theo KH |
| 6 | Rà soát các nhiệm vụ liên quan mốc thời gian 20/9, nhất là việc chuyển giao, sắp xếp cơ quan, đơn vị; chủ động chuẩn bị các điều kiện thực hiện | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 20/9 |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đảng chỉ đạo rà soát báo cáo theo kế hoạch |
| 7 | Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm | UBND xã | Cơ quan chuyên môn, các thôn | Thường xuyên |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đang chỉ đạo thường xuyên |
| 8 | Kiểm tra, quản lý khu vực Lả Dì Thàng; xác định hiện trạng, các trường hợp vi phạm, trách nhiệm quản lý và xử lý | UBND xã | Cơ quan chuyên môn, thôn liên quan | Trong tuần | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành |  |
| 9 | Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đầy đủ các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy; xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành | UBND xã, | Các cơ quan đơn vị | Thường xuyên |  | x |  | PKT; PVH- XH | Đ/c Hà Đức Thành | Đang chỉ đạo thường xuyên |
| 10 | Rà soát, hệ thống 25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; xác định cơ quan thực hiện, tiến độ, khả năng hoàn thành; báo cáo chỉ tiêu khó, có nguy cơ không đạt | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã chỉ đạo rà soát, đang hoàn thiện Báo cáo |
| 11 | Rà soát, hoàn thiện báo cáo về xưởng dược liệu, tham mưu nội dung trả lời xã Bắc Hà | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  | x |  |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã tham mưu gửi Báo cáo cấp trên |
| 12 | Khảo sát, đánh giá nhu cầu duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình; lựa chọn hạng mục cấp thiết, tránh đầu tư dàn trải | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã chỉ đạo phòng kinh tế đi khảo sát, đánh giá, đang tổng hợp báo cáo |
| 13 | Đánh giá hiệu quả đầu tư, vận hành lò đốt rác; rà soát công suất, nguồn rác, chi phí vận hành, khả năng duy trì; đề xuất phương án | UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan. |  |  | x |  | Phòng kinh tế | Đ/c Hà Đức Thành | Đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, dự kiến thực hiện tại thôn Lùng Phình (thôn Túng Súng cũ) |
| 14 | Rà soát toàn bộ nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là nhiệm vụ chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc; xử lý theo thẩm quyền | UBND xã | Các bộ phận chuyên môn | Thường xuyên |  | x |  | Phòng VH- XH | Đ/c Hảng Seo Toán | Đã chỉ đạo rà soát |
| 15 | Chuẩn bị nội dung, tài liệu, điều kiện tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ngày 25/8 | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan tham mưu, đơn vị liên quan | 25/8/2026 | x |  |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 16 | Triển khai các văn bản, quy định mới của tỉnh đến tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan; xác định trách nhiệm thực hiện | Ban xây dựng Đảng | Các cơ quan tham mưu | Khẩn trương | x |  |  | Ban XD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 17 | Xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại quý III; dự kiến tổ chức trong tháng 9 | Ban xây dựng Đảng | MTTQ, các cơ quan liên quan | Tháng 9 |  | x |  | Ban XD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Đang chỉ đạo xây dựng KH |
| 18 | Xây dựng, ban hành kế hoạch củng cố tổ chức cơ sở đảng; tập trung tổ chức đảng còn hạn chế, sinh hoạt chưa cao, cần kiện toàn | Ban xây dựng Đảng | Các tổ chức đảng liên quan | Khẩn trương |  | x |  | Ban XD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | Đang chỉ đạo xây dựng KH |
| 19 | Hoàn thành Đề án thành lập các đảng bộ trường học | Ban xây dựng Đảng | Các trường học, đơn vị liên quan | Trước 25/8 | x |  |  | Ban XD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 20 | Hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế | Ban Xây dựng Đảng | UBND, các cơ quan liên quan | Trước 20/8 | x |  |  | Ban Xây dựng Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 21 | Thành lập tổ tiếp nhận, bàn giao công tác dân vận cho MTTQ; lập danh mục hồ sơ, tài liệu và nhiệm vụ đang triển khai | Ban Xây dựng Đảng | MTTQ, các cơ quan liên quan | Khẩn trương | x |  |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần | (Đã bàn giao cho MTTQ Việt Nam xã) |
| 22 | Thống nhất bộ câu hỏi, nội dung phục vụ hội thi; hoàn thiện để triển khai theo kế hoạch | Ban Xây dựng Đảng | Các đơn vị liên quan | Theo kế hoạch | x |  |  | BXD Đảng | Đ/c Giàng Seo Vần |  |
| 23 | Triển khai cuộc kiểm tra theo nội dung liên quan đến Nhiều Cồ Ván | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Khẩn trương |  | x |  | UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương | Quyết định số 10 - QĐ/UBKTĐU, ngày 20/8/2026 |
| 24 | Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; phối hợp với công tác quản lý nhà nước của UBND | UBKT Đảng ủy | UBND, cơ quan chuyên môn | Thường xuyên |  | x |  | UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương | Theo Quyết định số 254 - QĐ/ĐU, 22/7/2026 |
| 25 | Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra, giám sát và báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Các đơn vị liên quan | Theo thời hạn quy định | x |  |  | UBKT ĐU | Đ/c Trịnh Xuân Vương | Đã tham vấn với UBKT Tỉnh ủy |
| 26 | Rà soát quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, chuyển văn bản; bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi, mục đích và quy định bảo mật | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị | Khẩn trương | x |  |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 27 | Kiểm tra, chấn chỉnh việc tự ý phát tán, chuyển tiếp, sao chụp, sử dụng văn bản không đúng quy định | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị | Thường xuyên |  | x |  | VPĐU | Đ/c Lương Hải Hưng |  |
| 28 | Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi để xảy ra vi phạm trong phát hành, sử dụng văn bản; có biện pháp chấn chỉnh | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan |  |  | x |  | VPĐU | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |
| 29 | Quán triệt cán bộ, công chức, đảng viên chấp hành nghiêm quy định về quản lý, khai thác, sử dụng văn bản và thông tin nội bộ | Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị | Văn phòng Đảng ủy | Thường xuyên |  | x |  | VPĐU | Đ/c Đoàn Duy Toàn |  |

Chú thích: Tổng 29 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành 10 đang triển khai thực hiện  19 nhiệm vụ.