## Theo dõi tiến độ công việc
BIỂU THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO TRONG TUẦN
STT | Nội nhiệm vụ | Đơn vi phối hợp | Số văn bản | Hạn nộp | Trạng thái | Báo thời gian | Số ngày còn lại | Ngày thực hiện xong | Số ngày chênh lệch | Đánh giá | Ghi chú (khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện)
I. | Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã
1 | Tham mưu văn bản góp ý với dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị |  |  | 2026-05-08 | Hoàn thành | Quá hạn | -10 | 2026-05-11 | 3 | Chậm
2 | Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026 |  |  |  | Đang thực hiện |  | -46160
3 | Về việc định hướng tuyên truyền các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV |  |  | 2026-05-08 | Đang thực hiện | Quá hạn | -10 |  |  | Chậm
4 | Xây dựng Kế hoạch vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  | 2026-05-15 | Đang thực hiện | Quá hạn | -3 |  |  | Chậm
5 | Về tăng cường sử dụng ứng dụng“Sổ tay đảng viên điện tử |  |  | 2026-05-15 | Đang thực hiện | Quá hạn | -3 |  |  | Chậm
6 | Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới |  |  |  | Đang thực hiện | Đến hạn
7 | V/v đôn đốc điều dưỡng cán bộ năm 2026 |  |  | 2026-05-11 | Đang thực hiện | Quá hạn | -46160 |  |  | Chậm
8 | NQ số 72-NQ/TU của BTV tỉnh ủy về năng cáo chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới |  |  |  | Đã hoàn thành | Đúng hạn | -7
9 | Kế hoach tổ chức Bí thư chi bộ giỏi |  |  | 2026-09-01 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn | -46160
10 | V/v thống kê số liệu phục vụ xây dựng Đề án tạo nguồn cán bộ của tỉnh |  |  | 2026-05-18 | Đang thực hiện | Đến hạn | 106
11 | Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương |  | 894-CV/TU | 2026-05-18 | Đang thực hiện | Đến hạn | 0
12 | Tham mưu nội dung tham gia ý kiến vào dự thảo Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW |  | 965-CV/TU | 2026-05-13 | Đang thực hiện | Quá hạn |  |  |  | Chậm
13 | Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy |  | 965-CV/TU | 2026-05-14 | Đang thực hiện | Quá hạn |  | 15/ |  | Chậm
14 | Về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |  | 695-CV/BTGDVTU | 2026-05-15 | Đang thực hiện | Quá hạn | 2026-05-18 |  |  | Chậm
15 | Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên Quý II và 6 tháng đầu năm 2026 |  | 898 -CV/BTCTU | 2026-07-03 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn
16 | V/v tăng cường chỉ đạo triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" | Phòng Kinh Tế | 681-CV/BTGDVTU | 2026-05-18 | Đang thực hiện | Đến hạn |  |  |  | Chậm
17 | ĐỀ ÁNvị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào C |  | 4-ĐA/TU | 2026-05-29 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn |  |  |  | Chậm
18 | CHỈTHỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤTỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai |  | 23-CT/TU | 2026-05-29 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn
19 | V/v báo cáo kết quả sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử |  | 976-CV/TU | 2026-05-15 | Đang thực hiện | Quá hạn |  |  |  | Chậm
20 | V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX |  | 979-CV/TU |  | Hoàn thành | Đúng hạn |  | 2026-05-18
21 | Về việc triển tài liệu thông tin nội bộ về chuyến tham cấp cao Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lam |  | 945-CV/TU | 2026-05-01 | Hoàn thành | Đúng hạn |  | 2026-08-18
22 | V/v tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |  | 983-CV/TU | /05/2026 | Hoàn thành | Đúng hạn |  | 2026-05-18
23 | Quy định tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề Nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai |  |  |  | Đang thực hiện
24 | V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngoại ngữ ở nước ngoài năm 2026 |  | 916-CV | 2026-05-18 | Chua thực hiện | Đến hạn | 3 |  |  | Chưa thực hiện
25 | V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về quy trình điều tra và công bố kết quả điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai |  | 707-CV/BTGDVTU | 2025-05-18 | Hoàn thành | Đúng hạn | 3 | 2026-05-18 |  | Chưa thực hiện
26 | Về việc tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp |  | 709-CV/BTGDVTU | 2025-06-10 | Chưa thực hiện | Chưa đến hạn | 20 |  |  | Chưa thực hiện
27 | /v rà soát, điều chỉnh Kế hoạch năm 2026 và đề xuất nội dung/chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở |  | 915-CV | 2026-05-22 | Chưa thực hiện | Chưa đến hạn | 8 |  |  | Chưa thực hiện
28 | Về việc tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp | các cơ quan đơn vị | 709-CV/BTGDVTU | 2026-07-01 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn |  |  |  | Chưa thực hiện
29 | Công văn về việc đôn đốc công tác kết nạp đảng viên năm 2026 |  | 923-CV/TU |  | Đang thực hiện |  |  |  |  | Chưa thực hiện
30 | Công văn về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 38- HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên |  | 924--CV/TU | 2026-05-19 | Đang thực hiện | Đến hạn | 1 |  |  | Chưa thực hiện
31 | /v xếp ngạch đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm ngạch chuyên viên |  | 932-CV/TU | 2026-05-19 | Đang thực hiện | Đến hạn | 1 |  |  | Chưa thực hiện
32 | V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu |  | 999-CV/TU | 2025-06-01 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn | 12 |  |  | Chưa thực hiện
33 | V/v tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam |  | 1011-CV/TU | 24/52026 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn | 5 |  |  | Chưa thực hiện
34 | V/v hướng dẫn xây dựng đề cương tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 |  | 717-CV/BTGDVTU | 2026-05-20 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn |  |  |  | Chưa thực hiện
II | VĂN PHÒNG | [8 empty] | Chưa thực hiện
1 | Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và đến hết Quý II/2026 | UBND xã, các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy | 250-KL/TU | 2026-05-29 | Chua thực hiện | Chưa đến hạn | 10 |  |  | Chưa thực hiện
2 | Về việc rà soát kinh phí hoạt động công tác đảng cấp xã |  | 589-CV/VPTU | 2026-05-25 |  |  | 5 |  |  | Chưa thực hiện
3 | Công văn về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án của nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh |  | 946-CV/TU | 2026-06-30 | Đã hoàn thành | Đúng hạn | 40 | 2026-05-18 |  | Chưa thực hiện
4 | V/v rà soát, cập nhật thông tin cán bộ đầu mối phục vụ thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị |  | 952-CV/TU | 2026-05-11 | Đang thực hiện | Quá hạn |  |  |  | Chưa thực hiện
5 | V/v triển khai chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng |  | 961-CV/TU | 2026-06-01 | Chưa thực hiện | Chưa đến hạn | 10 |  |  | Chưa thực hiện
6 | CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản, các dự án quy mô lớn trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai |  | 26-CT/TU | 2026-05-25 | Đang thực hiện | Chưa đến hạn | 4 |  |  | Chưa thực hiện
Chưa thực hiện
III | ỦY BAN KIỂN TRA ĐẢNG ỦY
1 | V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 16- KH/UBKTTW của UBKT Trung ương giám sát các dự án tồn đọng, kéo dài |  | 959-CV/TU | 2026-05-30 | Chưa thực hiện | Chưa đến hạn |  |  |  | Chưa thực hiện
2 | V/v tham gia vào dự thảo Quy định, Hướng dẫn thực hiện Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm |  | 950-CV/TU | 2026-05-18 | Đã hoàn thành | Đúng hạn |  | 2026-05-15
3 | V/v tham gia vào vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 21-QĐ/TW |  | 977-CV/TU | 2026-05-16 | Đã hoàn thành | Đúng hạn |  | 2026-05-18
Formulas:
Số ngày còn lại = IF([Trạng thái]="xong","",[Hạn nộp]-TODAY())
Số ngày còn lại = IF([Trạng thái, row above]="xong","",[Hạn nộp, row above]-TODAY())