ĐÁNH GIÁ KQ THỰC HIỆN 33 CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/ĐU NĂM 2026

(Đánh giá tiến độ thực hiện 9 tháng đầu năm 2026

| TT | Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 |  | TH 9 tháng (số liệu chốt đến ngày 15/9/2026) | Ước thực hiện đến hết ngày 30/9/2026 | Đạt % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tỉnh giao | Xã giao |  |  | TH 9 tháng/KH xã giao (cột 6/5) | ƯTH/KH (ước đến 30/9)/ KH xã giao (cột 7/5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Chỉ tiêu về kinh tế |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh %) | % | 8,0 | 8,0 | — | — |  | Đánh giá cuối năm |
| 2 | Thu nhập bình quân đầu người | Triệu đồng/người/năm |  | 46 | — | — |  | Đánh giá cuối năm |
| 3 | Giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt và thủy sản | Triệu đồng | 70,0 | 70,0 | — | — |  | Đánh giá cuối năm |
| 4 | Tỷ lệ che phủ rừng | % |  | 40,3 | 38,88 | 38,88 | 96,5 | 96,5 |
| 5 | Diện tích lúa | ha |  | 650 | 650 | 650 | 100,0 | 100,0 |
|  | Diện tích ngô | ha |  | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 100,0 | 100,0 |
|  | Sản lượng lương thực có hạt | Tấn |  | 8.763 | 6.219 | 8.763 | 71,0 | 100,0 |
|  | Trong đó: Lúa | Tấn |  | 3.546 | 1.162 | 3.546 | 32,8 | 100,0 |
|  | Ngô | Tấn |  | 5.217 | 5.057 | 5.217 | 96,9 | 100,0 |
| 6 | Diện tích rau đậu | ha |  | 132 | 117,4 | 122 | 88,9 | 92,4 |
|  | Diện tích cây dược liệu | ha |  | 120 | 65 | 65 | 54,2 | 54,2 |
|  | Diện tích cây ăn quả | ha |  | 580 | 581 | 581 | 100,2 | 100,2 |
| 7 | Tổng đàn gia súc | Con |  | 15.200 | 12.959 | 14.000 | 85,3 | 92,1 |
|  | Tổng đàn gia cầm | Con |  | 86.000 | 68.717 | 70.000 | 13,9 | 81,4 |
|  | Đàn chó | Con |  | 638 | 559 | 615 | 87,6 | 96,4 |
| 8 | Thịt hơi xuất chuồng | Tấn |  | 1.070 | 775,9 | 815,5 | 72,5 | 76,2 |
| 9 | Diện tích nuôi thủy sản | ha |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 100,0 |
|  | Sản lượng thủy sản | Tấn |  | 2 | 1,24 | 1,5 | 62,0 | 75,0 |
| 10 | Trồng mới rừng tập trung | ha |  | 56 | 29 | 35 | 51,8 | 62,5 |
|  | Rừng được khoán bảo vệ | ha |  | 2.469,64 | 2.469,64 | 2.469,64 | 100,0 | 100,0 |
|  | Khoanh nuôi tái sinh | ha |  | 13 | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Sản phẩm OCOP | Sản phẩm |  | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh | % |  | 70 | 80 | 80 | 114,3 | 114,3 |
| 13 | Dân cư dùng nước hợp vệ sinh | % |  | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 |
|  | Dân số dùng nước sạch đạt chuẩn | % |  | 9 | - |  |  | 0 |
| 14 | Thu gom xử lý rác thải sinh hoạt | % |  | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 |
|  | Hộ phân loại rác tại nguồn | % |  | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 |
| 15 | Cấp GCNQSDĐ lần đầu, cấp đổi, cấp lại | Giấy |  | 51 | 36 | 40 | 70,58824 | 78,431373 |
|  | Đăng ký biến động đất đai | Giấy |  | 10 | 19 | 20 | 190 | 200 |
| 16 | Thu NSNN trên địa bàn | Triệu đồng |  | 1095 | 3.006,0 | 3.040,0 | 274,5205 | 277,62557 |
|  | Thu ngân sách địa phương | Triệu đồng |  | 166,776 | 246.968 | 247.000 | 148 | 148 |
|  | Tổng chi ngân sách địa phương | Triệu đồng |  | 166,776 | 130.512 | 135.000 | 78 | 80 |
| II | Chỉ tiêu văn hóa - xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chỉ tiêu văn hóa - xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (chiều cao/tuổi) | % | <22,95 | <22,95 | 22,91 | 22,91 | 100 | 100 |
|  | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) | % | 14,48 | 14,48 | 14,4 | 14,4 | 101 |  |
| 18 | Trường đạt chuẩn quốc gia | % | 66,7 | 82 | 50 | 50 | 61 | 7.5 |
| 19 | Chỉ số hạnh phúc người dân | % | 53,4 | 53,4 | 40 | 53,4 | 75 | Đánh giá cuối năm |
|  | Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá | % | 83,0 | 83,0 | — | 83,0 |  | Đánh giá cuối năm |
|  | Tỷ lệ thôn đạt chuẩn VH | % | 80,0 | 80,0 | — | 80,0 |  | 97 |
| 20 | Tổng số lượt khách tham quan du lịch trên địa bàn | Lượt |  | 8.000 | 7.760 | 8.000 | 97 | 100 |
|  | Doanh thu du lịch | Tỷ đồng |  | 14.4 | 21,11 | 24 | 147 | — |
| 21 | Tỷ lệ thất nghiệp | % |  | 1,7 | — | — |  | 70 |
|  | Lao động được giải quyết việc làm | Người | 180 | 180 | 108 | 180 | 60 | 99 |
|  | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % |  | 68 | 67,5 | 68 | 99,3 | Đánh giá cuối năm, hiện đang thực hiện điều tra |
| 22 | Giảm tỷ lệ nghèo | % |  | 7,15 | — | — |  | Đánh giá cuối năm |
| 23 | Tham gia BHXH | % | 47,9 | 47,9 | 47 | 47,9 | 98 | 100 |
|  | BHXH bắt buộc | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |
|  | BHXH tự nguyện | % | 7,9 | 7,9 | 6 | 7,9 | 76 | 100 |
|  | BHTN | % | 38,92 | 38,92 | 35 | 38,92 | 90 | 100 |
|  | Bao phủ BHYT | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
|  | Hồ sơ giải quyết trực tuyến | % |  | 90,5 | 91.3 |  |  |  |
|  | Người dân sử dụng DVCTT | % |  | 30 | 30 |  | 100 |  |
| III | Quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Giải quyết đơn thư đúng hạn | % |  | >90 | 75 |  |  | — |
| 26 | Thôn đạt xuất sắc phong trào ANTQ | % |  | 80 | — |  |  | Đánh giá cuối năm |
|  | Tỷ lệ giải quyết vụ án | % |  | 100 | — |  |  | Đánh giá cuối năm |
| 27 | HTX thành lập mới | HTX |  | 1 | — |  |  | Đang thực hiện |
|  | THT thành lập mới | THT |  | 5 | — |  |  | Đang thực hiện |
| 28 | TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ | % |  | 90 | — |  |  | Đánh giá cuối năm |
|  | Chi bộ 4 tốt | % |  | 20 | — |  |  | Đánh giá cuối năm |
| 29 | Kết nạp đảng viên mới | Đảng viên |  | 26 | 27/26 |  |  | 104 |
| 30 | Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể HTTNV | % |  | ≥90 | — |  |  | Cuối năm đánh giá |
| 31 | Sử dụng sổ tay đảng viên điện tử | % |  | 100 | 70.5 |  |  | Đang thực hiện |
| 32 | Chi bộ thực hiện phân cấp hồ sơ đảng viên | % |  | 100 | — |  |  | Đang thực hiện |
| 33 | Thu nộp đảng phí trên Cổng DVCQG | % |  | 100 | — |  |  | Đã tập huấn, hiện đang triển khai |