## BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 188-KL/ĐU

## Giao ban thường trực ngày 30/03 đến ngày 5/4/2026

## -----

| STT | Nội dung kết luận | Nhiệm vụ cụ thể | Đơn vị chủ trì | Thời hạn | Kết quả cần đạt | Tiến độ (%) | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức giao ban | Mời bổ sung thành phần HĐND, UBND, MTTQ | VP Đảng ủy | Thường xuyên | Đảm bảo đủ thành phần | 100% | Hoàn thành |  |
| 2 | Hội nghị BCH | Tổ chức Hội nghị BCH lần thứ V | VP Đảng ủy | 02/04/2026 | Hội nghị đúng kế hoạch | 100% | Hoàn thành |  |
| 3 | Hội nghị BCH | Bổ sung báo cáo đối thoại Nhân dân | Ban xây dựng Đảng | 02/04/2026 | Báo cáo đầy đủ | 100% | Hoàn thành |  |
| 4 | Hội nghị BCH | Báo cáo xã không ma túy | VPĐU Phối hợp với CA xã | 02/04/2026 | Báo cáo hoàn chỉnh | 100% | Hoàn thành |  |
| 5 | Hội nghị BCH | Bổ sung nội dung chất vấn | VP ĐU | 02/04/2026 | Nội dung đầy đủ | 100% | Hoàn thành |  |
| 6 | Kế hoạch công tác | CBCC xây dựng kế hoạch tháng/tuần | Các đơn vị | Hàng tháng | 100% có kế hoạch |  |  |  |
| 7 | Đánh giá cán bộ | Tổng hợp báo cáo kết quả | Các đơn vị | Hàng tháng | Báo cáo đúng hạn |  |  |  |
| 8 | Đổi mới hội nghị | Chuyển sang thảo luận, xử lý việc | Các đơn vị | Thường xuyên | Nâng cao hiệu quả họp |  |  |  |
| 9 | HĐND | Thống nhất chương trình kỳ họp | HĐND xã | Tháng 4 | Ban hành chương trình | 100% | Hoàn thành |  |
| 10 | HĐND | Phân công nhiệm vụ thành viên | HĐND xã | Tháng 4 | Phân công rõ ràng |  |  |  |
| 11 | Xây dựng | Phê duyệt sửa chữa chợ | UBND xã | 15/04/2026 | Hoàn thành phê duyệt |  |  |  |
| 12 | Xây dựng | Phê duyệt thủy lợi | UBND xã | 15/04/2026 | Hoàn thành |  |  |  |
| 13 | Giáo dục | Khảo sát vị trí MN Lùng Phình | UBND xã | Tháng 4 | Báo cáo vị trí |  |  |  |
| 14 | Văn hóa | Khảo sát nhà văn hóa thôn | UBND xã | Tháng 4 | Phương án phù hợp |  |  |  |
| 15 | Tổ chức | Kiện toàn TT DVTH | UBND xã | Tháng 4 | Quyết định kiện toàn |  |  |  |
| 16 | Y tế | Bàn giao TYT, PKĐK | UBND xã | 06/04/2026 | Hoàn thành bàn giao |  |  |  |
| 17 | Nông nghiệp | Trồng cây ven đường, khảo sát các tuyến đường, loại cây phù hợp điều kiện khí hậu | UBND xã | Theo vụ | Đúng kỹ thuật |  |  |  |
| 18 | Nông nghiệp | Trồng dặm hồng giòn | UBND xã | Theo vụ | Đảm bảo sống |  |  |  |
| 19 | Lâm nghiệp | Phòng chống cháy rừng | UBND xã | Thường xuyên | Không cháy rừng |  |  |  |
| 20 | Chuyển đổi số | Số hóa hồ sơ, tài liệu theo quy định | UBND xã | Tháng 4 | Hồ sơ số hóa |  |  |  |
| 21 | Môi trường | Xây dựng 03 mô hình | UBND xã | Tháng 4 | 03 mô hình hoàn thành |  |  | MTTQ và Đoàn thể 1; Phòng VH 1, Phòng KT 1 |
| 22 | Xã hội | Hỗ trợ người dân thiệt hại | UBND xã | Kịp thời | Đúng quy định |  |  |  |
| 23 | Giáo dục | Sắp xếp giáo viên | UBND xã | 06/04/2026 | Báo cáo hoàn thành |  |  |  |
| 24 | Nội vụ | Xử lý cán bộ vi phạm | UBND xã | Tháng 4 | Xử lý đúng quy định |  |  |  |
| 25 | ANCT | PCCC & CNCH | Công an xã | Thường xuyên | Đảm bảo an toàn |  |  |  |
| 26 | Xây dựng Đảng | Phân công nhiệm vụ CB | Đảng ủy | Tháng 4 | Phân công rõ |  |  |  |
| 27 | Xây dựng Đảng | Báo cáo tham mưu | Các ban | Hàng tháng | Báo cáo đầy đủ |  |  |  |
| 28 | Xây dựng Đảng | Triển khai phiếu nhắc việc | VP ĐU | Thường xuyên | Thực hiện hệ thống | 100% |  |  |
| 29 | Xây dựng Đảng | Tổng hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng | Ban XD Đảng | Tháng 4 | Báo cáo |  |  |  |
| 30 | Xây dựng Đảng | Tổng kết Quy định 14 | Ban XD Đảng | Tháng 4 | Báo cáo |  |  |  |
| 31 | Xây dựng Đảng | Đôn đốc sự dụng Sổ tay đảng viên chi bộ Cơ quan, trường học | Ban XD Đảng | Thường xuyên | 100% chi bộ dùng |  |  |  |
| 32 | Xây dựng Đảng | Thành lập chi bộ TT DVTH | Ban XD Đảng | Tháng 4 | Quyết định |  |  |  |
| 33 | UBKT | Báo cáo kiểm tra quý I | UBKT | 06/04/2026 | Báo cáo hoàn thành |  |  |  |
| 34 | Tuyên vận | Hội nghị báo cáo viên | Ban XD Đảng | 30/04/2026 | Tổ chức hội nghị |  |  |  |
| 35 | MTTQ | Xây dựng kế hoạch, tuần, tháng | MTTQ | Hàng tháng | Kế hoạch đầy đủ |  |  |  |
| 36 | Đoàn thể | Báo cáo kết quả thực hiện | Đoàn thể | Hàng tháng | Báo cáo đúng hạn |  |  |  |