## Sheet1
PHỤ BIỂU
STT | Nguồn vốn | TMĐT | Kế hoạch vốn năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài) | Lũy kế giải ngân vốn ĐTC đến 30/6/2026 | Giá trị giải ngân trong tuần | Số vốn chưa giải ngân | Kịch bản giải ngân 9/2026 | Dự kiến tỷ lệ giải ngân đến 30/9/2026 | Lũy kế giải ngân đến thới điểm báo cáo | Tỉ lệ giải ngân đến thới điểm báo cáo | Công trình QT thừa vốn trả tỉnh | Tiến độ Quý IV năm 2026 | Đăng ký cam kết giải ngân hết quý IV/2026 | Ghi chú (khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân) | Tiến độ thực hiện | Chủ đầu tư
A | Cộng tổng | 107037 | 45960 | 14503 | 20594 | 10864 | 19880 | 74.8% | 35096 | 76.4% | 401 | 10864 | -
A | Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư | 38829 | 12981 | 8603 | 3197 | 1181 | 2499 | - | 11800 | 90.9% | 401 | 1181 | -
I | Công trình đã quyết toán | 20265 | 2146 | 1805 | 35 | 306 | - | - | 1840 | 85.7% | 306 | 306 | -
1 | 8128795 - Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 3500 | 1200 | 1200 |  | 0 |  |  | 1200 | 100% |  | 0 |  | Đã QT |  | VP
2 | 8024807 - Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 7316 | 599.4 | 355.4 |  | 244 |  |  | 355 | 59.3% | 244.1 | 244 |  | Đã QT thừa vốn trả tỉnh |  | PKT
3 | 8096605 - Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 1522 | 59 |  | 15.1 | 44 |  |  | 15 | 25.7% | 43.9 | 44 |  | Đã QT thừa vốn trả tỉnh |  | PKT
4 | 8114821 - Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 3781 | 201.4 | 182 | 19.4 | 0 |  |  | 201 | 100% |  | - |  | Đã QT đã bổ sung vốn |  | PKT
1 | 7980333 - Đường Cầu treo – Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai | 4146 | 86.4 | 68.1 |  | 18 |  |  | 68 | 78.9% | 18 | 18 |  | Đã QT thừa vốn trả tỉnh |  | PKT
II | Công trình KCM | 18564 | 10835 | 6797 | 3163 | 875 | 2499 | - | 9960 | 91.9% | 95 | 875 | -
1 | 8190960 - Đường Dì Thào Ván đi nhóm hộ dân, xã Lùng Phình | 938 | 809 | 620 | 124.5 | 64 | 82.9 |  | 745 | 92% |  | 64 |  | Thừa vốn |  | PKT
2 | 8190662 - Đường từ thôn Nàng Cảng 2 đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 857 | 717 | 476 | 241 | - | 203.6 |  | 717 | 100% |  | - |  | Thừa vốn |  | PKT
3 | 8190665 - Đường từ thôn Dì Thào Ván đi thôn Tà Chải, xã Lùng Phình | 1181 | 917 | 644 | 264.8 | 8 | 228.6 |  | 909 | 99.1% |  | 8 |  | Thừa vốn |  | PKT
4 | 8190664 - Đường QL4 đi Seng Sui, xã Lùng Phình | 399 | 348 | 260 | 4 | 84 |  |  | 264 | 75.9% |  | 84 |  |  |  | PKT
5 | 8190958 - Đường từ thôn Pù Chù Ván đi khu sản xuất, xã Lùng Phình | 840 | 717 | 479 | 220.2 | 18 | 180.7 |  | 699 | 97.5% |  | 18 |  | Thừa vốn |  | PKT
6 | 8190959 - Đường từ hộ ông Ly Seo Tà đi trạm nước thôn Dì Thào Ván, xã Lùng Phình | 2045 | 1450 | 1000 | 450 | - |  |  | 1450 | 100% |  | - |  |  |  | PKT
7 | 8190961 - Đường vào nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, xã Lùng Phình | 122 | 113 | 70 | 0.7 | 42 |  |  | 71 | 62.6% |  | 42 |  |  |  | PKT
8 | 8190663 - Đường từ thôn Chính Chư Phìn đi thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình | 3381 | 1472 | 1000 | 472 | - | 472 |  | 1472 | 100% |  | - |  |  |  | PKT
9 | 8189622 - Sửa chữa trụ sở UBND xã Tả Van Chư (cũ) bố trí nơi làm việc của Trạm y tế xã | 700 | 674 | 350 | 261.6 | 62 | 290.3 |  | 612 | 90.7% |  | 62 |  | Điều chỉnh dự án bổ sung HM lò đốt rác. TMĐT không đổi |  | PKT
10 | 8189623 - Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài (cũ) thành điểm Trường chính Mầm non Lùng Phình | 2000 | 1925.8 | 1000 | 731.8 | 194 | 733.2 |  | 1732 | 89.9% |  | 194 |  | Đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án |  | PKT
11 | 8189621 - Cải tạo khuôn viên Đảng ủy, UBND xã Lùng Phình | 420 | 337 | 210 | 127 | 0 | 127 |  | 337 | 100% |  | 0 |  | Thi công xong |  | PKT
12 | 8199327 - Sửa chữa tuyến đường QL4E- Ông Ly Seo Tà, thôn Dì Thào Ván | 800 | 770.3 | 533.7 | 59.3 | 177 |  |  | 593 | 77% |  | 177 |  | Đã đúc xong cống, hiện trường tổ chức thi công ngày 15/9/ |  | PKT
13 | 8202908 - San tạo mặt bằng thôn Lử Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai ( Dọc QL4, từ khu nhà ông Ly Seo Xóa đến nhà Ông Sùng Seo Phổng) | 300 | 300 | 145.8 | 23.8 | 130 |  |  | 170 | 56.5% |  | 130 |  | Điều chỉnh HM kè rọ đá từ 3 hàng lên 5 hàng để đảm bảo lớp móng kè trên nền đất củ. TMĐT không đổi |  | PKT
| 8114818 - Đường Pả Chư Tỷ- Quán Hóa xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 1970 | 8.8 | 8.8 |  | - |  |  | 9 | 100% |  | - |  | Đã QT thừa vốn trả tỉnh |  | PKT
2 | 8156846 - Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 2611 | 276 |  | 181.9 | 94 | 181 |  | 182 | 65.9% | 95 | 94 |  | Đã QT thừa vốn trả tỉnh |  | PKT
B | Phòng văn hóa | 1000 | 963 | 679 | 137 | 147 | 236 |  | 816 | 84.7% |  | 147 |  | Điều chỉnh dự án bổ sung quạt treo tường, bỏ bàn ốp chậu rửa tay, đổ thêm sân bê tông. TMĐT không đổi
1 | 8203098 - Sửa chữa Trạm y tế Lầu Thí Ngài (cũ) thành nhà bán trú trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình. | 1000 | 962.9 | 678.9 | 137 | 147 | 235.8 |  | 816 | 84.7% |  | 147 |  | Điều chỉnh dự án bổ sung quạt treo tường, bỏ bàn ốp chậu rửa tay, đổ thêm sân bê tông. TMĐT không đổi |  | VHXH
C | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp | 21918 | 16768 | - | 16675 | 93 | 16768 | - | 16743 | 99.9% | - | 25 | -
I | Công trình khởi công mới | 21918 | 16768 | - | 16675 | 93 | 16768 | - | 16675 | 99.4% | - | 93 | -
1 | Đường Seng Sui -Nàng Cảng, xã Lùng Phình | 4214 | 2887.3 |  | 2879.2 | 8 | 2887.3 |  | 2879 | 99.7% |  | 8 |  | đang thi công |  | TT DVTH
2 | Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Chủ, xã Lùng Phình | 4077 | 3193.3 |  | 3179 | 14 | 3193.3 |  | 3179 | 99.6% |  | 14 |  | đang thi công |  | TT DVTH
3 | Đường TL159 - Trường TH Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình | 2034 | 1662.5 |  | 1662 | 0 | 1662.5 |  | 1662 | 100% |  | 0 |  | đang thi công |  | TT DVTH
4 | Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng Phình. | 1245 | 1061 |  | 1061 | 0 | 1061 |  | 1061 | 100% |  | 0 |  | đang thi công |  | TT DVTH
5 | Đường giao thông khu vực chợ Văn hóa, xã Lùng Phình. | 639 | 674.1 |  | 654 | 20 | 674.1 |  | 654 | 97% |  | 20 |  | đang thi công |  | TT DVTH
6 | Đường Lả Dì Thàng đi khu sản sản xuất thôn Sín Chải, xã Lùng Phình | 2461 | 2185.2 |  | 2158 | 27 | 2185.2 |  | 2158 | 98.8% |  | 27 |  | đang thi công |  | TT DVTH
7 | Đường trường Mầm Non đi hộ ông Ma Xín Dùng, xã Lùng Phình | 3455 | 2790.9 |  | 2778.2 | 13 | 2790.9 |  | 2778 | 99.5% |  | 13 |  | đang thi công |  | TT DVTH
8 | Đường Seng Sui, Nà Mổ, xã Lùng Phình | 3793 | 2313.8 |  | 2304 | 10 | 2313.8 |  | 2304 | 99.6% |  | 10 |  | đang thi công |  | TT DVTH
D | Văn Phòng HĐND-UBND làm Chủ đầu tư | 45290 | 14610 | 5221 | 584 | 8804 | 376 | - | 5805 | 39.7% | - | 8804 | -
I | Công trình quyết toán hoàn thành | 19615 | 4917 | 3847 | 584 | 486 | 376 | - | 4431 | 90.1% | - | 486 | -
1 | 8142479 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai | 2000 | 479.8 | 200 | 280 | 0 | 279.8 | BS vốn | 480 | 100% |  | 0 |  | Đã QT |  | VP
2 | 8150529 - Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui) | 900 | 109.4 | 81 |  | 28 | 28.4 |  | 81 | 74.1% |  | 28 |  | Đã QT |  | VP
3 | Đường trục thôn vào các hộ phía sau UBND xã Lùng Phình | 252 | 68.3 |  | 65 | 3 | 68.25 | BS vốn | 65 | 95.2% |  | 3 |  | Đã QT |  | VP
10 | Công trình Thủy lợi thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 1700 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Đã QT |  | VP
6 | 7972194 - Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. | 6800 | 1656.3 | 1345.5 |  | 311 |  |  | 1346 | 81.2% |  | 311 |  | Đã QT |  | VP
5 | 8118007 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (PH Nà Trí Phàng 1) | 4645 | 507 | 338.8 | 166.6 | 2 |  |  | 505 | 99.7% |  | 2 |  | Đã QT thừa vốn trả tỉnh |  | VP
4 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà | 318 | 300 | 230 |  | 70 |  |  | 230 | 76.7% |  | 70 |  | Hoàn thành chưa QT |  | VP
7 | 8158354 - Trường Mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 3000 | 1796.2 | 1651.6 | 72.4 | 72 |  |  | 1724 | 96% |  | 72 |  | Thi công xong |  | VP
II | Công trình chuyển tiếp | 25675 | 9693 | 1374 | - | 8318 | - | - | 1374 | 14.2% | - | 8318 | -
1 | Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy lợi Pả Chư Tỷ 2, thủy lợi Túng Súng, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | 2145 | 208 | 0 |  | 208 |  |  | - | 0% |  | 208 |  | Hoàn thiện một số vị trí bị hư hỏng do mưa bảo | Dự kiến bàn giao quyết toán giải ngân xong 10/2026 | VP
2 | 8102900 - Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà | 5000 | 984.6 | 984.6 |  | - |  |  | 985 | 100% |  | - |  | Hoàn thiện điều chỉnh dự án bổ sung HM PCCC 765 triệu đồng | Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án xong 22/9/2026 | VP
3 | 8159849 - Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tẩn Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. | 17380 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | - | 0% |  | 8000 |  | Hiện đã tổ chức nghiệm thu giá trị lần 1 để trả ứng là 1,145/6,0 tỷ đồng | 18/9/2026 nghiệm thu móng đường L=2km; 05 vị trí cống; Chuyển bước đổ bê tông mặt đường L=2km; Dự kiến đến 30/10/2026 sẽ nghiệm thu thanh toán hết 4,855 tỷ đồng để hoàn ứng | VP
4 | 8149397 - Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Tỉnh Lào Cai. | 1150 | 500 | 389.8 |  | 110 |  |  | 390 | 78% |  | 110 |  | Thi công xong | Đã thi công xong theo hs được duyệt tuy nhiên đoạn giữa tuyến do phát sinh sạt lở gãy tuyến kênh chiều khoảng 70m nên không đảm bảo hoạt động sau đầu tư | VP