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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lùng Phình, ngày 30 tháng 9 năm 2026



BÁO CÁO 
Về tiến độ thực hiện công trình: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai

Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Chủ tịch UBND xã Lùng Phình về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt đối với công trình Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, hồ sơ và báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, Tổ công tác đặc biệt báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Thông tin chung về dự án
1. Tên công trình: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai.
2. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND - UBND xã Lùng Phình.
3. Đơn vị thi công (Nhà thầu): Liên danh Công ty xây dựng Bắc Hà và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Long.
4. Đơn vị tư vấn giám sát: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Hà.
5. Quy mô xây dựng: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường với tổng chiều dài L = 5,71 km; kết cấu mặt đường bê tông xi măng (BTXM) dày 20 cm.
- Nền đường, mặt đường: Chiều rộng nền đường Bn = 6,5 m; chiều rộng mặt đường Bm = 5,5 m; lề đường Blề = 2x0,25 m. Châm chước đối với một số vị trí có địa hình khó khăn (qua khu dân cư, vách đá cao, vực sâu không có diện tích mở rộng): Thiết kế Bn = 5,0 m; Bm = 5,0 m. Độ dốc dọc lớn nhất Idmax = 18%; châm chước về bán kính đường cong.
- Hệ thống thoát nước: Rãnh dọc kích thước 80x40x40 cm; thoát nước ngang thiết kế cống tròn và cống bản.
- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí biển báo tại các vị trí có độ dốc dọc Id >= 10%, đoạn cong bán kính nhỏ, đoạn nguy hiểm, vực sâu, vách cao; bố trí cọc tiêu tại các vị trí taluy âm sâu; bố trí gờ giảm tốc tại các nút giao.
6. Tổng mức đầu tư: 17.380.000.000 đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu + Ngân sách huyện + Nhân dân tham gia đóng góp + Vốn khác.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công ngày 26/9/2025; hoàn thành ngày 26/9/2026.
II. Đánh giá tình hình thực hiện và tiến độ hiện tại
1. Quá trình triến khai thực hiện dự án: được thực hiện vận dụng theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020, Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai và các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện đường GTNT của tỉnh Lào Cai. Cụ thể:
- UBND xã Bắc Hà ban hành các Quyết định: QĐ phê duyệt Chủ trương đầu tư QĐ số 91/QĐ-UBND ngày 28/3/2025; QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT đầu tư XD; QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 phê duyệt dự án đầu tư XD (Bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo QĐ này).
- UBND xã Bắc Hà ban hành QĐ số 16/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai (trên cơ sở điều chỉnh của QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 20/5/2025; 
+ Lý do điều chỉnh: Cập nhật quy mô XD công trình cho phù hợp thực tế, điều chỉnh cơ cấu dự toán các khoản mục chi phí đầu tư cho phù hợp với thực tế và giá nguyên, nhiên vật liệu, giá nhân công tại thời điểm để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.
+ Quy mô sau điều chỉnh: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư trên cơ sở tận dụng tối đa nền đường cũ có sẵn với tổng chiều dài tuyến L=5,71km, có châm trước với các thông số gồm:
 Nền đường, mặt đường: Chiều rộng nền đường Bn=6,5m, châm trước một số vị trí khó khăn (qua khu dân cư, vách đá cao, vực sâu không có diện để mở rộng); thiết kế Bn = 5,0m. Chiều rộng mặt đường Bm = 5,5m; Chiều rộng lề đường Blề =2x0,25m; (Châm trước tại các vị trí khó khăn Bm = 5,0m. Độ dốc dọc lớn nhất Idmax = 18%; châm về bán kính đường cong.
+ Các nội dung khác giữ nguyên theo hồ sơ thiết kế đã được quyệt tại QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 20/5/2025
· Ban QLDA – ĐTXD khu vực Bắc Hà ban hành các Quyết định:
+ QĐ số 416/QĐ-BQLDA ngày 18/8/2025 phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2 thi công XD công trình thuộc Dự án: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai (Dự toán theo QĐ số16/QĐ-UBND ngày 15/8/2025; bản vẽ thiết kế theo QĐ số 177/QĐ-UBND ngày 20/5/2025)
+ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu số 76/BCĐG-TCGLCNT ngày 11/9/2025 của tổ chuyên gia lựa chịn nhà thầu.
+ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 114/BCTĐ-TTĐ ngày 11/9/2025.
+ Quyết định số 488/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà về Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;
+ Hợp đồng số: HD2500146818_2509172038 ngày 20/09/2025 và phụ lục hợp đồng ký ngày 27/9/2025 giữa Ban QLDA ĐTXD huyện Bắc Hà với Liên danh công ty xây dựng Bắc Hà về việc thực hiện Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, Lào Cai.
- UBND tỉnh ra quyết định chuyển người quyết định đầu tư:
+ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc giao Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn,
thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các công trình đầu tư công; cấp phê duyệt
đối với dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm quy hoạch đã được cấp huyện
quyết định;
+ Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc giao Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn,
thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư công trình đầu tư công đã
được Hội đồng nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết
định chủ trương đầu tư.
- xã Lùng Phình ra quyết định giao chủ đầu tư: Giao Văn phòng HĐND và UBND xã Lùng Phình làm chủ đầu tư.
+ Quyết định số 681/QĐ-UBNF ngày 04/12/2026 Về việc Điều chỉnh Chủ đầu tư các công trình tiếp nhận từ Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà và Ban QLDA ĐTXD khu vực Si Ma Cai về UBND xã Lùng Phình 
- Làm việc tháo gỡ vướng nhà thầu trong tháng 8/2026: 
+ Biên bản làm việc 10/8/2026 về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình: Gói thầu số 02 thuộc Dự án: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, Lào Cai;
+ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của Chủ tịch UBND xã Lùng Phình về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt đối với công trình: Gói thầu số 02 thuộc Dự án: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, Lào Cai;
+ Biên bản làm việc 25/8/2026 về việc kiểm tra hiện trạng và thống nhất phương án xử lý kỹ thuật công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình: Gói thầu số 02 thuộc Dự án: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, Lào Cai;
2. Về khối lượng và giá trị thực hiện (tính đến ngày 25/9/2026):
- Khối lượng đã thực hiện: 
+ Nâng cấp, mở rộng nền đường L=5,7 km, trong đó đủ điều kiện nghiệm thu chỉ đạt khoảng: L= 2,7km;
+ Móng cấp phối đang rải đá khoảng  L= 2 km, nhưng chưa đủ điều kiện nghiệm thu, lý do lớp móng chưa đủ độ dầy, chưa lu lèn, chưa vào khuôn đường.
+ Cống thoát nước ngang: đang thi công 5 cái, trong đó 2 cái đang làm dở dang.
	+ Vật liệu đã tập kết: Cát khoảng 120m3 gần đầu tuyến; Đá 2x4 khoảng 700m3. 
- Giá trị thực hiện: (đã bao gồm cả khối lượng chưa hoàn chỉnh, chưa đủ ĐK nghiệm thu) Ước đạt khoảng 2,5 tỷ đồng /14,6 tỷ đồng, chỉ tương đương 17% tổng giá trị hợp đồng thi công xây lắp.
3. Về kế hoạch vốn và công tác giải ngân:
- Tổng kế hoạch vốn đã bố trí: 7,956 triệu đồng (sau khi được UBND tỉnh giảm 6 tỷ tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 7/9/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương đã phân bổ chi tiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thực hiện năm 2026), trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025 là 5.956 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2026 là 2.000 triệu đồng.
+ Tình hình giải ngân và thu hồi tạm ứng: Tổng số vốn đã giải ngân là 5.956 triệu đồng (dưới hình thức tạm ứng hợp đồng). Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành (thu hồi tạm ứng đợt 1) với giá trị 1.145 triệu đồng.
+ Rủi ro tài chính: Số dư nợ tạm ứng chưa có khối lượng nghiệm thu để thu hồi hiện còn rất lớn, lên tới 4.855 triệu đồng. Đồng thời, do tiến độ thi công trên công trường gần như đình trệ, toàn bộ nguồn vốn giao năm 2026 (2.000 triệu đồng) đang đối diện với nguy cơ không thể giải ngân, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.
4. Đánh giá về năng lực nhà thầu:
- Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp đủ năng lực, đã được Chủ đầu tư chấp thuận: Không có
- Số lượng cán bộ, nhân công trên công trường tại thời điểm từ 25/8/2026 đến 25/9/2026 trên công trường tập trung máy móc thiết bị do thành viên tổ công tác giám sát nắm bắt báo cáo như sau:

	STT
	Chức vụ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Theo Hồ sơ trúng thầu
	Thực tế hiện trường
	

	1
	Chỉ huy trưởng
	01
	0
	Không đạt yêu cầu

	2
	Cán bộ kỹ thuật
	01
	0
	Không đạt yêu cầu

	3
	Công nhân thi công (theo biểu đồ nhận lực trung bình
	Từ 25-30 người/1 ngày
	Có từ 5-10 người/ ngày (gồm thợ lái máy + nhân công xây cống)
	Không đạt yêu cầu


5. Đối chiếu về máy móc thiết bị thực tế so với hồ sơ dự thầu đã cam kết của nhà thầu:
Tại thời điểm từ 25/8/2026 đến 25/9/2026 trên công trường tập trung máy móc thiết bị do thành viên tổ công tác giám sát nắm bắt báo cáo như sau:
	
TT
	
Loại máy/thiết bị
	Số lượng
	
Ghi chú

	
	
	Theo HS trúng
thầu
	Thực tế tại hiện trường
	

	1
	Ôt ô
	02
	02
	Đạt yêu cầu

	2
	Máy đào 
	01
	03
	Đạt yêu cầu

	3
	Máy trộn Bê tông 
	03
	0
	Không đạt 

	4
	Đầm bàn
	03
	0
	Đạt yêu cầu

	5
	Đầm dùi
	03
	0
	Không đạt 

	6
	Máy phát điện
	01
	0
	Không đạt 

	7
	Đầm cóc
	02
	0
	Không đạt 

	8
	Máy lu 
	01
	0
	Không đạt 

	9
	Máy cắt bê tông
	01
	0
	Không đạt 

	10
	Ô tô tưới nước 
	01
	0
	Không đạt 


6. Đánh giá về tiến độ thi công, mức độ chậm trễ:
- Công trình đang trong tình trạng chậm tiến độ đặc biệt nghiêm trọng.
- Đến nay, thời gian thực hiện hợp đồng đã kết thúc (26/9/2026) nhưng phần khối lượng công việc chưa thực hiện vẫn còn rất lớn, chiếm tới trên 83% tổng giá trị hợp đồng. Nhà thầu hoàn toàn không có khả năng hoàn thành dự án theo đúng cam kết.
III. Nguyên nhân chậm tiến độ 
- Về phía Liên danh nhà thầu thi công: Năng lực tổ chức thi công yếu kém; không đảm bảo việc huy động máy móc, thiết bị và nhân lực trên công trường theo hồ sơ dự thầu; biện pháp tổ chức thi công chưa hợp lý, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ kỹ thuật của dự án; không có cán bộ kỹ thuật, không có Chỉ Huy Trưởng công trình.
- Về phía Đơn vị tư vấn giám sát: Chưa sát sao, thiếu quyết liệt trong việc kiểm tra, đôn đốc nhà thầu; chưa kịp thời tham mưu cho Chủ đầu tư các biện pháp chế tài để xử lý vi phạm tiến độ đối với nhà thầu.
- Nguyên nhân khác: Qua công tác quản lý hợp đồng, Chủ đầu tư đánh giá Liên danh nhà thầu hiện không đủ năng lực về tài chính, máy móc thiết bị và nhân sự để tiếp tục hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, qua công tác nắm bắt thông tin, ông Nguyễn Đức Giang (sinh năm 1987, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Long (là đơn vị thành viên của Liên danh nhà thầu) đã bị cơ quan chức năng khởi tố do liên quan đến sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau bão số 3 năm 2024. Việc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thành viên bị khởi tố đã trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực tài chính và tổ chức thi công.
IV Đề xuất kiến nghị:
1. Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công:
- Tổ công tác đi thực tế vào ngày 25/8/2026 để giải quyết vướng mắc cho nhà thầu, thống nhất điều chỉnh các nội dung sau: hướng tuyến 06 vị trí, 03 vị trí chỉnh cao độ, 3 vị trí điều chỉnh vị trí đặt cống cho phù hợp’ thuộc nội dung điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, không phải điều chỉnh dự án ( nội dung này căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 như sau: ‘Trong quá trình thi công xây dựng, khi có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế để bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng của dự án thì được thực hiện điều chỉnh thiết kế; Chủ đầu tư có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh thiết kế xây dựng’.
- Trình tự Chủ đầu tư triển khai thực hiện điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công:
Khi xác định chỉ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, Chủ đầu tư thực hiện theo các bước:
+ Giao tư vấn thiết kế lập hồ sơ bản vẽ thi công điều chỉnh (đối với phần hướng tuyến, cao độ đường đỏ, vị trí kè).
+ Tổ chức thẩm định/kiểm soát nội dung điều chỉnh: Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (đánh giá về an toàn chịu lực, giải pháp kỹ thuật, sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn và dự toán phát sinh nếu có).
+ Phê duyệt: Chủ đầu tư ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công để làm căn cứ thi công và nghiệm thu
2. Gia hạn hợp đồng: Tổ công tác đang nghiên cứu các trường hợp dự kiến áp dụng: Căn cứ pháp lý về các trường hợp được sửa đổi / gia hạn hợp đồng Khoản 1 và Khoản 2 Điều 84 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.
+ Điểm b Khoản 2 Điều 84: Thay đổi, điều chỉnh yêu cầu về nội dung, phạm vi công việc, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, tiến độ thực hiện, điều kiện tạm ứng, thanh toán đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. ( Sau khi điều chỉnh điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công).
+ Điểm đ Khoản 2 Điều 84: Trường hợp khác do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của Luật Xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan
Trên Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt đối với công trình Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tổ công tác kính báo cáo Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND và Thường trực UBND xã xem xét, chỉ đạo./.
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