## N,vụ năm 2026
STT | Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
I | Tháng 1/2026
1 | Trước 10/01/2026 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026 của Đảng ủy xã. | Văn phòng Đảng uỷ | Đã ban hành KH
2 | Trước 15/01/2026 | Cụ thể hoá các chỉ đạo vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KH-CN, ĐMST, CĐS năm 2026. | Các cơ quan, đơn vị | Đã ban hành KH
3 | Trước 30/01/2026 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2026 của cơ quan/địa phương mình. | Các cơ quan, đơn vị | Đã ban hành KH
4 | Trước 30/01/2026 | Rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính để có phương án bảo đảm nguồn lực. | Phòng Kinh tế
5 | Trước 30/01/2026 | Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ với 100% hệ thống thông tin trên địa bàn xã. | Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND & UBND xã
6 | Trước 31/01/2026 | Rà soát, cập nhật toàn diện các chức năng của Hệ thống theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy. | Văn phòng Đảng ủy
7 | Trước 31/01/2026 | Xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, yêu cầu và trách nhiệm chủ trì về các nhiệm vụ KH, CN trên địa bàn xã. | Ủy ban nhân dân xã | Đã ban hành
8 | Trước 31/01/2026 | Rà soát, xác định cụ thể mục tiêu về đào tạo nguồn nhân lực cho KH, CN, ĐMST và CĐS. | Ủy ban nhân dân xã | Đang thực hiện
9 | Trước 31/01/2026 | Tổ chức triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT, CĐS của người dân. | Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ | Đã triển khai
II | Tháng 3/2026
10 | Trước 01/03/2026 | Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập, làm theo, cam kết hành động; bổ sung nội dung đăng ký nêu gương. | Ban xây dựng Đảng | Đã hoàn thành
11 | Trước 30/03/2026 | Hình thành đầy đủ danh mục cơ sở dữ liệu bảo đảm tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống'. | Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ
12 | Trước 30/03/2026 | Kết nối, hợp tác với các Nhà trường tổ chức đào tạo văn bằng CNTT trình độ đại học. | Ủy ban nhân dân xã | Đang thực hiện
13 | Trước 31/03/2026 | Rà soát toàn bộ các văn bản chỉ đạo nhằm khơi thông các điểm nghẽn. | Ủy ban Nhân dân xã | Đang thực hiện
14 | Trước 31/03/2026 | Nghiên cứu, đề xuất chính sách thi đua, khen thưởng riêng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. | Ủy ban Nhân dân xã | Đang thực hiện
15 | Trước 31/03/2026 | Phát động triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. | Ủy ban Nhân dân xã | Đã ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND ngày 23/7/2026 để triển khai thực hiện
16 | Trước 31/03/2026 | Triển khai nền tảng “Bình dân học vụ số” của Công an cho các thôn. | Công an xã | Đang thực hiện
III | Tháng 6/2026
17 | Trước 30/06/2026 | Rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số cấp xã. | Phòng Văn hóa – xã hội | Chờ Hướng dẫn của tỉnh
18 | Trước 30/06/2026 | Rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng để giải quyết dứt điểm các vướng mắc. | Văn phòng Đảng uỷ
19 | Trước 30/06/2026 | Hoàn thành bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các xã. | Ủy ban nhân dân xã | Đang thực hiện
20 | Trước 30/06/2026 | Nâng cấp đường truyền Internet, bảo đảm ổn định. | Ủy ban nhân dân xã | Đã hoàn thành
21 | Trước 30/06/2026 | Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin. | Ủy ban nhân dân xã | Đang thực hiện
22 | Trước 30/06/2026 | Rà soát lại toàn bộ chứng thư số, chữ ký số đã cấp để hoàn thành việc cấp đủ theo quy định. | Ủy ban nhân dân xã | Đã hoàn thành
23 | Trước 30/06/2026 | Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng. | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã | Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch tập huấn ứng dụng CNTH và tổ chức tập huấn 01 buổi cho CB không chuyên trách thôn với 24 đ/c tham gia.
IV | Tháng 12/2026
24 | Trước 01/12/2026 | Gắn kết quả thực hiện CĐS với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm. | Đảng ủy, HĐND, UBND xã
25 | Trước 01/12/2026 | Xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số hôm nay” và tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng. | Phòng Văn hóa – xã hội | Đang thực hiện
26 | Trước 01/12/2026 | Xây dựng không gian sáng tạo trong trường học – phòng học STEM. | Ủy ban Nhân dân xã | Đang thực hiện
V | Thường xuyên trong năm 2026
27 | Từ 01/01/2026 trở đi | Triển khai các nền tảng số để tự động hóa quy trình báo cáo từ cấp thôn lên cấp xã. | Văn phòng Đảng ủy, UBND xã
28 | Từ 01/01/2026 trở đi | Tổ chức thường xuyên việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các tiện ích số và DVC. | Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên | Đang thực hiện
29 | Từ 01/01/2026 trở đi | Đưa kết quả thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Đang thực hiện

## TBKL 316 tai HN T8
BẢNG PHÂN CÔNG VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO KẾT LUẬN SỐ 316-KL/BCĐ (THÁNG 8/2026)
(Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KH, CN, ĐMST & CĐS tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026)
STT | Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1 | 30/09/2026 | Các thành viên BCĐ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng thôn phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra nhiệm vụ CĐS thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả. | Các thành viên BCĐ, Trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn | Đang phối hợp triển khai thực hiện
2 | 2026-09-30 | Từng cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; xác định rõ nội dung phải hoàn thành, người chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn, trách nhiệm, thẩm quyền, sản phẩm đầu ra và chỉ tiêu đo lường kết quả theo yêu cầu “6 rõ”. | Các cơ quan, đơn vị, chi bộ, thôn | Đang phối hợp triển khai thực hiện
3 | 2026-10-30 | Tập trung thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày và xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Phân loại nhiệm vụ thành 03 nhóm (đã hoàn thành, đang thực hiện, còn khó khăn, vướng mắc); nội dung thuộc thẩm quyền xã phải giải quyết dứt điểm, vượt thẩm quyền phải tổng hợp đề xuất cấp trên. | Các cơ quan, đơn vị | Đang phối hợp triển khai thực hiện
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ - KHỐI CHÍNH QUYỀN (UBND XÃ)
2.1. Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu thực hiện
4 | Trước 30/10/2026 | Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS; lượng hóa từng đầu việc theo yêu cầu “6 rõ”; thường xuyên cập nhật tiến độ, tham mưu giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung vượt thẩm quyền (nhất là về hạ tầng viễn thông, thiết bị, đường truyền). | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 06/8/2026, hiện nay đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai thực hiện
5 | Trước 30/10/2026 | Tổ chức đợt 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu của UBND xã, yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị xác lập ít nhất 03 cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đã ban hành Quyết định thành lập Tổ xây dựng CSDL; Kế hoạch thực hiện 90 ngày đêm làm sách CSDL; thực hiện đăng ký cấp tài khoản cho các cá nhân gửi Sở KHCN; Đã tiến hành rà soát máy tính cá nhân của các cơ quan khối Đảng, HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn MTTQ và các đoàn thể; rà soát CSDL địa giới hành chính các thôn sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại
6 | Trước 30/9/2026 | Rà soát, kiện toàn 12 Tổ công nghệ số cộng đồng; bổ sung đoàn viên thanh niên và cán bộ có năng lực, kỹ năng số tốt. Tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ cụ thể (mỗi Tổ phải có kết quả, số liệu chứng minh, khắc phục tình trạng hoạt động không thường xuyên). | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đã rà soát, đến nay mỗi Tổ công nghệ số đã có đủ 04 thành viên/tổ. Tuy nhiên những lực lượng Đoàn viên thanh niên biết sử dụng CNTT hiện nay đa số không có mặt ở địa phương (Đi làm thuê)
7 | Trước 30/10/2026 | Tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và các thôn biên soạn tài liệu, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiện ích số, bảo vệ tài khoản, quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP... | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đã ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND ngày 23/7/2026, hiện nay đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện
8 | Thường xuyên | Tham mưu rà soát nhu cầu, đăng ký bản quyền và triển khai giải pháp phòng, chống mã độc theo quy định; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khắc phục nguy cơ mất an toàn thông tin. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đã có Văn bản gửi Sở KHCN và Công an tỉnh, chờ Hướng dẫn của Sở KHCN và Công an tỉnh
2.2. Phòng Kinh tế tham mưu thực hiện
9 | Trước 30/10/2026 | Thực hiện số hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc; xây dựng vùng cây ôn đới ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP, GACP. | Phòng Kinh tế
10 | Trước 30/10/2026 | Gắn CĐS với phát triển kinh tế địa phương; hỗ trợ người dân, HTX, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm OCOP trên môi trường số, xây dựng thương hiệu và bán hàng trên sàn TMĐT, mạng xã hội. | Phòng Kinh tế
11 | Trước 30/10/2026 | Hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; quảng bá du lịch cộng đồng, homestay và sản phẩm đặc trưng của địa phương. | Phòng Kinh tế
12 | Trước 30/10/2026 | Khai thác, vận hành hiệu quả các phần mềm chuyên ngành; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu bảo mật thông tin. | Phòng Kinh tế
2.3. Văn phòng UBND xã thực hiện
13 | Thường xuyên | Hoàn thành số hóa tài liệu của đơn vị; tổ chức quản lý, lưu trữ, khai thác tài liệu số an toàn, hiệu quả, đúng quy định. | Văn phòng UBND xã | triển khai thực hiện số hóa hồ sơ lưu trữ, dự kiến nộp hồ sơ ra Trung tâm lưu trữ tỉnh đầu tháng 10/2026
14 | Thường xuyên | Tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm có kiểm soát, không đưa tài liệu mật hoặc dữ liệu nhạy cảm lên các nền tảng công cộng. | Văn phòng UBND xã | thực hiện đảm bảo
2.4. Trạm Y tế xã thực hiện
15 | Trước 30/11/2026 | Thực hiện liên thông dịch vụ y tế và thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả các nền tảng y tế số. | Trạm Y tế xã | Trạm y tế đang tiếp tục triển khai làm sạch dữ liệu và liên thông dữ liệu khám sức khoẻ với VneID; Bước đầu triển khai thực hiện Bác sỹ gia đình. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99%.
16 | Trước 30/11/2026 | Tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ khám bệnh điện tử. | Trạm Y tế xã | Đến thời điểm hiện tại Trạm y tế hoàn toàn thực hiện KCB bằng căn cước công dân và ứng dụng VneID. 100% người dân đến KCB được hướng dẫn tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VneID.
17 | Trước 30/10/2026 | Tiếp tục nghiên cứu, triển khai ít nhất 01 sản phẩm hoặc mô hình sáng tạo tại đơn vị. | Trạm Y tế xã
2.5. Các Trường học trên địa bàn xã thực hiện
18 | Thường xuyên | Đẩy mạnh quản trị số trong nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dạy học, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh. | Các Trường học | Đang triển khai thực hiện hồ sơ sổ sách nhà trường, gv trên nền tảng số: Sổ đầu bài, kế hoạch bài dạy, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh...
19 | Thường xuyên | Tăng cường quản lý dữ liệu ngành giáo dục; thực hiện chi trả các chế độ cho học sinh bằng phương thức không dùng tiền mặt. | Các Trường học | Đang triển khai làm tài khoản ngân hàng cho phụ huynh tại trường.
20 | Trước 30/11/2026 | Tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao kỹ năng số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, phù hợp với từng độ tuổi và yêu cầu an toàn thông tin. | Các Trường học | Đang triển khai thực hiện tại các nhà trường
21 | Đầu năm học 2026-2027 | Phối hợp vận động, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho 100% cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh ngay từ đầu năm học, tạo điều kiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. | Các Trường học | Đang triển khai làm tài khoản ngân hàng cho phụ huynh tại trường. Mời ngân hàng Agribank lên hỗ trợ tực tiếp ại trường
22 | Đầu năm học 2026-2027 | Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất sản phẩm, mô hình sáng tạo tham gia các cuộc thi ở các cấp; bảo đảm mỗi trường có ít nhất 01 sản phẩm hoặc mô hình sáng tạo. | Các Trường học | Đang triển khai
2.6. Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện
23 | Ngay lập tức / Thường xuyên | Tập trung khắc phục ngay tình trạng hồ sơ quá hạn; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp đối với hồ sơ quá hạn; không để phát sinh hồ sơ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Trong tháng có 01 hồ sơ trễ hạn liên quan lĩnh vực đất đai do bước chuyển thuế, trung tâm đã có văn bản số 16/CV-HCC ngày 14/9/2026 đôn đốc gửi phòng kinh tế xử lý
24 | Thường xuyên | Duy trì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở mức cao, đồng thời nâng cao tỷ lệ giải quyết đúng hạn, chất lượng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và mức độ hài lòng của người dân. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Nhiệm vụ thường xuyên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tháng đạt 100%
25 | Hằng tháng (Định kỳ) | Mỗi tháng tổ chức ít nhất 01 đợt hướng dẫn người dân đăng nhập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn còn khó khăn. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Phối hợp với hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công tại thôn Seng sui trong tháng 9 được 30 lượt công dân
26 | Thường xuyên | Từng bước triển khai tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên môi trường số. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Nhiệm vụ thường xuyên theo dõi trên hệ thống phản ánh kiến nghị cổng dịch vụ công quốc gia không có phản ánh kiến nghị
2.7. Công an xã thực hiện
27 | Thường xuyên | Tiếp tục chỉnh sửa, chuẩn hóa thông tin cư trú cho người dân; vận hành hiệu quả 07 nhóm dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực công an. | Công an xã | Đang thực hiện
28 | Trước 30/10/2026 | Đẩy mạnh triển khai Đề án 06; hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 2.365 người dân còn lại, phấn đấu đến hết tháng 10 năm 2026 đạt từ 90% trở lên người dân đủ điều kiện có tài khoản VNeID mức độ 2. | Công an xã | Đang triển khai thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân trên 6 tuổi: Thu nhận đã đạt 81%; kích hoạt đã đạt 90%
29 | Thường xuyên | Phân công cán bộ Công an xã phụ trách từng thôn, chịu trách nhiệm chỉ tiêu được giao; phối hợp với Trung tâm PVHCC, MTTQ, các đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại thôn. | Công an xã | Đã phân công cán bộ phụ trách thôn thường xuyên xuống thôn hướng dẫn trực tiếp nhân dân
30 | Thường xuyên | Tiếp tục hoàn thiện, triển khai sáng kiến Trợ lý số bằng mã QR tích hợp trong hệ sinh thái số; hỗ trợ người dân tiếp cận Đề án 06, VNeID và các tiện ích số thiết yếu. | Công an xã | Đang triển khai
31 | Thường xuyên | Chủ động tham mưu công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phòng ngừa lộ, lọt thông tin. | Công an xã | Đang thực hiện
III. ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
32 | Trước 30/9/2026 | Xây dựng Kế hoạch hành động 100 ngày khắc phục các điểm nghẽn về CĐS; gắn nhiệm vụ CĐS với phong trào, nhiệm vụ của từng tổ chức hội, tổ chức tập huấn riêng cho các chi hội, chi đoàn. | Ủy ban MTTQ & các đoàn thể xã | - ĐTN xây dựng kế hoạch số 27-KH/ĐTN, ngày 18/8/2026, Triển khai hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lùng Phình - Hội nông dân đã xây dựng kế hoạch số 36-KH/HNDX ngày 19/8/2026 về triển khai thực hiện các điểm nghẽn về CĐS của Hội nông dân xã * HỘI PN Ngày 03/4/2026, Hội LHPN xã đã ra mắt 01 mô hình “Chi hội Phụ nữ Nàng Cảng số”, Ban điều hành 05 thành viên. Thực hiện công văn 588-CV/ĐU ngày 21/7/2026 của Đảng ủy xã về việc về việc rà soát và ra mắt mô hình "Dân vận khéo" sau sáp nhập thôn năm 2026. Hội LHPN xã đã ban hành quyết định kiện toàn Mô hình từ mô hình CHPN Nàng Cảng số thành Chi hội PN số. Ban hành quy chế hoạt động của mô hình; Thực hiện kế hoạch 166-KH/ĐU, hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình. Hội LHPN xã ban hành 02 kế hoạch, và hướng dẫn Ban điều hành mô hình ban hành kế hoạch hoạt động và thông báo phân công nhiệm vụ của Ban điều hành. Rà soát hội viên, cập nhập dữ liệu hội viên trên phần mềm quản lý của TW hội. Phối hợp tập huấn Livestrem bán hàng, quảng cáo sản phẩm địa phương cho Hội viên, nhân dân xã vào 16/9/2026, 100 cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia.
33 | Trước 30/10/2026 | Giao Hội Nông dân xã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị, công ty để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đoàn thể, đoàn viên, hội viên giới thiệu, quảng bá và bán hàng trên các sàn TMĐT, mạng xã hội. | Hội Nông dân xã | Đã Hoàn Thành theo kế hoạch số 39-KH/HNDX ngày 4/9/2026 của Hội nông dân xã
34 | Đến cuối năm 2026 | Tăng cường quản lý thông tin hội viên qua ứng dụng đoàn thể; duy trì, nhân rộng mô hình “Chi hội số”, “Chi đoàn số”, phấn đấu đến cuối năm 2026 có ít nhất 80% hội viên ứng dụng công nghệ số, nền tảng số. | MTTQ & các đoàn thể xã | Đang thực hiện
IV. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP VIỆC ĐẢNG UỶ
2.1. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện
35 | Thường xuyên | Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi thực hiện kết luận và kiểm soát tài sản, thu nhập. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Chưa có phần mền, chưa triển khai. Đến hiện tại vẫn thực hiện bằng bản giấy theo ý kiển chỉ đạo của UBKT cấp trên
36 | Trước 30/10/2026 | Hoàn thành số hóa hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát từ ngày 01/7/2025 đến nay; tiếp tục xử lý số tài liệu còn tồn đọng để hoàn thiện, nộp cơ quan cấp tỉnh theo yêu cầu. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Cơ bản đã chỉnh lý các cuộc kiểm tra, giám sát chưa có phần mền số hóa
37 | Thường xuyên | Xây dựng kế hoạch giám sát thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
2.2. Ban Xây dựng Đảng thực hiện
38 | Trước 30/09/2026 | Tập trung nâng tỷ lệ cập nhật, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, khắc phục mức 75,61% hiện nay. | Ban Xây dựng Đảng | Đang thực hiện
39 | Trước 30/09/2026 | Quyết liệt làm sạch dữ liệu đảng viên 4.0; bước 1 hoàn thành 100% việc chỉnh lý hồ sơ đảng viên, làm cơ sở số hóa hồ sơ đảng viên. | Ban Xây dựng Đảng | Đã làm cập nhật đủ 747/747 hồ sơ đối với các thông tin theo yêu cầu
40 | Trước 30/09/2026 | Chuẩn hóa hồ sơ cán bộ, công chức, từng bước thực hiện số hóa theo quy định. | Ban Xây dựng Đảng | Đang thực hiện
2.3. Văn phòng Đảng uỷ thực hiện
41 | 2026-09-01 | Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực khối Đảng trong triển khai nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2026. | Văn phòng Đảng uỷ
42 | Thường xuyên | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 100 ngày; tổ chức tập huấn 04 thủ tục hành chính của Đảng và kỹ năng ứng dụng AI trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng báo cáo, sơ kết, tổng kết (bảo đảm kiểm soát nội dung và bảo mật). | Văn phòng Đảng uỷ | Phối hợp với UBND xã tập huấn ứng dụng AI trong thực hiện nhiệm vụ đối với 100% cán bộ, công chức và lãnh đạo các trường học trên địa bàn xã 02 ngày 12-13/9/2026
43 | Thường xuyên | Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo; phối hợp với Ban Xây dựng Đảng rà soát tiến độ, kịp thời báo cáo Thường trực Đảng ủy những nhiệm vụ chậm và khó khăn, vướng mắc. | Văn phòng Đảng uỷ
44 | Thường xuyên | Vận hành hiệu quả Hệ thống điều hành tác nghiệp và Hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy; cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện. | Văn phòng Đảng uỷ | Hệ thống điều hành tác nghiệp đảm bảo vận hành thông suốt;và Hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy: đã hoàn thành 41 nhiệm vụ, còn 4 nhiệm vụ đang thực hiện
V. BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG
45 | Thường xuyên | Công an xã, Văn phòng Đảng ủy, UBND xã và các cơ quan, đơn vị rà soát máy tính, tài khoản, phần mềm và dữ liệu; kiểm tra phần mềm không có bản quyền, mã độc và các nguy cơ mất an toàn thông tin; kịp thời khắc phục/đề xuất xử lý. | Công an xã, VPĐU, UBND xã, các đơn vị | Đã tiến hành rà soát, chờ Hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
46 | Thường xuyên | Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng; tuyệt đối không soạn thảo, lưu trữ, truyền gửi tài liệu mật trên máy tính/thiết bị kết nối Internet; tăng cường quản lý tài khoản, phân quyền, sao lưu, bảo vệ dữ liệu. | Tất cả các cơ quan, đơn vị | Thực hiện đảm bảo theo quy định

## TBKL tai HN SK 6th đầu năm
KẾT LUẬN SƠ KẾT QUÝ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
STT | Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
1 | Trước 30/11/2026 | Nghiêm túc đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ quan trên địa bàn xã và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định rõ khung thang điểm cụ thể để tổ chức chấm điểm, đánh giá trong 6 tháng cuối năm. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đang thu tập tài liệu phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) vào tháng 12/2026
2 | Trước 30/11/2026 | Tham mưu kiện toàn, vận hành hiệu quả các Tổ công nghệ số cộng đồng sau sáp nhập thôn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và Nhân dân theo phương châm “người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết”, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đã kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đông (QĐ 378/QĐ-UBND ngày 15/7/2026); ban hành Quy chế hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng (Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các thôn từ 01/7/2026)
3 | 2026-10-10 | Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), trong đó triển khai mô hình “Ngày chợ không dùng tiền mặt”. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đang xây dựng Kế hoạch, dự kiến hoàn thành sau khí có Kế hoạch và hướng dẫn cụ thể của Sở KHCN
4 | Trước 30/11/2026 | Tập trung xây dựng, phát triển các vùng sản xuất có truy xuất nguồn gốc sản phẩm. | Phòng Kinh tế | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
5 | Trước 30/11/2026 | Tham mưu xây dựng và triển khai mô hình đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và văn hóa - xã hội. | Phòng Kinh tế | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
6 | Trước khi năm học mới bắt đầu | Giao UBND xã có văn bản gửi các ngân hàng trên địa bàn (Agribank; BIDV) về việc mở tài khoản đối với phụ huynh học sinh; lên danh sách đăng ký để cán bộ Ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản thanh toán cho phụ huynh học sinh, phục vụ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng danh sách đăng ký và phối hợp tổ chức hỗ trợ trực tiếp tại từng trường hoàn thiện trước khi năm học mới bắt đầu. | Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu | Đã triển khai các đơn vị trường học đề nghị các khoản chi trả chế độ chính sách đối với học sinh. Các trường đã lập danh sách mở tài khoản để chi trả chế độ cho học sinh theo quy định. Đã có Văn bản gửi ngân hàng (Agirbank, BIDV) đề nghị hỗ trợ các đơn vị trường đối với việc mở tài khoản. LỊch làm việc sẽ do các đơn vị trường tự bố trí chi tiết với các ngân hàng đảm bảo thời gian theo quy định
7 | Hằng tháng | Hằng tháng tổ chức các đợt tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại các thôn về tạo tài khoản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm ít nhất 01 buổi/tháng tại các thôn. | Trung tâm Phục vụ hành chính công | Phối hợp với hội phụ nữ xã theo kế hoạch số 39 tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cho người dân và bí thư chi bộ trưởng thôn đăng nhập cổng dịch công và sử dụng máy tính vào ngày 24/7/2026 ( tổng số người tham gia là 24 người)
8 | Năm học 2026-2027 | Tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả các nền tảng chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập. | Các trường học | Dùy trì hệ thống quản trị, phần mềm trong giảng dạy và học tập
9 | Năm học 2026-2027 | Mỗi trường phấn đấu có ít nhất 01 sáng kiến hoặc sản phẩm đổi mới sáng tạo. | Các trường học | Đã hoàn thành
10 | Trước 30/11/2026 | Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên ngành; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế số; hướng dẫn người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ tay khám bệnh điện tử. | Trạm Y tế xã | Hiện tại TYT đang sử dụng 11 phần mềm chuyên ngành gồm: 1. Phầm mềm giám định bảo hiểm; 2. Phầm mềm KCB; 3. Phầm mềm tiêm chủng; 4.Phầm mềm báo cáo thống kê y tế; 5. Phầm mềm Chăm sóc SKBMTE; 6. Phầm mềm hồ sơ SK điện tử; 7. Phầm mềm Bệnh truyền nhiễm; 8. Phầm mềm HIV/AIDS; 9. Phầm mềm Khám sức khỏe định kỳ; 10. Phầm mềm quản lý hành nghề KCB; 11. Phầm mềm quản lý dân số. Thực hiện chỉ đạo của ngành. Hiện đang rà soát làm sạch dữ liệu các Phầm mềm; Phầm mềm tiêm chủng; Phầm mềm hồ sơ SK điện tử; Phầm mềm HIV/AIDS. Đến thời điểm hiện tại Trạm y tế hoàn toàn thực hiện KCB bằng căn cước công dân và ứng dụng VneID. 100% người dân đến KCB được hướng dẫn tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VneID.
11 | Trước 30/11/2026 | Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng, tuyển quân. | Ban Chỉ huy Quân sự xã
12 | Trước 30/11/2026 | Nghiên cứu mô hình mới, cách làm sáng tạo, sáng kiến đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành, tuyển quân, huấn luyện và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. | Ban Chỉ huy Quân sự xã
13 | Trước 30/11/2026 | Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. | Công an xã | Đang thực hiện kích hoạt định danh điện tử mức 2 đối với 572 hồ sơ
14 | Trước 30/11/2026 | Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo tăng cường công tác cảnh báo, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. | Công an xã | Đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026
15 | Trước 30/11/2026 | Xây dựng và triển khai ít nhất 01 mô hình hoặc sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. | Công an xã | Tham mưu xây dựng mô hình " Tổ ANTT cơ sở - cánh tay nối dài của Công an xã" dự kiến trước 30/12/2026
16 | Trước 30/11/2026 | Tiếp tục nhân rộng các mô hình chuyển đổi số đã thành lập trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. | Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội | MTTQ đang thực hiện , Hội CCB xã đã thành lập chi Hội CCB số thôn Lử Chồ (Nay là thôn Lầu Thí Ngài),; 2. Hội LHPN xã tiếp tục thúc đẩy hoạt động của mô hình Chi hội PN số tại thôn Seng Sui. ĐTN đã thành lập chi đoàn số tại thôn Tẩn Chư ( nay là thôn Tả Van Chư) tiếp tục thực hiện..HND đã thành lập chi Hội nông dân số tại thôn Lùng Phình ,tiếp tục thực hiện trong thời gian tới
17 | Trước 30/11/2026 | MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng của từng tổ chức về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. | Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội | - MTTQ và các đoàn thể đang thực hiện; - Hội phụ nữ đã ban hành 03 kế hoạch 4 báo cáo và tổ chức 4 hội nghị: Hội nghị Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử, bảo vệ thông tin trên không gian mạng và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trực tiếp triển khai tại thôn Nàng Cảng và thôn Lả Dì Thàng thu hút được 117 lượt hội viên và nhân dân tham gia; Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, cho các đối tượng là cán bộ không chuyên trách ở thôn với 24 lượt người tham gia
18 | Trước 30/11/2026 | Phấn đấu đến cuối năm 2026, đạt 90% đoàn viên, hội viên được tiếp cận, trang bị kiến thức cơ bản về kỹ năng số, công dân số và chính quyền số. | Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội | MTTQ Đang thực hiện và triển khai đến hội viên CCB; Hội PN, HND, ĐTN xã đang triển khai thực hiện
19 | Trước 30/11/2026 | Phối hợp với Văn phòng UBND xã thực hiện tốt việc gửi, nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn thông tin. | Văn phòng Đảng ủy
20 | Trước 30/11/2026 | Tiếp tục nâng cao tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. | Ban Xây dựng Đảng | thường xuyên chỉ đạo, nhác nhở, yêu cầu các chi bộ thực hiện sử dụng ứn dụng, hướng dẫn cài đạt và thực hiện sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng.
21 | Trước 30/11/2026 | Duy trì tốt việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0. | Ban Xây dựng Đảng | thường xuyên cập nhật thông tin thay đổi trên cơ sở dữ liệu 4,0. và duy trì tốt việc thực hiện sử dụng sổ tay đnagr viên điện tử ở các chi bộ
22 | Trước 30/11/2026 | Chỉ đạo mỗi chi bộ thôn trong 6 tháng cuối năm tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc ban hành nghị quyết lãnh đạo về chuyên đề về chuyển đổi số. | Ban Xây dựng Đảng | đang thực hiện
23 | Trước 30/11/2026 | Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý và kiểm soát tài sản trên dữ liệu số. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | UBKT cấp trên chưa triển khai thực hiện, đang đợi hướng dẫn. Hiện nay UBKT Đảng ủy xã đã tham mưu công văn xin ý kiến TT Đảng ủy về dự thảo Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2026, thực hiện trên bản giấy, bản cứng. dự kiến xong trước 15/11/2026
24 | Trước 30/11/2026 | Thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng sau sáp nhập thôn, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026 đối với tất cả các thôn. | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | Ủy ban kiểm tra đang xây dựng dự Kế hoạch giám sát thường xuyên thực hiện theo Kết luận số 240, dự kiến xong trước 15/10/2026
25 | Trước 30/11/2026 | Tổ chức khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra. | HĐND xã | Đã tổ chức triển khai thực hiện, đang hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 57/NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lùng Phình, dự kến xong trước 15/8/2026
26 | Trước 30/11/2026 | Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho đại biểu HĐND xã. | HĐND xã | Đang triển khai thực hiện, sau khi hoàn thiện các nội dung tài liệu sẽ tổ chức triển khai, dự kiến xong trước 30/10/2026
27 | Trước 30/11/2026 | Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; trong đó quy định rõ nhiệm vụ hướng dẫn cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đã hoàn thiện sổ tay hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng và đã hướng dân các Đồng chíTổ trưởng triển khai thực hiện
28 | Trước 30/11/2026 | Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục triển khai giải pháp xóa 08 vùng lõm sóng viễn thông trên địa bàn. | Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu | Đã có VB gửi Sở KH và CN về việc rà soát vùng Lõm. Hiện nay VNPT Lào Cai (thuộc tập Đoàn Bưu chính viễn thông) đã tiến hành thi công trạm BTS tại thôn Pờ Chồ (Dự kiến ngày 23/10/2026 sẽ hoàn thành công trình, qua đó sẽ góp phần khắc phục được tình trạng lõm sóng di động trên địa bàn các thôn
29 | Trước 30/11/2026 | Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì tham mưu UBND xã nghiên cứu triển khai hệ thống Camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. | Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu | Hiện nay mới có hệ thống Camera an ninh do Công an quản lý
30 | Trước 30/11/2026 | Các phần mềm phải có bản demo, báo cáo để Thường trực xem xét, đánh giá trước khi triển khai sử dụng; bảo đảm các yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin và phù hợp với quy định hiện hành. | Văn phòng Đảng ủy | VPĐU đã triển khai thực hiện phần mềm Phòng họp không giấy tờ đảm bảo yêu cầu về bảo mật và An toàn thông tin đã được thường trực xem xét và thống nhất cho vào sử dụng. Đã triển khai thực hiện 36 cuộc họp, và triển khai 598 file tài liệu trên hệ thống

## 100 ngày điểm nghẽn
Các nhiệm vụ trọng tâm hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn vềchuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình
STT | Nội dung nhiệm vụ | Sản phẩm đầu ra | Lãnh đạo phụ trách | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn thực hiện | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
I | Ban hành, triển khai văn bản chỉ đạo, điều hành
1 | Xây dựng Kế hoạch triển khai hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã | Kế hoạch triển khai | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND, UB MTTQ và các tổ chức CT-XH xã | Trước 10/8/2026 | 1.Hội LHPN xã đã ban hành kế hoạch 68/KH-BTV ngày 13/8/2026 KH hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số theo KH số 166-KH/ĐU
2 | - Tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã về Chiến dịch 100 ngày. - Xây dựng kế hoạch triển khai của các chi bộ, cơ quan, đơn vị; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. - Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. | Kế hoạch triển khai | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND, UB MTTQ và các tổ chức CT-XH xã và các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã | Trước 15/8/2026 | 1. Hội LHPN xã đã ban hành đến 25 đ/c BCH và 12 chi hội thực hiện kế hoạch 68/KH-BTV; Đồng thời Hội PN xã đang thực hiện làm sạch giữ liệu phần mềm quản lý hội viên trên hệ thống toàn quốc và hiện đạt được 70% đã được Hội PN tỉnh đánh giá cao.
3 | Rà soát toàn bộ quy chế quản lý dữ liệu, CNTT của xã, ban hành quy chế thực hiện (nếu chưa có) | Báo cáo rà soát, quy chế | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND xã | Trong tháng 8/2026 | Đang rà soát
II | Phát triển hạ tầng số
4 | Rà soát trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan, hệ thống mạng | Biên bản kiểm kê | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND xã | Trước 10/8/2026 | đang thực hiện
5 | Lập danh mục thiết bị cần đầu tư, thay thế | Danh mục | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | UBND xã | Trước 15/8/2026 | Đang tổ chức thực hiện
6 | Phối hợp với VNPT, Viettel rà soát điểm nghẽn mạng, vùng lõm sóng và đề xuất phương án nâng cấp đường truyền mạng, lõm sóng và nâng cấp đường truyền | Biên bản, Báo cáo | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Văn phòng Văn hóa - Xã hội | VNPT, Viettel và các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026 | Hiện nay VNPT Lào Cai (Thuộc tậm đoàn viễn thông) đang triển khai thi công lắp đặt 01 trạm BTS tại thôn Pờ CHố, dự kiến ngày hoàn thành 25/10/2026, qua đó sẽ góp phần khắc phục tình trạng lõm sóng di động trên địa bàn các thôn bị ảnh hưởng
7 | Xoá 08 vùng lõm sóng trên địa bàn xã | Biên bản, Báo cáo | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Văn phòng Văn hóa - Xã hội | VNPT, Viettel và các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026 | Hiện nay VNPT Lào Cai (Thuộc tậm đoàn viễn thông) đang triển khai thi công lắp đặt 01 trạm BTS tại thôn Pờ CHố, dự kiến ngày hoàn thành 25/10/2026, qua đó sẽ góp phần khắc phục tình trạng lõm sóng di động trên địa bàn các thôn bị ảnh hưởng
III | Nâng cao Dữ liệu số
8 | Rà soát, đồng bộ, làm sạch dữ liệu đảng viên | 98% dữ liệu chuẩn hóa | Đ/c Trần Xuân Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy | Trước 30/11/2026 | Đang thực hiện
9 | Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, công chức | 100% dữ liệu chuẩn hóa | Đ/c Trần Xuân Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Các cơ quan khối Đảng, chính quyền xã | Trong tháng 8/2026 | Đang thực hiện
10 | Rà soát, đồng bộ dữ liệu tất cả các lĩnh vực với hệ thống dùng chung của tỉnh | Ít nhất 90% CSDL chuẩn hóa | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Văn phòng Văn hóa - Xã hội | Trung tâm phục vụ Hành chính công và các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2026 | Đã ban hành Quyết định thành lập Tổ xây dựng CSDL; Kế hoạch thực hiện 90 ngày đêm làm sách CSDL. Sau khi Sở KH và CN tập huấn sẽ triển khai thực hiện
IV | Phát triển chính quyền số, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân
11 | Văn bản điện tử được ký số | 100% ký số | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn thư các cơ quan, đơn vị | Các cơ quan khối Đảng, chính quyền xã | Thường xuyên
12 | 100% văn bản trao đổi trên môi trường mạng | Báo cáo | Các đ/c lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã | Văn thư các cơ quan, đơn vị | Các cơ quan khối Đảng, chính quyền xã | Trước 20 hàng tháng
13 | Nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm hồ sơ quá hạn, đánh giá mức độ hài lòng người dân | Báo cáo | Đ/c Nguyễn Văn Huấn - Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công | Trung tâm phục vụ HCC | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 20 hàng tháng | Hiện nay quyết định 766 của chính phủ đã đóng nên chưa đánh giá được mức độ hài lòng của người dân; trên hệ thống phản ánh kiến nghị không có đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân
V | Bảo đảm An toàn thông tin, an ninh mạng
14 | Kiểm tra an toàn toàn bộ máy tính, hệ thống an ninh mạng | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | VPĐU phối hợp Văn phòng HĐND - UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong quý III/2026
15 | Thay đổi mật khẩu định kỳ | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | VPĐU phối hợp Văn phòng HĐND - UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Hàng tháng | tổ chức cập nhật sao lưu định kỳ
16 | Sao lưu dữ liệu định kỳ | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | VPĐU phối hợp Văn phòng HĐND - UBND xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Hàng tháng | tổ chức cập nhật sao lưu định kỳ
17 | Tập huấn phòng chống lừa đảo trên không gian mạng | Kế hoạch | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Công an xã | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2026 | Đang xây dựng Kế hoạch
VI | Phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình chuyển đổi số của xã
18 | Hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP và các sản phẩm địa phương trên nền tảng số | Báo cáo cụ thể | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026 | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
19 | Hỗ trợ hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt, tập huấn kiến thức về thuế kinh doanh | 100% hộ kinh doanh | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026 | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
20 | Hỗ trợ, tập huấn cho người dân, hộ kinh doanh xây dựng các kênh mạng xã hội để quảng bá sản phẩm | Báo cáo cụ thể | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026 | Đang nghiên cứu, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện (theo Văn bản số 1158/UBND-VP ngày 12/8 về việc triển khai thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lùng Phình)
VII | Phát triển xã hội số
21 | Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” | Kế hoạch, báo cáo | Đ/c Trần Xuân Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy | MTTQ và các tổ chức CT - XH | Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy | Trước 30/11/2026
22 | Hướng dẫn người dân sử dụng VNeID | Số lượt hướng dẫn | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Công an xã | Trung tâm PV HCC, Tổ CNS cộng đồng | Trước 30/11/2026
23 | Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến | Số lượt hỗ trợ | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Trung tâm PV HCC | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Phối hợp với hội phụ nữ xã theo kế hoạch số 39 tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cho người dân và bí thư chi bộ trưởng thôn đăng nhập cổng dịch công và sử dụng máy tính vào ngày 24/7/2026 ( tổng số người tham gia là 24 người)
24 | Nâng cao hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng | Báo cáo | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Văn hóa - xã hội | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Báo cáo kết quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng tháng 8 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 9 năm 2026 (Báo cáo số 423/BC-UBND ngày 18/8/2026); Báo cáo kết quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng Quý III. Phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2026 năm 2026 (Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 15/9/2026)
VIII | Phát triển nguồn nhân lực số; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện
25 | Tập huấn AI, kỹ năng số cho cán bộ, công chức | 01 lớp tập huấn | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2026
26 | Tập huấn kỹ năng số cho Bí thư chi bộ, trưởng thôn | 01 lớp tập huấn | Đ/c Lê Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | Phòng Văn hóa - xã hội | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trong năm 2026 | Hiện đã hoàn thiện sổ tay hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai cho các Tổ hướng dẫn nhân dân thực hiện kỹ năng số. Chưa tổ chức tập huán kỹ năng cho Bí thư Chi bộ, trưởng thôn (Dự kiến hoàn thành việc tập huấn xong trong trước 30/11/2026)
27 | Sơ kết giữa kỳ Kế hoạch 100 ngày | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/9/2026
28 | Tổng kết thực hiện Kế hoạch 100 ngày | Báo cáo | Đ/c Trần Hoàng Tuân - Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước 30/11/2026

## KL65, KL 168 + KL199 sơ kết Quý
KẾT LUẬN 168 NGÀY 20/3/2026 và KẾT LUẬN SƠ KẾT QUÝ I
STT | Thời hạn | Nội dung nhiệm vụ trọng tâm | Đơn vị chủ trì | Tình trạng thực hiện, Dự kiến thời gian hoàn thành
1 | 2026-01-20 | Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký với Ban Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của mình để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số năm 2026, gửi về Ban Chỉ đạo xã | Các cơ quan đơn vị gửi qua VPĐU
2 | Năm 2026 | Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đưa việc thực hiện Nghị quyết 57 vào nội dung sinh hoạt thường kỳ. Đặc biệt, trong năm 2026, mỗi Chi bộ phải tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo tại chi bộ đơn vị | Các cơ quan đơn vị gửi qua VPĐU
3 | Từ Tháng 1/2026 | Thống nhất chuyển đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo Nghị quyết 57 trên hệ thống từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công sang Phòng Văn hóa – Xã hội để đảm bảo tính chuyên môn, thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2026 |  | Đã thực hiện
4 | Quý II/2026 | Tổ chức tập huấn theo lĩnh vực cho từng đơn vị | UBND xã
5 | 2026-04-30 | Kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng, lựa chọn nhân sự có năng lực về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn xã | Phòng VH-XH | Đã kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng; Xây dựng kế hoạch "Bình dân học vụ số" trên địa bàn xã. Chưa lựa chọn được người có năng lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
6 | 2026-05-15 | Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ số đánh giá (KPI), định kỳ đánh giá kết quả theo quý, báo cáo Ban Chỉ đạo trong quý II/2026 | Phòng VH-XH | Đang thực hiện
7 | 2026-05-15 | Tham mưu chỉ đạo, đánh giá 102 chỉ số thành phần DTI (Theo QĐ 372 của tỉnh) đối với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị | Phòng VH-XH | Đang thực hiện
8 | 2026-05-15 | Mỗi đơn vị Trường học lựa chọn ít nhất 01 nội dung về đổi mới sáng tạo để triển khai thực hiện | Phòng VH-XH + Trường học | TH Lùng Phình 90% giáo viên thường xuyên khai thác kho học liệu số.
9 | 2026-05-15 | Tổ chức thực hiện hiệu quả khung năng lực chuyển đổi số trong ngành giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý, giảng dạy | Phòng VH-XH + Trường học | Đã triển khai các trường học thực hiện
10 | 2026-05-15 | Tăng cường định hướng, khuyến khích học sinh tiếp cận, sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập | Phòng VH-XH + Trường học | Đã triển khai các trường học thực hiện
11 | 2026-05-15 | Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, trước hết trong chi trả cho học sinh bán trú; | Phòng VH-XH + Trường học | TH Lùng Phình chi trả hỗ trợ chi phí học tập qua tài khoản 196/403 phụ huynh HS đạt 48,6%.
12 | 2026-05-15 | Tiếp tục triển khai hiệu quả việc khám, chữa bệnh trên phần mềm điện tử; sử dụng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đã triển khai thực hiện theo quy định
13 | 2026-05-15 | Chỉ đạo đội ngũ y tế thôn bản sử dụng thành thạo các ứng dụng điện tử trong quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đã triển khai thực hiện theo quy định
14 | 2026-05-15 | Nâng cao tỷ lệ sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, phấn đấu tỷ lệ sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử phải đạt từ 80% trở lên | Phòng VH-XH + Trạm y tế xã | Đã triển khai thực hiện theo quy định
15 | Thường xuyên | Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; | MTTQ và các TC CT-XH | Đang thực hiện
16 |  | Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân | MTTQ và các TC CT-XH | Đang thực hiện
17 |  | Khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền trên các nền tảng số; | Toàn thể cán bộ, CCVC | Đã triển khai thực hiện theo quy định
18 | 2026-05-30 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phấn đấu đạt tối thiểu 80% đoàn viên, hội viên sử dụng tài khoản số và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 90%. | MTTQ và các TC CT-XH | MTTQ và các tổ chính trị đã và đang thực hiện; Hội LHPN xã phối hợp với NHCS cài đặt VBSPK SmartBanking để chi trả chế độ chính sách cho hộ nghèo
19 | 2026-05-30 | Mỗi đoàn thể xây dựng 1 chi hội, chi đoàn một mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo (cách làm như Hội Phụ nữ xã) | MTTQ và các TC CT-XH | Hội nông dân đã thành lập chi hội nông dân số thôn Lùng Phình, Hội CCB xã đã thành lập chi Hội CCB số thôn Lử Chồ (Nay là thôn Lầu Thí Ngài), Đoàn thanh niên thanh lập chi đoàn số thôn Tẩn chư ( nay là thôn Tả Van Chư ); Hội PN xã tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình Chi hội PN số tại thôn Seng Sui.
20 | 2026-05-30 | Thực hiện liên thông hệ điều hành tác nghiệp trong hoạt động của hệ thống chính trị | MTTQ và các TC CT-XH | Đã thực hiện
21 | 2026-06-30 | Đẩy nhanh tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên; triển khai hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử; trong quý II/2026 lựa chọn, biểu dương 01 chi bộ tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi số để đề xuất khen thưởng cuối năm | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
22 | 2026-06-30 | Nghiên cứu, từng bước số hóa hồ sơ cán bộ lãnh đạo, quản lý. | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
23 | 2026-06-30 | Phấn đấu có tối thiểu 30% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số | Ban XD Đảng | Đang thực hiện
24 | 2026-06-30 | Triển khai các nội dung chuyển đổi số theo kế hoạch của cơ quan UBKT Đảng ủy xã. Thực hiện giám sát 30 % chi bộ việc triển khai chuyển đổi số trong sinh hoạt các chi bộ trực thuộc | UBKT | UBKT Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch số 05 - KH/UBKTĐU, ngày 4/5/2026 của UBKT Đảng ủy xã về Giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ,đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Thực hiện trong tháng 05/2026, giám sát đối với 11 tổ chức đảng, (11 chi bộ thôn). Đã thực hiện xong.
25 | 2026-06-30 | Tham mưu tổ chức các cuộc họp trực tuyến khi cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí; nghiên cứu, đề xuất ứng dụng phần mềm họp không giấy tờ và các nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo | VP ĐU | - Đã tham mưu các cuộc họp trực tuyến từ trung ương, từ tỉnh; - VPĐU đã triển khai thực hiện phần mềm Phòng họp không giấy tờ đảm bảo yêu cầu về bảo mật và An toàn thông tin đã được thường trực xem xét và thống nhất cho vào sử dụng. Đã triển khai thực hiện 36 cuộc họp, và triển khai 598 file tài liệu trên hệ thống
26 | 2026-05-30 | Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cơ sở | UBND xã; Phòng VHXH | Hiện tại có 53 cụm loa truyền thanh trên địa bàn xã; trong đó 27 cụm loa thông minh và 26 cụm FM. Hiện tại các cụm loa hoạt động bình thường, Đã làm tờ trình xin tỉnh lắp đặt thêm 26 cụm loa thông minh.
27 | Quý II/2026 | Định hướng phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, nông nghiệp sinh thái; ứng dụng công nghệ trong tưới tiêu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR | UBND xã; Phòng Kinh tế | Hiện nay trên địa bàn xã có 2 sản phẩm với 2 tổ nhóm thực hiện trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ và Vietgap tại thôn seng sui và Lừ Thẩn. Có 02 hộ gia đình sản xuất rau áp dụng công nghệ cao trong sản xuất. tại thôn Lùng Phình (18ha cây rau các loại). ( Vũ Đình Gió, Đỗ Đình Phước)
28 | Quý II/2026 | Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua livestream và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; các sản phẩm OCOP phải bảo đảm truy xuất nguồn gốc | UBND xã; Phòng Kinh tế | Đã thực hiện được 01 sản phẩm cải Kle fam, còn lai các sản phẩm khác chưa thực hiện được trên sàn thương mại điện từ; Các sản phẩm OCOP hiện nay đã được truy xuất nguồn gốc
29 | Quý II/2026 | Phấn đấu xây dựng một vùng cây ăn quả ôn đới ứng dụng công nghệ cao và một vùng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP; | UBND xã; Phòng Kinh tế | Đã có 02 vùng cây ăn quả tại thôn seng sui và Lừ Thẩn với diện tích 10ha với 20 hộ tham gia ( Lê 5ha, Mận tả van 5ha) được sản xuất theo hướng Vietgap và hữu cơ. 01 vùng sản xuất dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại thôn Lả Dì Thàng diện tích 13ha cây cát cánh.
30 | Quý II/2026 | Đối với các cơ sở giáo dục, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với thực tiễn | Phòng VH-XH | Đã triển khai để các đơn vị trường học tổ chức tiến hành thực hiện
31 | 2026-05-30 | Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một mô hình đổi mới sáng tạo gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; Mỗi cán bộ, công chức có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm; Gắn đổi mới sáng tạo với nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và các mô hình “dân vận khéo” | Tất cả các phòng ban đơn vị tổng hợp gửi về VPĐU | Hội nông dân đã thành lập: Mô hình chi hội nông dân số thôn Lùng Phình Phòng kinh tế thực hiện mô hình Dân vận khéo " Cải tạo cây ăn quả ôn đới ( Mận, Lê) gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lả Dì Thàng và thôn Seng Sui.
32 | 2026-05-30 | Các cơ quan, đơn vị tổ chức ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm | Tất cả các phòng ban đơn vị tổng hợp gửi về VPĐU | Đã thực hiện
33 | 2026-05-30 | Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn chuyên môn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng | Hành chính công | tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 22/5/2026 kế hoạch triển khai mô hình tuyên truyền và dịch vụ công lưu động tại các thôn
34 | 2026-05-30 | Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số theo quy định của tỉnh | Hành chính công | Các chỉ số do bộ công an và bộ tư pháp đang cấu hình chưa hoàn thiện nên chưa đánh giá được
35 | 2026-05-30 |  | Công an xã | Đang thực hiện
36 | 2026-05-30 | Tập trung triển khai, hoàn thành việc cấp định danh điện tử mức độ 2 cho công dân; tham mưu UBND xã tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các trường hợp chưa thực hiện | Công an xã | Đã tham mưu xây dựng kế hoạch số: 190/KH-CAX, ngày 16/04/2026 Kế hoạch Thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ đủ 06 đến 14 tuổi trên địa bàn xã Lùng Phình, kế hoạch số: 256/KH-CAX-CSKV, ngày 27/05/2026 về thực hiện tuyên truyền hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên đại bàn xã.Công văn số: 628-CV/ĐU, ngày 31/07/2026 của Đảng ủy xã lùng Phình về việc đẩy mạnh công tác thực hiện thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Công văn số: 1153/UBND-CAX ngày 12/08/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc tiếp thục thu nhận, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử.
37 | Thường xuyên | Khám chữa bệnh điện tử: Duy trì 100% việc khám bệnh bằng VnID và Căn cước công dân, nhập liệu, tiếp đón và kê đơn trên hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS). Liên thông dữ liệu thanh toán BHYT trực tuyến | Trạm y tế | Đang duy trì thực hiện
38 |  | Đồng bộ phần mềm chuyên ngành: Sử dụng đồng bộ và hiệu quả hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia, phần mềm quản lý sức khoẻ bà mẹ trẻ em, phần mềm bệnh truyền nhiễm, phần mềm thống kê y tế và quản lý dược. | Trạm y tế | Cán bộ trạm Duy trì thực hiện tốt các phần mềm chuyên ngành. Đang triển khai làm sạch dữ liệu phần mềm tiêm chủng mở rộng,
39 |  | Khởi tạo và hướng dẫn người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) | Trạm y tế | Đến hiện tại 99% người dân được khỏi tạo hồ sơ SKĐT; 100% người dân đến khám chữa bệnh được hướng dẫn tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VneID
40 |  | Hướng dẫn và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt | Trạm y tế | Đang duy trì thực hiện

## Chỉ tiêu KPIs Cả Nhiệm Kỳ
STT | Lĩnh vực / Chỉ tiêu (KPI) | Mục tiêu 2027 (Giai đoạn đột phá) | Mục tiêu 2030 (Giai đoạn hoàn thành)
I | Kinh tế số & Nông nghiệp thông minh
1 | Tốc độ tăng trưởng Kinh tế số. | Đóng góp 20% vào GRDP xã. | Đóng góp trên 25% vào GRDP xã.
2 | Tỷ lệ HTX/Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ứng dụng nền tảng số. | 60%. | 90%.
3 | Số lượng mô hình “Nông nghiệp thông minh” (IoT/Cảm biến). | 02 mô hình thí điểm. | Tối thiểu 05 mô hình nhân rộng.
4 | Số sản phẩm OCOP được hỗ trợ Thương hiệu số/sàn TMĐT. | 05 sản phẩm. | Trên 10 sản phẩm.
II | Chính quyền số & Hạ tầng
5 | Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình (Mức 4). | Trên 70%. | Trên 95%.
6 | Tỷ lệ văn bản Đảng ủy, UBND xử lý trên môi trường số. | 90%. | 100%.
7 | Tỷ lệ dân cư được phủ sóng băng thông rộng (4G/5G). | 98%. | 100%.
8 | Tỷ lệ người dân có VNeID và dùng tiện ích số/DVC. | Trên 70%. | Trên 85%.
III | Xã hội số & Nhân lực số
9 | Tỷ lệ CBCCVC được đào tạo/tập huấn kỹ năng số & ATTT. | 100%. | Duy trì 100% & đào tạo chuyên sâu.
10 | Tỷ lệ người dân được phổ cập kỹ năng số (Bình dân học vụ số). | Trên 60%. | Trên 80%.
11 | Số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tiễn. | Tối thiểu 05 sáng kiến. | Tối thiểu 10 sáng kiến.
12 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nền tảng số (thông tin, y tế, giáo dục). | 50%. | 80%.