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BIỂU THEO DÕI LŨY KẾ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kết luận số 348  tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy  tuần 37 (từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2026)
-----
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vi phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chận,
quá hạn
	Chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú
(Những nội đã thực hiện yêu cầu nghị rõ)
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	11
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	I
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	UBND XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	`

	2.1
	Ngân sách, đầu tư công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Nông, lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đẩy mạnh gieo trồng, chăm sóc, bảo đảm diện tích rau an toàn đạt và vượt kế hoạch
	UBND xã
	Các thôn
	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	Đã thực hiện 24,1/25 ha đạt 96,4% KH giao 

	2
	Kiểm tra thực địa, đánh giá và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả
	UBND xã
	Các thôn, đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Các hộ tham gia mô hình tại thôn Lả Dì Thàng, Seng Sui đang tiến hành chăm sóc vườn cây mô hình, chuẩn bị đốn tỉa tạo tán 

	3
	Phấn đấu thành lập mới 01 HTX và 05 THT
	UBND xã
	Các thôn, hộ dân

	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	01 HTX đã tiếp nhận hồ sơ, đang thẩm định. 05 THT 

	4
	Mở rộng diện tích cây dược liệu thêm 55 ha, hoàn thành 120 ha
	UBND xã
	
	Các thôn

	



	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Đã thực hiện 65/120 ha đạt 54,17 % kế hoạch giao, dự kiến tháng 12/2026 hoàn thành chỉ tiêu KH giao

	5
	Trồng dứt điểm 36 ha rừng còn lại, hoàn thành 56 ha
	UBND xã
	Các thôn, hộ nhận khoán
	Trước tháng 10
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	Đã thực hiện 46/56ha đạt 82,1%KH giao, dự  kiến 30/10/2026 hoàn thành chỉ tiêu KH giao

	2.3
	Đất đai, xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Rà soát, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; quản lý chặt hiện trạng sử dụng đất
	UBND xã
	Bộ phận chuyên môn
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	7
	Xác minh, xác nhận nguồn gốc, thời điểm, quá trình và hiện trạng sử dụng đất đúng quy định
	UBND xã
	MTTQ, các cơ quan liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	8
	Rà soát, phân loại, tham mưu xử lý các trường hợp đất đai tồn tại, vướng mắc, tranh chấp, lấn chiếm
	UBND xã
	Các tổ chức đảng liên quan
	Khẩn trương
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	9
	Báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với nội dung vượt thẩm quyền
	
UBND xã
	Các trường học, đơn vị liên quan
	Khi phát sinh
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	10
	Kiểm tra, xử lý hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép
	
UBND xã
	
UBND, các cơ quan liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	

	11
	Tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng, nhất là khu vực trung tâm xã và Lả Dì Thàng
	UBND xã
	MTTQ, các cơ quan liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	2.4
	Tài sản công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Triển khai phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất theo phương án được phê duyệt
	UBND xã
	Các bộ phận liên quan
	Theo phương án
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	13
	Hoàn thiện hồ sơ Xưởng sơ chế, chế biến dược liệu thôn Tả Chải
	UBND xã
	Các bộ phận chuyên môn
	Khẩn trương
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hà Đức Thành
	Đang phối hợp với UBND xã Bắc Hà, bộ phận đầu tư, QLĐĐ để thực hiện

	14

	Xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan đến quản lý, lưu trữ, bàn giao hồ sơ tài sản công các thời kỳ
	UBND xã
	Các cá nhân, đơn vị liên quan
	Khẩn trương
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	2.5
	Giảm nghèo, an sinh xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Rà soát, điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026; phấn đấu giảm 160 hộ nghèo
	UBND xã
	BCĐ giảm nghèo, các thôn
	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	Đ/c Hảng Seo Toán
	

	16
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội
	UBND xã
	Các đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng văn hóa xã hội
	Đ/c Hảng Seo Toán
	

	
17
	Tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hoàn thành chỉ tiêu việc làm mới
	
UBND xã
	Các ngành, đoàn thể
	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng văn hóa xã hội
	Đ/c Hảng Seo Toán
	

	
18
	Tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT
	
UBND xã
	MTTQ, đoàn thể, các thôn
	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng văn hóa xã hội
	Đ/c Hảng Seo Toán
	

	2.6
	Giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
19
	Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ phục vụ Thường trực Đảng ủy làm việc với các cơ sở giáo dục
	
UBND xã
	Văn phòng Đảng ủy, các trường
	Tháng 9/2026
	
	x
	
	Phòng văn hóa xã hội
	Đ/c Hảng Seo Toán
	

	20
	Kiểm soát nguồn cung cấp, chế biến, bảo quản và chia suất ăn tại trường
	
UBND xã
	Các trường
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng văn hóa xã hội
	Đ/c Hảng Seo Toán
	

	2.7
	Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Quốc phòng, an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2027, rà soát nguồn, đăng ký NVQS, sơ tuyển, xét duyệt
	UBND xã/BCHQS xã
	Công an, Quân sự, các thôn
	Từ 9/2026
	
	x
	
	BCH QS xã, CA xã
	Trưởng CA xã, CHT QS xã
	

	2.9
	Quán triệt, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới"
	UBND xã
	Các cơ quan liên quan
	Theo yêu cầu
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	III
	BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Theo yêu cầu
	x
	
	
	
	
	Đã ban hành KH số 191 - KH/ĐU ngày 15/10 năm 2026 Thực hiện Nghị quyết Số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính Trị và Kế hoạch số 08-KH/TWngày22/8/2026
Của Ban Bí thư Về Chiến Lược công tác Tư tưởng Trong bối cảnh mới


	24
	Tham mưu kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW
	Ban Xây dựng Đảng
	Các cơ quan liên quan
	Theo yêu cầu
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	Đ/c Giàng Seo Vần
	

	IV
	VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Tham mưu kế hoạch, lịch làm việc của Thường trực Đảng ủy với các trường học sau sắp xếp, sáp nhập
	
Văn phòng ĐU
	UBND, các trường
	Tháng 9/2026
	
	x
	
	Văn phòng ĐU
	
Đ/c Đoàn Duy Toàn
	

	26
	Theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau giám sát
	
Văn phòng ĐU
	Các cơ quan, chi bộ
	Thường xuyên
	
	x
	
	Văn phòng ĐU
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	

	27
	Rà soát, cập nhật, số hóa dữ liệu, văn bản, báo cáo lên hệ thống giám sát của Tỉnh ủy
	
Văn phòng ĐU
	Các cơ quan, chi bộ
	Thường xuyên
	
	x
	
	Văn phòng ĐU
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	

	V
	ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026
	UBKT Đảng ủy
	Các chi bộ
	Theo kế hoạch
	
	x
	
	UBKT Đảng ủy
	
Đ/c Trịnh Xuân Vương
	

	29
	Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm; tham mưu xử lý theo quy định
	UBKT Đảng ủy
	Các chi bộ
	Thường xuyên
	
	x
	
	UBKT Đảng ủy
	Đ/c Trịnh Xuân Vương
	

	30
	Tham mưu kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW
	UBKT Đảng ủy
	Các cơ quan liên quan
	Theo yêu cầu
	
	x
	
	UBKT Đảng ủy
	Đ/c Trịnh Xuân Vương
	

	VI
	MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của cán bộ, giáo viên; tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy
	
MTTQ, đoàn thể
	Các trường
	Tháng 9/2026
	
	x
	
	MTTQ, đoàn thể
	Đ/c Vàng Văn Hà
	

	32
	Rà soát toàn bộ nhiệm vụ được Thường trực cấp ủy giao tại các kết luận trước đây; báo cáo kết quả thực hiện
	
MTTQ, đoàn thể
	Văn phòng ĐU
	Khẩn Trương
	
	x
	
	MTTQ, đoàn thể
	
	

	33
	Đánh giá hiệu quả các mô hình, phần việc chuyển đổi số; củng cố mô hình hoạt động hình thức, nhân rộng mô hình hiệu quả
	
MTTQ, đoàn thể
	Các thôn, đơn vị liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	MTTQ, đoàn thể
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	


Chú thích: Tổng 33 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành        đang triển khai thực hiện       nhiệm vụ.

BIỂU THEO DÕI LŨY KẾ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kết luận số 355  tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy  tuần 38 (từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2026)
-----
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vi phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chận,
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	Chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo phụ trách
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(Những nội đã thực hiện yêu cầu nghị rõ)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Theo dõi việc phân bổ, triển khai các nguồn vốn; tổng vốn đã giao 24.583 triệu đồng, phân bổ kỳ này 33.452 triệu đồng; vốn XDCB 28.352 triệu đồng, vốn sử dụng đất 5.100 triệu đồng
	
TT. HĐND
	UBND xã, các cơ quan liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	PCT HĐND
	
Đ/c Dương Thị Thủy
	Đang thực hiện

	2
	Giám sát việc triển khai hạng mục nhà lớp học Trường THCS và THPT Bắc Hà, tổng mức vốn 18.500 triệu đồng, kỳ này bố trí 11.500 triệu đồng
	TT. HĐND
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh, UBND xã
	Thường xuyên
	
	x
	
	PCT HĐND
	
Đ/c Dương Thị Thủy
	Đang thực hiện

	II
	UBND XÃ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Phát triển kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; bám sát kịch bản tăng trưởng, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công Quý III/2026
	
UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Quý III/2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	4
	Rà soát các chỉ tiêu còn thấp, nhiệm vụ còn chậm; đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026
	
UBND xã
	Các bộ phận chuyên môn
	Thường xuyên
	
	x
	
	VP UBND, Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	2.2
	Đầu tư công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tháo gỡ mặt bằng công trình đường vào Nhà văn hóa thôn Lao Chải Phà Hai Tủng, liên quan hộ ông Tráng Seo Sáng
	
	Các bộ phận, thôn Lao Chải Phà Hai Tủng
	Khẩn trương
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	Đã làm việc nhiều lần với hộ gia đình, tuy nhiên gia đình chưa đồng ý, PA đề xuất nắn điểm đầu tuyến để triển khai thực hiện

	6
	Rà soát, tháo gỡ vướng mắc tuyến đường Nhiều Cồ Ván; làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng, thống nhất phương án
	
	Các hộ dân, thôn liên quan
	Khẩn trương
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	7
	Rà soát nhu cầu đất ở, đất sản xuất của Nhân dân; tổng hợp khó khăn, vướng mắc để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền
	
	Các thôn, bộ phận chuyên môn
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	2.2
	Văn hóa xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể, người có uy tín, nghệ nhân và cộng đồng trong quản lý, khai thác thiết chế văn hóa
	UBND xã
	MTTQ, đoàn thể, thôn
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng VHXH
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	9
	Quán triệt, triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn theo Quyết định số 72 ngày 09/9/2026 của UBND tỉnh
	UBND xã
	Các thôn
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng VHXH
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	10
	Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, lao động, việc làm
	
	Trạm Y tế, các bộ phận liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng VHXH
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	11
	Vận động Nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	
	MTTQ, đoàn thể, thôn
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng VHXH
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	12
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công và đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Bộ phận chuyên môn
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng VHXH
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	13
	Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; không để hồ sơ quá hạn do nguyên nhân chủ quan; chuẩn hóa dữ liệu
	
	Các bộ phận chuyên môn
	Thường xuyên
	
	x
	
	Phòng VHXH
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	2.3
	Công an - Quân sự
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đôn đốc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2
	Công an xã
	Các thôn, cơ quan liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	Công an xã
	
Đ/c Nguyễn Đức Cường
	

	2.4
	Văn Phòng Đảng ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Ban Xây dựng Đảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
15
	Rà soát, phê duyệt quy hoạch chức danh cán bộ nhiệm kỳ 2030–2035, 2031–2036 thuộc thẩm quyền
	
Ban Xây dựng Đảng
	Các cơ quan liên quan
	Theo tiến độ
	
	x
	
	Phòng văn hóa xã hội
	
Đ/c Giàng Seo Vần

	

	
16
	Rà soát, đề xuất quy hoạch chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; xây dựng nguồn cán bộ lâu dài
	
Ban Xây dựng Đảng
	Các cơ quan liên quan
	Theo tiến độ
	
	x
	
	Phòng văn hóa xã hội
	
Đ/c Giàng Seo Vần

	

	17
	Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và tham mưu cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng
	
Ban Xây dựng Đảng
	Các cơ quan liên quan
	
	



	Theo kế hoạch



	
	x
	
	
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	2.6
	Ủy Ban kiểm tra ĐU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
18
	Đẩy nhanh, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, BTV Đảng ủy
	
UBKT Đảng ủy
	Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị
	Trong tháng 9/2026
	
	x
	
	UBKT Đảng ủy
	
Đ/c Trịnh Xuân vương

	

	VI
	MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, các vấn đề nổi lên; báo cáo theo Mục III Thông báo số 160/TB-MTTQ-BTT
	
MTTQ, đoàn thể
	Các tổ chức CT-XH, thôn
	Tháng 9/2026
	
	x
	
	MTTQ, đoàn thể
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	

	20
	Kịp thời báo cáo cấp ủy, phối hợp chính quyền giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở
	
MTTQ, đoàn thể
	UBND, các tổ chức CT-XH
	Khi phát sinh
	
	x
	
	MTTQ, đoàn thể
	
Đ/c Vàng Văn Hà
	

	21
	Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi đoàn trường học sau sáp nhập
	
ĐTN
	Các trường học, chi đoàn
	Theo tiến độ Đại hội
	
	x
	
	MTTQ, đoàn thể
	
Đ/c Vàng Văn Hà

	


Chú thích: Tổng 21 nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành      đang triển khai thực hiện      nhiệm vụ.

BIỂU THEO DÕI LŨY KẾ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
TB Kết luận số 75  tại hội nghị Giao ban Thường trực Đảng ủy  tuần 40 
-----
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chỉ đạo
	Cơ quan chủ trì
	Đơn vi phối hợp
	Thời hạn hoàn thành
	Đã hoàn thành
	Đang thực hiện
	Chận,
quá hạn
	Chủ trì thực hiện
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú
(Những nội đã thực hiện yêu cầu nghị rõ)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	UBND XÃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	`

	1
	Chỉ đạo các phòng, đơn vị khẩn trương hoàn thành đăng ký nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; rà soát toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, xác định rõ phần việc còn tồn, tiến độ, trách nhiệm và giải pháp hoàn thành trong quý IV.
	
UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Khẩn trương / Quý IV/2026
	
	x
	
	UBND
	
TT UBND xã
	

	2
	Chỉ đạo quyết liệt các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh môi trường; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2031 và kế hoạch năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
	
UBND xã
	Phòng kinh tế
	Thường xuyên / Năm 2026
	
	x
	
	
 Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	3
	Tiếp tục triển khai quyết liệt Đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn, bảo đảm chất lượng, tiến độ và huy động nguồn lực đúng quy định.
	
UBND xã
	Phòng kinh tế phối hợp với các chủ đầu tư  liên
	Đợt cao điểm 30 ngày
	
	x
	
	
 Phòng kinh tế
	
Đ/c Hà Đức Thành
	

	4
	Chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ văn hóa - xã hội: phòng, chống sinh con trước 18 tuổi; cải cách hành chính, chuyển đổi số; hướng dẫn các thôn bình xét "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa" năm 2026; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ an sinh xã hội.
	
UBND xã
	Phòng văn hóa, các đơn vị liên quan
	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng văn hóa,
	
Đ/c Hảng Seo Toán
	

	5
	Rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch, chính xác.
	UBND xã
	Phòng kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan
	Năm 2026
	
	x
	
	Phòng kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan
	
TT UBND xã
	

	6
	Xây dựng kế hoạch thực hiện Công an xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030, gắn với các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên.
	UBND xã,
	CA xã
	Giai đoạn 2026 - 2030
	
	x
	
	CA xã
	
Trưởng CA xã
	

	7
	Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.
	UBND xã,
	Y tế phối hợp với QS xã
	Kế hoạch
	
	x
	
	BCH QS
	
Chỉ huy Trưởng
	

	8
	Tham mưu hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã.
	VPĐU
	BCĐ
	Khẩn Trương
	
	x
	
	VPĐU
	
Đ/c Đoàn Duy Toàn
	Đã dự thảo xin ý kiến BCĐ

	9
	Hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng quý III/2026.
	VPĐU
	Các cơ quan tham mưu GVĐU
	Quý III/2026
	
	x
	
	VPĐU
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	 

	10
	Quán triệt, tuyên truyền và triển khai các quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026); thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2026.
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Năm 2026
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	11
	Thành lập Tổ số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy xã; tổ chức chỉnh lý hồ sơ, quét tài liệu, nhập và chuẩn hóa dữ liệu, ký số, lập hồ sơ trên hệ thống; bảo đảm an toàn, bảo mật và xử lý hồ sơ hư hỏng.
	Ban Xây dựng Đảng
	Các cơ quan tham mưu GVĐU
	Trước ngày 20/10/2026
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	12
	Tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ dữ liệu hồ sơ đảng viên trên nền tảng số, kiểm tra các trường hợp thiếu thông tin để kịp thời bổ sung.
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Thường xuyên
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	13
	Rà soát các đối tượng đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên; bố trí thời gian phù hợp không ảnh hưởng tiến độ xem xét kết nạp/chính thức.
	Ban Xây dựng Đảng
	Các chi bộ
	Theo KH
	
	x
	
	Ban Xây dựng Đảng
	
Đ/c Giàng Seo Vần
	

	14
	Xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra của Tỉnh ủy theo Thông báo số 224-TB/VPTU ngày 10/9/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai; phân công rõ nội dung, đơn vị chủ trì, thời hạn hoàn thành.
	
VPĐU
	Các cơ quan tham mưu GVĐU
	Khẩn Trương
	
	x
	
	VPĐU
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	

	15
	Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận theo các lĩnh vực được phân công.
	
VPĐU
	
Các cơ quan liên quan
	Thường xuyên
	
	x
	
	VPĐU
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	

	16
	Theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tham mưu Thường trực Đảng ủy đôn đốc và báo cáo tại Hội nghị giao ban tiếp theo.
	VPĐU
	Các cơ quan liên quan
	Thường xuyên/ Kỳ giao ban tiếp theo
	
	x
	
	VPĐU
	
Đ/c Lương Hải Hưng
	


Chú thích: Tổng  16  nhiệm vụ; Trong đó đã hoàn thành       đang triển khai thực hiện       nhiệm vụ.











